## Sheet2
平陆县2022年巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库
单位：万元
序号 | 项目类型 | 项目实施责任单位 | 项目实施地点 | 项目名称 | 项目建设内容 （补助标准） | 资金计划 | 性质 | 项目预期效益 | 项目完 成时间 | 审批 方式 | 备注
一、 | 产业发展
1、 | 生产项目
|  | 张店镇 | 横涧村 | 蔬菜大棚项目 | 新建蔬菜大棚（8m*100m）30座 | 79.1 | 新建 | 通过产业发展，带动农民增收 | 2022.1 | 发改局报备方案
|  | 张店镇 | 軨桥村 | 蔬菜大棚项目 | 新建蔬菜大棚（8m*100m）30座 | 79.1 | 新建 | 通过产业发展，带动农民增收 | 2022.1 | 发改局报备方案
|  | 张店镇 | 农场村 | 蔬菜大棚项目 | 新建蔬菜大棚（8m*100m）40座 | 105.55 | 新建 | 通过产业发展，带动农民增收 | 2022.1 | 发改局报备方案
|  | 张店镇 | 陈张村 | 蔬菜大棚项目 | 新建蔬菜大棚（8m*80m）40座 | 92.84 | 新建 | 通过产业发展，带动农民增收 | 2022.1 | 发改局报备方案
|  | 张店镇 | 后滩村 | 香菇种植 | 新建香菇棚10座，新建霜冻冷库100平米，新建电烤房2座及配套设施 | 177.24 | 新建 | 通过产业发展，带动农民增收 | 2022.11 | 发改局报备方案
|  | 圣人涧镇 | 冯卓村 | 蔬菜基地建设 | 蓄水池、安装喷滴灌溉系统、购买耕耘机等生产机械一套、配套冷库等基础设施。 | 300 | 新建 | 通过产业发展，带动农民增收 | 2022.1 | 发改局报备方案
|  | 杜马乡 | 龙源村 | 乡村旅游项目 | 地窖院改造154平方米、步行台阶等 | 80 | 新建 | 促进旅游业发展，增加集体经济收入 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 张店镇 | 陈张村 | 游园项目 | 占地4000平米，新建仿古亭3座，栽种绿植，安装游园灯60盏，安装健身器材3套，购买石凳石桌12套 | 160.57 | 新建 | 促进旅游业发展，增加集体经济收入 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 张店镇 | 古城村 | 翰林牡丹园项目 | 建设规模50亩（观光游玩） | 300 | 新建 | 促进旅游业发展，增加集体经济收入 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 张店镇 | 古城村 | 窑洞精品民宿项目 | 建设规模改造10间窑洞及院落配套观光设施 | 500 | 新建 | 促进旅游业发展，增加集体经济收入 | 2022.12 | 发改局批复方案
|  | 三门镇 | 徐滹沱村 | 杜庄观景台项目 | 新建1500㎡景观设施，1000㎡绿化工程。 | 52.8 | 新建 | 促进旅游业发展，增加集体经济收入 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 三门镇 | 马泉沟村 | 旅游基础设施配套项目 | 1.新建5公里登山步道，厚18公分，宽2米，及两边护栏5公里，68万元。2.景区道路提升工程(虎庙至江爻)，在原有道路上，铺装柏油路4公里计260万元。3.虎庙至江爻安装安全护栏4公里，80万元。4.新建江爻至后马泉沟景区道路2.5公里，宽4.5米，厚18公分，100万元。 | 508 | 新建 | 促进旅游业发展，增加集体经济收入 | 2022.12 | 发改局批复方案
|  | 三门镇 | 马泉沟村 | 旅游基础设施提升 | 马泉沟新建停车场1万平方米，道路260米，宽5米，厚16公分，计70万元;马泉沟桥以北500米，河道两边修建河堤、步道及15米宽拦水坝3个，计120万元 | 190 | 新建 | 促进旅游业发展，增加集体经济收入 | 2022.12 | 发改局报备方案
| 小计 | 13 |  |  |  | 2625.2
2、 | 加工流通项目
|  | 三门镇 | 大咀村 | 面粉深加工及手工馍加工 | 新建厂房3000平方米，购置机器设备等 | 100 | 新建 | 促进产业发展，增加集体经济收入 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 坡底乡 | 郭原村 | 粮油产业深加工建设 | 新建机房、储粮库450平方米、硬化场地1000平方米，清粮机、面粉机、上料机、榨油机、压面机、粗粮加工机、等配套设施 | 175 | 新建 | 促进产业发展，增加集体经济收入 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 三门镇 | 东中村 | 石磨面粉及手工馍加工项目 | 厂房、石磨面粉机械、手工馍加工机械及设备 | 200 | 新建 | 促进产业发展，增加集体经济收入 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 圣人涧镇 | 高家滩 | 艾草加工扩容项目 | 变压器由现在的50KVA扩容到500KVA，架设线路400余米。 | 20 | 新建 | 促进产业发展，增加集体经济收入 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 圣人涧镇 | 刘家沟村 | 小杂粮加工厂扩建 | 增加一套封口机、真空机、同时添加玉米糁、小玉加工机器，厂内再盖5间仓库房和2间机房 | 50 | 新建 | 促进产业发展，增加集体经济收入 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 圣人涧镇 | 计王村 | 桑叶茶加工项目 | 桑叶茶种、采割加工、包装、销售全套设备 | 70 | 新建 | 促进产业发展，增加集体经济收入 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 曹川镇 | 下坪村 | 花椒深加工项目 | 花椒原料仓库（砖灰结构）500平方米，加工和包装车间（钢架结构）600平方米，花椒晾晒场硬化600平方米，烘干加工间（钢架结构）300平方米，生成产用工棚（钢架结构）搭建500平方米，新建4000伏线路、变压器1台200千伏安及低压线路配套设施，、300米道路、500米围墙及大门，办公用两层楼房（砖灰结构）10间280平方米 | 316 | 新建 | 促进产业发展，增加集体经济收入 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 杜马乡 | 龙源村 | 小杂粮加工粮储仓库项目 | 建设粮储仓库一座，占地2亩，库体总建筑面积800平方米。 | 100 | 新建 | 促进产业发展，增加集体经济收入 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 圣人涧镇 | 坪岚村 | 建设晾晒场地 | 建设长60米，宽60米，厚16公分晾晒场 | 40 | 新建 | 改善生产生活条件 | 2022.1 | 发改局报备方案
|  | 三门镇 | 东中村 | 郭庄晾晒场项目 | 新建晾晒场1300㎡，库房5间。 | 16.8 | 新建 | 改善生产生活条件 | 2022.1 | 发改局报备方案
|  | 三门镇 | 东中村 | 白崖头晾晒场项目 | 新建晾晒场1200㎡，库房5间。 | 15.9 | 新建 | 改善生产生活条件 | 2022.1 | 发改局报备方案
|  | 三门镇 | 东中村 | 井下晾晒场项目 | 新建晾晒场1300㎡，库房5间。 | 16.8 | 新建 | 改善生产生活条件 | 2022.1 | 发改局报备方案
|  | 三门镇 | 东马村 | 后坡晾晒场项目 | 新建晾晒场700㎡，库房3间。 | 9.5 | 新建 | 改善生产生活条件 | 2022.1 | 发改局报备方案
|  | 三门镇 | 东马村 | 晾晒场项目 | 新建晾晒场2500㎡，库房5间。 | 30 | 新建 | 改善生产生活条件 | 2022.1 | 发改局报备方案
|  | 三门镇 | 狮沟村 | 沙巴岭晾晒场 | 新建晾晒场1000㎡，库房2间。 | 12 | 新建 | 改善生产生活条件 | 2022.1 | 发改局报备方案
|  | 三门镇 | 狮沟村 | 尖洼晾晒场 | 新建晾晒场1000㎡，库房2间。 | 12 | 新建 | 改善生产生活条件 | 2022.1 | 发改局报备方案
|  | 常乐镇 | 石里坡村 | 建晾晒场及设施 | 建一个总面积4000平方米的晾晒场，并建设长50米，宽15米的钢架棚房，以利储粮和桃果交易，并对周边进行绿化亮化，建大型地磅一个 | 260 | 新建 | 改善生产生活条件 | 2022.1 | 发改局报备方案
|  | 常乐镇 | 葛赵村 | 建晾晒场及设施 | 在村口建一个总面积300平方米的晾晒场，并建1000平方米的彩钢房，以利储粮和桃果交易，并对周边进行绿化亮化，建大型地磅一个 | 154.25 | 新建 | 改善生产生活条件 | 2022.1 | 发改局报备方案
|  | 常乐镇 | 平高村 | 建晾晒场及设施 | 在村南建一个南北长70米，东西长50米，总面积3500平方米的晾晒场，并建设长50米，宽15米的钢架棚房，以利储粮和桃果交易，并对周边进行绿化亮化，建大型地磅一个 | 157.83 | 新建 | 改善生产生活条件 | 2022.1 | 发改局报备方案
|  | 坡底乡 | 碾道村 | 晾晒场 | 2300平方，厚15公分 | 14.95 | 新建 | 改善生产生活条件 | 2022.1 | 发改局报备方案
|  | 常乐镇 | 常乐村 | 建晾晒场及设施 | 在村北建一个7000平方米的晾晒场，并建1000平方米的彩钢房，以利储粮和桃果交易，并对周边进行绿化亮化，建大型地磅一个 | 373.15 | 新建 | 改善生产生活条件 | 2022.1 | 发改局报备方案
|  | 水利局 | 平陆县 | 曹川、张店、张村标准化水厂 | 标准化水厂3处 | 300 | 新建 | 促进产业发展，增加集体经济收入 | 2022.11 | 发改局报备方案
|  | 圣人涧镇 | 毛家山 | 二组矿泉水厂建设 | 矿泉水厂厂房500平方米，矿泉水制水设备一套，水桶5000个，运输车辆5吨一辆，50变压器一台等及附属设施。 | 180 | 新建 | 促进产业发展，增加集体经济收入 | 2022.11 | 发改局报备方案
|  | 坡底乡 | 坡底乡 | 平陆县坡底至锥子山改造工程 |  | 3200 | 新建 | 促进产业发展，增加集体经济收入 | 2022.11 | 发改局批复方案
|  | 坡底乡 | 坡底乡 | 新建长命河牌纯净水水厂 | 拟建厂房十间，办公室五间，安装净化设施器械一套，包括提水机、净化机、包装机等。另需在厂房附近新建500方蓄水池一个，铺设管道4000米，安装低压线路500米，100kv变压器一台及安保消防、环保配套设施 | 298 | 新建 | 促进产业发展，增加集体经济收入 | 2022.11 | 发改局报备方案
|  | 张店镇 | 侯王村 | 面粉厂项目 | 新建加工车间310平米，场地硬化472.5平米，新建大门一座，新建围墙145米，安装石磨设备及其他附件设备一套 | 199.26 | 新建 | 促进产业发展，增加集体经济收入 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 圣人涧镇 | 北吕村 | 苹果蔬菜膨化生产线 | 购买苹果丁分拣色选机1台，分拣床，金属探测仪，提升机传资本家带及振动筛，全自动去皮去核机，真空膨化干燥罐4个，蒸汽发生器2个，冷却机2个，全自动包装机2台，需建厂房两处一千平方米，场地硬化4000平方米 | 330 | 新建 | 促进产业发展，增加集体经济收入 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 圣人涧镇 | 高家咀村 | 粮食晾晒场及防雨棚 | 建设粮食晒场2000平方米，其中建防雨棚3个，共计1200平方米 | 40 | 新建 |  | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 张店镇 | 軨桥村 | 晾晒场项目 | 新硬化晾晒场800平米 | 12.92 | 新建 |  | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 杜马乡 | 东车村 | 修建果品储藏保鲜库项目 | 300万斤容量，占地3亩，配套房屋等设施 | 300 | 新建 | 促进产业发展，增加集体经济收入 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 曹川镇 | 下涧村 | 特色种植及设施配套建设 | 新建拦水坝4个；种植八月瓜、五味子等60亩，购买苗木320株/亩及配套设施 | 109 | 新建 | 促进产业发展，增加集体经济收入 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 曹川镇 | 上坪村 | 花椒基地配套设施项目 | 新建300立方米蓄水池及200立方米蓄水池各一座，新建50#管道6000米，32#管道5000米，及出水相关配套设施设备（三通、闸阀、出水栓、水带等）100套 | 58 | 新建 | 促进产业发展，增加集体经济收入 | 2022.12 | 发改局报备方案
| 小计 | 32 |  |  |  | 7171.36
3、 | 配套设施项目
|  | 张村镇 | 东张峪村 | 产业配套设施建设 | 硬化田间路3200米，厚14公分，其中3米宽长900米，2.5米宽长2300米 | 90 | 新建 | 改善生产生活条件 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 圣人涧镇 | 下郭村 | 产业配套设施建设 | 下郭村一组、六组、二组、五组硬化田间路长5000米、宽3米、厚14公分 | 140 | 新建 | 改善生产生活条件 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 坡底乡 | 崖底村 | 黄岭、枣埝产业配套设施建设 | 硬化田间路长3000米、宽3米、厚14公分 | 90 | 新建 | 改善生产生活条件 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 圣人涧镇 | 浑河村 | 仓储库及配套设施建设项目 | 新建300平方米车间一座及车库，硬化场地400平方米 | 70 | 新建 | 改善生产生活条件 | 2023.12 | 发改局报备方案
|  | 曹川镇 | 曹川村 | 田间道路硬化 | 硬化10个居民组的田间道路5公里，宽2.5米，厚15公分 | 130 | 新建 | 改善生产生活条件 | 2022.11 | 发改局报备方案
|  | 曹川镇 | 马坪村 | 机耕路硬化项目 | 硬化机耕道路长度为12公里，宽2.5米，厚度14公分 | 300 | 新建 | 改善生产生活条件 | 2022.11 | 发改局报备方案
|  | 曹川镇 | 寺头村 | 机耕路硬化项目 | 硬化机耕路8公里，宽2、5米、厚14公分。 | 199 | 新建 | 改善生产生活条件 | 2022.11 | 发改局报备方案
|  | 曹川镇 | 任岭村 | 机耕道路硬化项目 | 硬化三个居民组鱼林、上坡、仪庄机耕道路6公里，宽度3米，厚14公分 | 156 | 新建 | 改善生产生活条件 | 2022.11 | 发改局报备方案
|  | 圣人涧镇 | 刘家沟村 | 田间道路硬化 | 田间路硬化2.5米，长6000米，厚15公分 | 180 | 新建 | 改善生产生活条件 | 2022.11 | 发改局报备方案
|  | 圣人涧镇 | 崔家坡村 | 田间道路硬化 | 新开设道路2800平方米 | 28 | 新建 | 改善生产生活条件 | 2022.11 | 发改局报备方案
|  | 圣人涧镇 | 王沟 | 王沟五个居民组机耕路硬化 | 硬化5000米×3米×12公分 | 98 | 新建 | 改善生产生活条件 | 2022.11 | 发改局报备方案
|  | 圣人涧镇 | 坪岚村 | 田间机耕路硬化 | 硬化长500米，宽3.5米，厚0.16米 | 20 | 新建 | 改善生产生活条件 | 2022.11 | 发改局报备方案
|  | 常乐镇 | 车村 | 葡萄基地道路拓宽 | 葡萄基地道路长1000米，拓宽至5米进行水泥硬化 | 41.2 | 新建 | 改善生产生活条件 | 2022.11 | 发改局报备方案
| 小计 | 13 |  |  |  | 1542.2
4、 | 金融保险配套项目
|  | 乡村振兴局 | 各乡镇 | 贷款贴息 | 农户贷款贴息 | 400 | 新建 | 增加脱贫户收入 | 2022.12
| 小计 | 1 |  |  |  | 400
合 计
5、 | 畜牧产业发展项目
|  | 常乐镇 | 郝口村 | 现代化养牛场 | 在村征地20亩，建设存栏260头牛的现代化养殖场一座，其中：建设饲养车间1500平方米，防疫室、药品库、产子室120平方米，青贮饲料池2000方，饲料加工房及库房600平方，粗料预存大棚2000平方米，办公室及人工宿舍240平方米，500方水池，600平方米粪便污水净化处理池，200立方沼气池。购置交通设备，全自动养殖设备、种牛。 | 559 | 新建 | 通过产业发展，带动农民增收 | 2022.12 | 发改局批复方案
| 小计 | 1 |  |  |  | 559
| 合计 | 60 |  |  |  | 12297.76
二、 | 就业项目
1 | 帮扶车间建设
|  | 张店镇 | 张店村 | 新建扶贫车间项目 | 新建厂房900平米，新建办公室135平米，新建分拣棚600平米，新建大门一座，新建围墙240米，场地硬化1740平米，安装配套设备 | 291.26 | 新建 | 增加村集体经济收入，带动群众增收 | 2022.12 | 发改局报备方案
| 小计 | 1 |  |  |  | 291.26
2 | 技能培训
|  | 乡村振兴局 | 全县 | 创业致富带头人培训 | 100人每人3500元 | 35 |  | 新型经营主体带动贫困人口增收 | 2022.12
| 小计 | 1 |  |  |  | 35
| 合计 | 2 |  |  |  | 326.26
三、 | 乡村建设行动
1、 | 农村基础设施
|  | 圣人涧镇 | 古王村 | 五个居民组道路硬化项目 | 拓宽、整修、碾压、硬化机耕路8公里，路基为5米宽，硬化3米宽，厚度12厘米，路肩履土各1米宽。 | 204 | 新建 | 改善了群众通行条件，方便了生产、生活 | 2022.11 | 发改局报备方案
|  | 圣人涧镇 | 槐树下村 | 槐树下村道路硬化项目 | 巷道硬化宽2.5米，长4000米，厚14公分 | 56 | 新建 | 改善了群众通行条件，方便了生产、生活 | 2022.11 | 发改局报备方案
|  | 圣人涧镇 | 高家滩村 | 主干路硬化 | 开通道路长1500米，宽3.5米，厚18公分 | 50 | 新建 | 改善了群众通行条件，方便了生产、生活 | 2022.11 | 发改局报备方案
|  | 圣人涧镇 | 南吕村 | 道路硬化 | 计划拓宽、整修、碾压、硬化田间道路3公里，路基为5米宽，硬化3米宽，厚度12公分，路肩履土各1米宽。 | 76.5 | 新建 | 改善了群众通行条件，方便了生产、生活 | 2022.11 | 发改局报备方案
|  | 圣人涧镇 | 高家咀村 | 高家咀至平钢线水毁道路修复 | 修复水毁路长150米，宽3米，厚16公分，排水函洞一座 | 50 | 新建 | 改善了群众通行条件，方便了生产、生活 | 2022.11 | 发改局报备方案
|  | 常乐镇 | 常乐村 | 道路硬化 | 镇派出所至村后道路长850米，宽4米，厚14公分计3400米；董家坡老至新西路厂1020米，宽4米，厚14公分计4080米，总计7480平方米。 | 74.5 | 新建 | 改善了群众通行条件，方便了生产、生活 | 2022.11 | 发改局报备方案
|  | 三门镇 | 向阳村 | 三岭组主道路硬化工程 | 主道路硬化长3.4公里，宽3.5米，厚14公分 | 98.6 | 新建 | 改善了群众通行条件，方便了生产、生活 | 2022.11 | 发改局报备方案
|  | 常乐镇 | 洪阳村 | 道路硬化 | 旅游路至洪阳村下岔路道路长800米，宽4.5米，厚15公分，计3600平米。 | 43.2 | 新建 | 改善了群众通行条件，方便了生产、生活 | 2022.11 | 发改局报备方案
|  | 圣人涧镇 | 新马村 | 道路硬化 | 硬化道路长180米，宽6米，厚20公分，总计1080平方米；修排水渠175米。 | 24.95 | 新建 | 改善了群众通行条件，方便了生产、生活 | 2022.11 | 发改局报备方案
|  | 三门镇 | 望原村 | 望原村南头至烟站翻修道路 | 翻修道路1720米，宽3.5米，厚度16厘米。 | 60.2 | 新建 | 改善了群众通行条件，方便了生产、生活 | 2022.11 | 发改局报备方案
|  | 三门镇 | 徐滹沱村 | 龙岩至徐滹沱翻修道路 | 翻修道路3800米，宽3.5米，上沥青6厘米。 | 133 | 新建 | 改善了群众通行条件，方便了生产、生活 | 2022.11 | 发改局报备方案
|  | 三门镇 | 淹底村 | 淹底村循环路 | 新建水泥路1500米，宽3米，厚度16厘米。 | 45 | 新建 | 改善了群众通行条件，方便了生产、生活 | 2022.11 | 发改局报备方案
|  | 水利局 | 张店镇陈张 | 水库建设 | 水位自动监测设施 | 4.5 | 新建 | 巩固提升饮水质量 | 2022.11 | 发改局报备方案
|  | 三门镇 | 将窝村 | 铺设农田管网 | 铺设PEC管道和4寸钢管5000余米，硬化田间道路200米 | 55 | 新建 | 巩固提升饮水质量 | 2022.11 | 发改局报备方案
|  | 三门镇 | 三门村 | 二级提水灌溉工程及配套项目 | 安装潜水泵、PR管、闸阀等 | 13 | 新建 | 巩固提升饮水质量 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 水利局 | 部官乡 中垣面 | 中垣面供水应急水源工程 | 新打机井500米，配套电力设施 | 94 | 新建 | 巩固提升应急水源质量 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 水利局 | 部官乡 东垣面 | 东垣面供水应急水源工程 | 新打机井500米，配套电力设施 | 97 | 新建 | 巩固提升应急水源质量 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 曹川镇 | 下涧村 | 龙陡集中应急水源工程 | 新蓄水池、配套电力设施、泵站、管道 | 98 | 新建 | 巩固提升应急水源质量 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 张村镇 | 申咀村 | 第三居民组小型电灌改造及配套设施 | 新建沟底50方拦水池1个，平地100方拦水池1个，启动柜1个，变压器1座新推300米道路1条，4寸塑料管800米，2寸塑料管600米，更换37KW离心水泵一台和2.2KW潜水泵一台，3寸钢管1100米 | 34 | 新建 | 巩固提升水源质量 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 张店镇 | 张郭村 | 农田水利工程 | 铺设4寸塑料输配水管道5600m及附件制作安装等 | 30 | 新建 | 巩固提升水源质量 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 三门镇 | 望原村 | 集雨灌溉项目 | 新建30立方米蓄水池20个 | 36 | 新建 | 巩固提升水源质量 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 圣人涧镇 | 南吕村 | 农田水利灌溉管道改造工程 | 农田水利改造全长5000米，更新钢管、螺丝、垫片及人工费用。 | 45 | 新建 | 巩固提升水源质量 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 圣人涧镇 | 高家滩村 | 农田水利管道升级改造项目 | 从村南链接西延机井；铺埋30防渗管道5500米，配套闸阀25个，减压阀（排空阀）25套 | 25 | 新建 | 巩固提升水源质量 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 杜马乡 | 杜马乡 | 枣树坡骨干坝除险加固 | 整修坝体、修复坝坡排水 | 7 | 新建 | 巩固提升水源质量 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 水利局 | 杜马乡 | 鸡湾水库 | 水位自动设施安装 | 4.5 | 新建 | 巩固提升水源质量 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 水利局 | 常乐镇 | 王寺沟骨干坝除险加固 | 增设溢洪道、涵洞出口清淤、修复上坝道路 | 122 | 新建 | 巩固提升水源质量 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 水利局 | 常乐镇 | 北张中型坝除险加固 | 增设溢洪道、修复上坝道路 | 47 | 新建 | 巩固提升水源质量 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 曹川镇 | 上坪村 | 花椒基地道路硬化项目 | 王西岭至圪塔组花椒基地硬化道路6公里，宽3.5米，厚14公分；花椒基地田间地头路硬化道路5公里，宽2.5米，厚14公分， | 255.5 | 新建 | 改善了群众通行条件，方便了生产、生活 | 2022.1 | 发改局报备方案
|  | 杜马乡 | 上村 | 杜马乡上村田间道路硬化项目 | 水泥硬化15公里，7段路，3米宽，18公分厚 | 150 | 新建 | 改善了群众通行条件，方便了生产、生活 | 2022.1 | 发改局报备方案
|  | 坡底乡 | 坡底乡 | 坡底乡马河村马河村六个居民组田间道路硬化 | 拓宽路面4.5米，硬化路面宽3.5米，厚16公分，面积175000平方米 | 150 | 新建 | 改善了群众通行条件，方便了生产、生活 | 2022.1 | 发改局报备方案
|  | 张店镇 | 张店村 | 村道路硬化项目 | 沥青路面长4300米共计17675平方 | 251.41 | 新建 | 改善了群众通行条件，方便了生产、生活 | 2022.1 | 发改局报备方案
|  | 张店镇 | 风口村 | 道路硬化项目 | 沥青路面长5250米共计25800平方、混凝土路面长1100米共计4400平方 | 601.69 | 新建 | 改善了群众通行条件，方便了生产、生活 | 2022.1 | 发改局批复方案
| 小计 | 32 |  |  |  | 3036.55
2、 | 人居环境整治
|  | 杜马乡 | 龙源村 | 人居环境改善项目 | 文化广场地板漆铺设1600平方米；脱贫党建铁印版面20米长，3.5米宽；广场及周边道路栽植各种花草树木10000余株；文化礼堂、桃果市场、敬老院、吨包车间房顶彩钢瓦喷漆4000平方米。 | 29.3 | 新建 | 改善人居环境条件 | 2022.11 | 发改局报备方案
|  | 杜马乡 | 上村 | 街道扩宽工程项目 | 街道扩建、安装路灯 | 260 | 新建 | 改善人居环境条件 | 2022.11 | 发改局报备方案
|  | 常乐镇 | 顺头村 | 街巷硬化 | 硬化进行主巷道路七条，分东西1820米，宽4米，总计2420平方米。 | 83.5 | 新建 | 改善人居环境条件 | 2022.11 | 发改局报备方案
|  | 三门镇 | 坡底村 | 冯洼组巷道硬化工程 |  | 40 | 新建 | 改善人居环境条件 | 2022.11 | 发改局报备方案
| 小计 | 4 |  |  |  | 412.8
3、 | 农村公共服务
|  | 圣人涧镇 | 新湖村 | 活动场地硬化 | 建设房屋一座，长24米，宽6米，楼层2层288平方米，结构为砖混 | 43.2 | 新建 | 改善人居环境条件 | 2022.12 | 发改局报备方案
| 小计 | 1 |  |  |  | 43.2
| 合 计 | 37 |  |  |  | 3492.55
四、 | 易地搬迁后扶
|  | 平陆县 | 圣人涧镇 | 宏润鞋业扶贫车间购置设备易地搬迁 |  | 200 | 新建 | 增加村集体经济收入，带动群众增收 | 2022.12 | 发改局报备方案
|  | 曹川镇 | 下坪集中安置点 | 花椒深加工（2021曹川镇）易地搬迁 |  | 228 | 新建 | 增加村集体经济收入，带动群众增收 | 2022.12 | 发改局报备方案
| 合 计 | 2 |  |  |  | 428
五、 | 巩固三保障成果
1、 | 雨露计划补助 | [7 empty] | 2022.12
|  | 乡村振兴局 | 平陆县 | 2021-2022雨露计划补助 | 补助学生1000人，补助标准每人3000元 | 300 | 新建 | 减少脱贫户教育支出
| 合计 | 1 |  |  |  | 300
| 总 计 | 102 |  |  |  | 16844.57