## Sheet1
附件：
平陆县2023年统筹整合资金项目计划
序号 | 项目 类型 | 项目责任单位 | 项目实施地点 | 项目名称 | 项目建设内容 | 统筹整合资金计划投资情况 |  |  |  | 资金计划 | 性质 | 项目预期效益 | 项目完 成时间 | 审批部门 | 备注
[6 empty] | 合计 | 中央 | 省 | 市
一、 | 产业发展
（一） | 生产项目
| 1 | 工科局 | 全县 | 乡村振兴产业发展资金项目 | 扶持新型经营主体发展主导产业发展 | 3589 | 3589 |  |  | 3589 | 新建 | 促进主导产业发展，有效增加群众收入 | 2023.11 | 乡村振兴局
| 2 | 圣人涧镇 | 茅津村 | 茅津村高标准日光温室大棚建设项目 | 建设高标准日光温室大棚2个及水电路等基础设施配套 | 85 | 85 |  |  | 85 | 新建 | 推进特色产业发展，带动文旅产业发展，增加群众收入 | 2023.12 | 乡村振兴局
| 3 | 农业农村局 | 全县 | 高素质农民培育 | 专业生产型和技能服务型高素质农民培训280人 | 28 |  | 28 |  | 28 | 新建 | 提升新型农民素质 | 2023.12 | 农业农村局
| 4 | 果业发展中心 | 全县 | 中药材及药茶发展项目 | 建设中药材标准化示范基地340亩，培育中药材初加工企业1个 | 120 |  | 120 |  | 120 | 新建 | 进一步规范基地种植，培育产地初加工企业 | 2023.12 | 农业农村局
| 5 | 部官镇 | 西太村 | 部官镇西太村樱桃产业示范基地 | 大棚建设、100亩土地熟化改良、分拣棚一座、储藏保鲜转运库一座、水肥一体化设施6套、自动化温控设备6套、无人机喷药设备、拖拉机一台等 | 300 |  | 300 |  | 300 | 新建 | 提升特色农业产业发展，带动群众增收 | 2023.11 | 乡村振兴局
| 6 | 张店镇 | 张店村 | 张店镇张店村古虞王产业示范基地 | 果蔬脆生产线建设 | 300 |  | 300 |  | 300 | 新建 | 提升特色农业产业发展，带动群众增收 | 2023.11 | 乡村振兴局
| 7 | 张店镇 | 横涧村 | 张店镇横涧村现代生态农业示范基地 | 多功能智能温室建设及春秋大棚建设 | 300 |  | 300 |  | 300 | 新建 | 提升特色农业产业发展，带动群众增收 | 2023.11 | 乡村振兴局
| 小计 | 7 |  |  |  | 4722 | 3674 | 1048 |  | 4722
（二） | 加工流通项目
| 8 | 圣人涧镇 | 古计王村 | 果品储藏库（速冻） | 1000平方米生产车间，增设3吨循环速冻机及配套设施与叉车一台及1400平米分拣彩钢结构 | 271 | 271 |  |  | 271 | 新建 | 增加集体收入，提高经济效益 | 2023.11 | 乡村振兴局
| 9 | 杜马乡 | 贤良村 | 杜马乡贤良村农副产品分拣中心 | 占地6亩，彩钢瓦拱棚1座720平方，硬化市场2000平方米，散水渠1米宽 | 110 | 110 |  |  | 110 | 新建 | 增加集体收入，提高经济效益 | 2023.11 | 乡村振兴局
| 小计 | 2 |  |  |  | 381 | 381 |  |  | 381
（三） | 配套设施项目
| 10 | 农业农村局 | 张店镇 张店村 | 平陆县现代农业产业园建设项目 | 建设“三纵三横”6条道路及管网等配套工程 | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | 续建 | 项目的建设，将升级产城融合发展，促进平陆农产品深加工产业高质量发展 | 2023.12 | 农业农村局
| 11 | 农业农村局 | 曹川镇、三门镇 | 产业发展配套项目 | 进行土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、科技推广等 | 540 |  | 540 |  | 540 | 续建 | 项目区本项目的实施,将极大地改善农业生产条件,提高土地的产出率 | 2023.12 | 乡村振兴局
| 12 | 农业农村局 | 三门镇 向阳村 | 高标准农田续建项目 | 进行土地平整、土壤改良、田间道路等工程建设 | 246 |  | 194.16 | 51.84 | 246 | 续建 | 极大地改善农业生产条件,提高土地的产出率 | 2023.12 | 农业农村局
| 13 | 现代农业发展中心 | 全县 | 农机设施配套项目 | 购置农机具 | 200 |  | 200 |  | 200 | 新建 | 带动农村集体经济发展 | 2023.12 | 农业农村局
| 小计 | 4 |  |  |  | 2986 |  | 2934.16 | 51.84 | 2986
（四） | 金融保险
| 14 | 乡村振兴局 | 全县 | 贷款贴息 | 农户贷款贴息 | 435 | 435 |  |  | 435 | 新建 | 增加脱贫户收入 | 2023.11 | 乡村振兴局
| 小计 | 1 |  |  |  | 435 | 435 |  |  | 435
| 合计 | 14 |  |  |  | 8524 | 4490 | 3982.16 | 51.84 | 8524
二、 | 就业项目
创业
| 15 | 乡村振兴局 | 全县 | 乡村振兴致富带头人培训 | 省级100人每人3500元，县级400人每人2000元 | 115 | 115 |  |  | 115 | 新建 | 新型经营主体带动贫困人口增收 | 2023.11 | 乡村振兴局
| 小计 | 1 |  |  |  | 115 | 115 |  |  | 115
| 合计 | 1 |  |  |  | 115 | 115 |  |  | 115
三、 | 乡村建设
（一） | 农村基础设施
| 16 | 交通局 | 部官镇 董庄至杜马 | 董庄至杜马段道路改善工程 | 路基工程、路面工程、排水防护工程、涵洞工程、交叉工程及安全设施等 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 新建 | 保障群众安全出行，方便群众生产生活 | 2023.11 | 交通局
| 17 | 交通局 | 张村镇 北村至后沟 | 路面改善及灾毁恢复工程 | 长2.2公里，路基宽5.5米，路面完4.5米 | 120 | 120 |  |  | 120 | 修复 | 保障群众安全出行，方便群众生产生活 | 2023.11 | 交通局
| 18 | 三门镇 | 崖底村 | 崖底村黄树岭、枣树埝路面改善工程 | 长4公里，路基宽5.5米，路面完4.5米 | 200 | 200 |  |  | 200 | 新建 | 保障群众安全出行，方便群众生产生活 | 2023.11 | 交通局
| 19 | 三门镇 | 向阳村 | 向坪组产业发展道路建设 | 道路长1.6公里，宽3米，厚14cm | 45 | 45 |  |  | 45 | 新建 | 保障群众安全出行，方便群众生产生活 | 2023.11 | 交通局
| 20 | 曹川镇 | 陡泉、下涧、崖头、曹家、上坪等村 | 龙陡集中供水东干管更新改造项目 | 架设DN125寸钢管6800米，铺设 PE100塑料管5600米,建引水前池1个，闸气联合井及泄水阀井14个，管道附件购安 | 184.1 | 184.1 |  |  | 184.1 | 改建 | 解决下坪片区6个村，8000余口的人畜饮水安全问题，为区域各村群众生产生活条件改善和乡村振兴提供水利基础设施支撑 | 2023.11 | 水利局
| 21 | 张店镇 | 风口至凹里道路 | 道路建设 | 全长4.5公里，3.5米宽 | 171 | 171 |  |  | 171 | 新建 | 保障群众安全出行，方便群众生产生活 | 2023.11 | 交通局
| 22 | 水利局 | 圣人涧镇 盘南村 | 盘南村饮水安全工程 | 改造村级管网 | 105 | 105 |  |  | 105 | 改造 | 解决525人饮水安全巩固提升问题 | 2023.11 | 水利局
| 23 | 水利局 | 张店镇 后滩村 | 后滩村供水保障工程 | 村级管网改造 | 90 | 90 |  |  | 90 | 改造 | 解决1300人饮水安全巩固提升问题 | 2023.11 | 水利局
| 24 | 水利局 | 张村镇 马咀村 | 马咀村供水保障工程 | 村级管网改造 | 160 | 160 |  |  | 160 | 改造 | 解决1568人饮水安全巩固提升问题 | 2023.11 | 水利局
| 25 | 水利局 | 张村镇 涧北村 | 人畜饮水工程 | 村级管网改造、新建蓄水池、维修机井、更换设备等 | 50 |  | 50 |  | 50 | 改造 | 解决1100人饮水安全巩固提升问题 | 2023.11 | 水利局
| 26 | 水利局 | 圣人涧镇 八政村 | 八政村（浑河—王沟)饮水安全 巩固提升工程 | 购安3寸1.0mpa 塑料管道5000米；购安2寸1.0mpa 塑料管道6000米；购安1寸1.0mpa 塑料管道9000米；购安6分1.0mpa 塑料管道4000米；购安4分1.25mpa塑料管道46000米；建集中表坑62购安入户闸阀及智能水表226套 | 85 |  | 85 |  | 85 | 新建 | 解决2个自然村212户，505人的吃水问题 | 2023.11 | 水利局
| 27 | 水利局 | 圣人涧镇 | 盘南村应急水源工程 | 打井一眼及蓄水池 | 20.3 |  | 20.3 |  | 20.3 | 改造 | 解决475人饮水安全巩固提升问题 | 2023.12 | 水利局
| 28 | 水利局 | 全县 | 饮水安全维修养护工程 | 对全县饮水安全工程进行维修养护 | 84 | 84 |  |  | 84 | 改造 | 保障全县群众饮水安全 | 2023.12 | 水利局
| 29 | 圣人涧镇 | 毛家山村三组 | 前秋口至黑牛岭路段道路硬化 | 全长1780m，宽4m，厚0.15，每平米硬化预估费用70元 | 49.84 |  | 49.84 |  | 49.84 | 新建 | 方便毛家山村乡村旅游进一步提升，方便村民农产品进出，增加村民收入 | 2023.12 | 交通局
| 小计 | 14 |  |  |  | 2364.24 | 2159.1 | 205.14 |  | 2364.24
（二） | 农田水利
| 30 | 水利局 | 常乐镇 | 常乐垣灌区续建配套与节水改造项目（平陆县常乐垣灌区改扩建工程一级站续建工程） | 拆除老泵车，新建泵车2台，安装4台机组 | 797.24 | 797.24 |  |  | 797.24 | 改造 | 对一级站老泵车进行改造 | 2023.12 | 水利局
| 31 | 水利局 | 常乐镇 | 常乐垣灌区续建配套与节水改造项目 | 渠首工程改造2座，渠（沟)道工程改造4.37km,渠系建筑物改造42座、工程管护设施2处、计量设施3处 | 132.76 |  | 132.76 |  | 132.76 | 改造 | 本次工程改善常乐垣灌溉面积3.134万亩，新增灌溉面积2.11万亩，改善面积渠系水利用系数由原来的的0.7提高至0.85，年节约水量62.68万m³ | 2023.12 | 水利局
| 32 | 水利局 | 曹川镇 | 平陆县2022年坡耕地水土流失综合治理工程 | 坡改梯3000亩，因地制宜配套田间生产道路等措施 | 120 |  | 120 |  | 120 | 改造 | 改造坡耕地3000米，改造生产道路3.18公里 | 2023.12 | 水利局
| 小计 | 3 |  |  |  | 1050 | 797.24 | 252.76 |  | 1050
（三） | 人居环境整治
| 33 | 部官镇 | 东太村 | 绿化亮化提升工程 | 通村主干道绿化、亮化、美化 | 110 | 110 |  |  | 110 | 扩建 | 提升人居环境，改善村容村貌，净化村民生活环境 | 2023.11 | 乡村振兴局
| 34 | 部官镇 | 计都村 | 污水管网改造项目 | 通村主干道修缮及污水管网铺设等 | 120 | 120 |  |  | 120 | 扩建 | 提升人居环境，改善村容村貌，净化村民生活环境 | 2023.11 | 乡村振兴局
| 35 | 林业局 | 全县 | 村庄绿化项目 | 栽植各种绿化苗木 | 150 |  | 150 |  | 150 | 新建 | 促进村容村貌改变，提升村庄绿化水平 | 2023.11 | 林业局
| 小计 | 3 |  |  |  | 380 | 230 | 150 |  | 380
| 合计 | 20 |  |  |  | 3794.24 | 3186.34 | 607.9 |  | 3794.24
四、 | 易地搬迁后扶
| 36 | 乡村振兴局 | 全县 | 易地搬迁点公益岗补助 | 申请公益岗50人，每人815元 | 48.9 | 48.9 |  |  | 48.9 | 新建 | 增加务工岗位，增加收入 | 2023.11 | 乡村振兴局
| 小计 | 1 |  |  |  | 48.9 | 48.9 |  |  | 48.9
| 合计 | 1 |  |  |  | 48.9 | 48.9 |  |  | 48.9
五、 | 巩固三保障成果
教育
| 37 | 乡村振兴局 | 全县 | 2022-2023雨露计划补助 | 补助学生1000人，补助标准每人3000元 | 300 | 300 |  |  | 300 | 新建 | 减少脱贫户教育支出 | 2023.11 | 乡村振兴局
| 38 | 农业农村局 | 全县 | 农技人员能力提升 | 培训农技人员35人 | 8 | 8 |  |  | 8 | 新建 | 提升农技人员素质 | 2023.11 | 农业农村局
| 小计 | 2 |  |  |  | 308 | 308 |  |  | 308
| 合计 | 2 |  |  |  | 308 | 308 |  |  | 308
六、 | 其他
示范创建
| 39 | 杜马乡 | 龙源村 | 乡村振兴示范村创建 | 省级乡村振兴示范村 | 300 |  | 300 |  | 300 | 新建 | 深化示范创建，持续提升打造 | 2023.11 | 农业农村局
| 40 | 常乐镇 | 车 村 | 乡村振兴示范村创建 | 省级乡村振兴示范村 | 500 |  | 500 |  | 500 | 新建 | 深化示范创建，持续提升打造 | 2023.11 | 农业农村局
| 小计 | 2 |  |  |  | 800 |  | 800 |  | 800
| 合计 | 2 |  |  |  | 800 |  | 800 |  | 800
| 总合计 | 40 |  |  |  | 13590.14 | 8148.24 | 5390.06 | 51.84 | 13590.14