## 计划表
平陆县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划明细表
单位: 万元
序号 | 项目类型 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规划 | 资金规划和筹备方式 |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目 类型 | 二级项目 类型 | 项目子类 项目 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资(万元） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元) | 其他资金（万元)
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 张村镇 | 窑头村 | 大棚产业园建设项目 | 新建 | 窑头村 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 张村镇人民政府 | 在窑头村河西新建日光温室大棚3个、配套产业道路，硬化道路1000米，宽度5米，厚度15cm。 | 180 | 180 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 该项目的实施，不仅给大棚种植户带来生产上的方便，更能改善种植户产品销售难的问题，从而给农户带来尽可能大的收益，同时为产业兴旺起到传带作用，进而为窑头村乡村振兴奠定坚实基础。 | 是
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 张店镇、圣人涧镇、三门镇 | 枣园村、上吉村、毛家山村、庙洼村、望原村 | 平陆县有机旱作农作物示范基地 建设 |  | 枣园村、上吉村、毛家山村、庙洼村、望原村 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | 农业农村局 | 万亩旱作农作物，施用生物有机肥、生物植保剂、病虫害绿色防控、探墒沟播旱作节水播种技术等 | 300 | 300 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 提高小麦品质，实现订单农业。
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县 |  | 设施农业 补助 | 新建 | 全县 | 2024-01-01 | 2024-10-01 | 农业农村局 | 设施农业补助 | 200 | 200 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 可有效增加群众收入
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县 |  | 果业产业发展专项资金 | 新建 | 全县 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 果业发展中心 | 在全县范围内大力发展果业产业，按照相应政策进行奖补。主要为：1、防护设施搭建、智能水肥一体化滴灌灌溉设施建设等；2、老旧果园新品种更新、改造；3、推广应用果业管理新技术等配套设施。 | 1000 | 1000 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 发展现代果业，进一步优化我县农业产业结构，提升我县果品管理技术和产品品质，扩大平陆果品的种植规模及品牌影响力，引领全县果业产业高质量发展，进一步实现农民群众持续增产增收。
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 圣人涧镇、张村镇、常乐镇 |  | 有机旱作杂粮基地建设 |  | 圣人涧镇、张村镇、常乐镇 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 现代农业发展中心 | 建设大豆（谷子）万亩有机旱作杂粮基地 | 100 | 100 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 改善村民饮水条件，使村民的饮水安全得到保障
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 常乐镇 | 三滩村 | 省级示范创建村 | 新建 | 三滩村 | 2024-03-04 | 2024-10-04 | 常乐镇人民政府 | 大棚建设、污水、饮水管网配套及其它附属设施 | 1000 | 1000 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 发挥本村示范作用，以点带面带动全镇经济发展 | 是
7 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 圣人涧 | 南坡村 | 山西艾格盛蛋业有限公司粪便无害化处理项目 |  | 南坡村 | 2024-01-10 | 2024-10-10 | 平陆县畜牧兽医发展中心 | 粪便无害化处理工房建设 | 110 | 110 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 年产有机肥7000吨， 增加收入420万左右 | 是
8 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 张店镇 | 陈张村 | 平陆县张店镇长荣生态种养家庭农场肉羊繁育场建设项目 |  | 陈张村 | 2024-01-09 | 2024-10-09 | 平陆县畜牧兽医发展中心 | 养殖棚建设、设备购置 | 110 | 110 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 年出栏2000头 肉羊， 增加收入60 万左右 | 是
9 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 常乐镇 | 洪阳村 | 平陆县宏阳养殖场棚舍改造项目 |  | 洪阳村 | 2024-01-02 | 2024-10-02 | 平陆县畜牧兽医发展中心 | 圈舍改造提升 | 100 | 100 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 年出栏250头 肉牛， 增加收入85 万左右 | 是
10 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 三门镇 | 七湾村 | 平陆县康福养殖专业合作社猪场改造扩建项目 |  | 七湾村 | 2024-01-08 | 2024-10-08 | 平陆县畜牧兽医发展中心 | 圈舍改造提升 | 60 | 60 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 年出栏2500头 生猪， 增加收入50 万左右 | 是
11 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 圣人涧镇 | 寨头村 | 平陆县寨头肉牛养殖合作社圈舍改造项目 |  | 寨头村 | 2024-01-01 | 2024-10-01 | 平陆县畜牧兽医发展中心 | 圈舍改造提升 | 120 | 120 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 年出栏500头 育肥肉羊 | 是
12 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 圣人涧镇 | 尧店村 | 尧店村鲜食玉米加工厂及冷库建设项目 | 新建 | 尧店村 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 圣人涧镇人民政府 | 鲜食玉米加工厂房建设、水电架设、加工设备采购安装；速冻冷库建设 | 300 | 300 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 可有效增加群众收入 | 是
13 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 全县 |  | 在全县建设8个粮食作物烘干点 |  | 全县 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 现代农业发展中心 | 购买粮食烘干设备8套、农机购置 | 800 | 800 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 降低粮食损失率，增加村集体经济收入和农民收入 | 是
14 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 张店镇 | 后滩村 | 粮食集中烘干点项目 | 新建 | 后滩村 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 张店镇人民政府 | 烘干设备、烘干车间、厂房、场地硬化6000平米、 | 240 | 240 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 有效带动产业发展，增加村集体经济收入 | 是
15 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 张村镇 | 沙口村 | 农产品配套设施 | 新建 | 沙口村 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 张村镇人民政府 | 农副产品分拣点、晾晒场及厕所建设 | 100 | 100 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 改善群众生产生活条件
16 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 张村镇 | 太阳渡村 | 农产品配套设施 | 新建 | 太阳渡村 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 张村镇人民政府 | 农副产品分拣点、晾晒场及厕所建设 | 100 | 100 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 改善群众生产生活条件
17 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 杜马乡 | 辛庄村 | 苹果三新果园配套设施 | 新建 | 辛庄村 | 2024-03-02 | 2024-10-02 | 杜马乡人民政府 | 苹果三新果园铺设5米宽6公里路面、农产品分拣中心及公厕建设 | 300 | 300 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 改善群众生产生活
18 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 张店镇 | 横涧村 | 农产品配套设施 | 新建 | 横涧村 | 2024-03-02 | 2024-10-02 | 张店镇人民政府 | 农产品分拣点、晾晒场及配套公厕 | 110 | 110 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 改善群众生产生活
19 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 张店镇 | 风口村 | 农产品配套设施 | 新建 | 风口村 | 2024-03-02 | 2024-10-02 | 张店镇人民政府 | 农产品分拣点、晾晒场及配套公厕 | 100 | 100 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 改善群众生产生活
20 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 部官镇 | 部官镇 | 桃主题公园 | 新建 | 西太村、计都村 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 部官镇人民政府 | 晾晒场及配套厕所 | 200 | 200 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 改善群众生产生活
21 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院经济 | 全县 |  | 2024年庭院经济项目 | 新建 | 全县 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 乡村振兴局 | 庭院经济项目 | 600 | 600 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 发展庭院经济，增加群众收入
22 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 全县 |  | 农户贷款贴息 | 新建 | 全县 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 乡村振兴局 | 农户贷款贴息 | 450 | 450 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 增加脱贫户收入
23 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 全县 |  | 意外伤害险 | 新建 | 全县 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 乡村振兴局 | 为脱贫户、监测户购买意外伤害保险 | 105 | 105 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 保障35000人脱贫户、监测户
24 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 全县 |  | 房屋财产保险 | 新建 | 全县 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 乡村振兴局 | 为脱贫户、监测户购买房屋财产保险 | 60 | 60 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 12000户脱贫户、监测户房屋财产安全
25 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 全县 |  | 价格保险 | 新建 | 全县 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 乡村振兴局 | 为脱贫户、监测户购买价格保险 | 30 | 30 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 脱贫户、监测户农物作价格保障
26 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 平陆县 | 11个村 | 新型农村集体经济发展项目 | 新建 | 11个村 | 2024.03 | 2024.07 | 各乡镇 | 11个村新型农村集体经济发展项目 | 770 | 770 |  | 村集体 | 增加集体经济收入
27 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 张店镇 | 12村 | 2024年平陆县张店镇张店村等12村高标准农田建设项目 | 新建 | 张店镇等12村 | 2024.3 | 2024.12 | 农业农村局 | 铺设管道423公里，铺设道路27公里，新建泵站8个 | 2849 | 2849 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 年灌溉、农业等措施效益为2265.28万元，年节水464.66万立方米。年增产粮食946.1万千克，水果159.1万千克。
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 张店镇 | 安沟村 | 产业基地道路建设 | 新建 | 安沟村 | 2024-03-02 | 2024-10-02 | 张店镇人民政府 | 中药材基地道路建设 | 120 | 120 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 为本村产业发展提供基础保障
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 张店镇 | 风口村 | 道路建设 | 新建 | 风口村 | 2024-03-02 | 2024-10-02 | 张店镇人民政府 | 建设道路两公里 | 100 | 100 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 让村民出行更加便利，提升道路交通安全性。
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 张村镇 | 关家窝村 | 市级示范村 | 新建 | 关家窝村 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 张村镇人民政府 | 市级示范村建设项目 | 100 | 100 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 发挥本村示范作用，以点带面带动全镇经济发展
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 杜马乡 | 辛庄村 | 市级示范村建设 | 新建 | 辛庄村 | 2024-03-02 | 2024-10-02 | 杜马乡人民政府 | 市级示范村建设项目 | 100 | 100 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 发挥本村示范作用，以点带面带动全乡经济发展
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 张村镇 | 三湾村 | 道路建设 | 新建 | 三湾村 | 2024-03-03 | 2024-10-03 | 张村镇人民政府 | 修建道路1.5公里及排水设施 | 190 | 190 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 改善群众生产生活条件
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 部官镇 | 西祁村 | 省级示范创建村 | 新建 | 西祁村 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 部官镇人民政府 | 示范村建设项目 | 1000 | 1000 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 发挥本村示范作用，以点带面带动全镇经济发展
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 杜马乡 | 龙源村 | 杜马乡龙源村（西南村）供水保障工程 | 新建 | 西南村 | 2023.11 | 2023.12 | 水利局 | 管网改造 | 50 | 50 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 解决452人的供水保障问题
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 张村镇 | 沙口村 | 张村镇沙口村（东坡）供水保障工程 | 新建 | 东坡村 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 水利局 | 管网改造 | 50 | 50 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 解决263人的供水保障问题
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 张店镇 | 后滩村 | 张店镇后滩村（前滩片区）供水保障工程 | 新建 | 前滩 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 水利局 | 管网改造 | 40 | 40 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 解决1800人的供水保障问题
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 杜马乡 | 柏池村 | 平陆县杜马乡柏池村饮水巩固提升工程 | 新建 | 柏池村 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 水利局 | 铺设管道30375m，其中：De110PE100（0.6Mpa）塑料管820m，De90PE100（0.8Mpa）塑料管523m，De63PE100（1.25Mpa）塑料管308m，De25PE100塑料管(1.6Mpa)28724m，新建集中表房5座（59.97m2）,安装DN20预付费水表149套，安装其他附件 | 46 | 46 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 解决341人的供水保障问题
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 三门镇 | 望原村 | 三门镇望原供水保障工程 | 新建 | 望原村 | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 水利局 | 供水主管网更换 | 200 | 200 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 解决610人的供水保障问题
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 圣人涧镇 | 上岭村 | 圣人涧镇上岭村（下岭）供水保障工程 | 新建 | 上岭村 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 水利局 | 新建300米深水源机井一座 | 45 | 45 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 解决2276人的供水保障问题
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 张店镇 | 横涧村 | 张店镇横涧村（一、二、五组）供水保障工程 | 新建 | 横涧村 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 水利局 | 管网改造 | 70 | 70 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 解决777人的供水保障问题
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 张店镇 | 枣园村 | 张店镇枣园村（二、三、四、五组）供水保障工程 | 新建 | 枣园村 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 水利局 | 管网改造 | 60 | 60 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 解决460人的供水保障问题
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 洪池镇 | 南侯村 | 洪池镇南侯村（南坡）供水保障工程 | 新建 | 南坡村 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 水利局 | 输水管道更换 | 60 | 60 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 解决200人的供水保障问题
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 张村镇 | 张峪村 | 张村镇张峪村（东村）供水保障工程 | 新建 | 东村 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 水利局 | 新建水塔一座 | 50 | 50 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 解决196人的供水保障问题
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 三门镇 | 徐滹沱村 | 三门镇徐滹沱村（龙岩）供水保障工程 | 新建 | 龙岩村 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 水利局 | 管网更新改造 | 50 | 50 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 解决8000人的供水保障问题
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 常乐镇 | 常乐集镇 | 常乐集镇供水保障工程 | 新建 | 常乐集镇 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 水利局 | 管网改造，水表更换 | 140 | 140 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 解决1276人的供水保障问题
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 常乐镇 | 南留史村 | 常乐镇南留史村供水保障工程 | 新建 | 南留史村 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 水利局 | 管网更新改造，更换水表，新建水池 | 150 | 150 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 解决1600人的供水保障问题
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 三门镇 | 马泉沟村 | 三门镇马泉沟村供水保障工程 | 新建 | 马泉沟村 | 2023.11 | 2023.12 | 水利局 | 姚坡、后窑、东坡、马泉沟四个自然村管网改造，新建蓄水池1座，维修蓄水池1座。 | 65 | 65 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 改善村民饮水条件，使村民的饮水安全得到保障
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 张店镇 | 西牛村、农场村 | 平陆县农计线（西牛村至西牛）路面改善及灾毁恢复重建工程 | 改建 | 张店镇 | 2023-05-01 | 2024-10-01 | 交通运输局 | 该路段建设里程4.968公里，路基宽度为7.0米，路面宽度为6.0米。建设内容包括起终点、主要控制点、路基工程、路面工程、防护及排水工程、涵洞工程、交叉工程及安全设施等。 | 420 | 420 |  | 一般户、监测户 | 方便群众生产生活
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 常乐镇 | 广德村 | 平陆县广德村（苏家沟至西马线、王村至马村线、元里至王村线）路面改善工程 | 改建 | 常乐镇 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 交通运输局 | 该路段建设里程4.07公里，路基宽度为5.0米，路面宽度为4.5米。建设内容包括起终点、主要控制点、路基工程、路面工程、排水防护工程、涵洞工程、交叉工程及安全设施等。 | 70 | 70 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 方便群众生产生活
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 部官镇 | 东祁村 | 东祁村（部官-东祁线）路面改善工程 | 改建 | 部官镇 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 交通运输局 | 该路段全长约3公里。路基宽度5m，路面宽度4.5m。主要工程内容有：路基工程、路面工程、路基路面排水工程、涵洞、交叉工程、交通工程及沿线设施等。 | 178 | 178 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 方便群众生产生活
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 三门镇 | 七湾村 | 平陆县坡底至西寨线道路改造工程 | 改建 | 三门镇 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 交通运输局 | 该路段全长约1.248公里。路基宽度5m，路面宽度4.5m。主要工程内容有：路基工程、路面工程、路基路面排水工程、涵洞、交叉工程、交通工程及沿线设施等。 | 40 | 40 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 项目实施后方便村民出行，解决农产品运输难问题
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 张店镇 | 軨桥村 | 道路提升改造项目 | 新建 | 軨桥村 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 张店镇人民政府 | 长1150米，宽3米 | 30 | 30 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 方便群众出行
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 张店镇 | 枣园村 | 青贮饲料场地硬化及周边道路硬化 | 新建 | 枣园村 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 张店镇人民政府 | 道路长500米，宽4米，以及场地硬化1600平米 | 35 | 35 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 方便群众生产生活
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 圣人涧镇 | 西延村 | 高家滩至西延道路建设项目 | 改建 | 西延村 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 圣人涧镇人民政府 | 4.2公里长、4米宽、厚16公分水泥路 | 280 | 280 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 方便群众出行
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 曹川镇 | 太寨村 | 太寨村道路建设项目 | 新建 | 太寨村 | 2024-06-01 | 2024-08-30 | 曹川镇人民政府 | 硬化鸭河至南沟段道路3.5公里、宽5米，厚18公分 | 260 | 260 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 一是解决两个居民组出行问题；二是解决花椒、连翘等产品运输；三是便利招商引资项目发展和扩建 |  | 老区村
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 三门镇 | 坡底村 | 三门镇坡底村庙后至贺峪沟道路拓宽硬化建设项目 | 新建 | 坡底村 | 2024.3 | 2024.11 | 三门镇人民政府 | 拓宽硬化长5公里，宽5米，厚18厘米。 | 300 | 300 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 项目实施后方便村民出行，解决农产品运输难问题
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 常乐镇 | 前沟村 | 常乐镇前沟村道路水毁修复工程 | 修复 | 前沟村 | 2024-04-02 | 2024-06-02 | 常乐镇人民政府 | 对冲毁段进行铺设加固，起石挡墙，水泥恢复路面。 | 12 | 12 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 方便群众生产生活
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 常乐镇 | 刘卫庄、中张村、西候、新东、上焦、常兴社区 | 常乐镇刘卫庄、中张等村道路水毁修复 | 修复 | 刘卫庄、中张村、西候、新东、上焦、常兴社区 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 常乐镇人民政府 | 需对冲毁段进行铺设加固，起石挡墙，水泥恢复路面 | 57 | 57 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 保障群众用水安全，方便群众生产生活
59 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 常乐镇 | 留史村 | 常乐镇留史村十四组饮水管网改造工程 | 新建 | 留史村 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 常乐镇人民政府 | 为解决群众吃水问题，急需改造水管，需要2寸管640米，6分管2000米，集中表坑8个，智能水表34块 | 20 | 20 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 保障群众用水安全，方便群众生产生活
60 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 圣人涧镇 | 东延村 | 东延村道路塌方修复项目 | 改建 | 东延村 | 2024-03-01 | 2024-08-01 | 圣人涧镇人民政府 | 八组道路硬化850余平方米，九组道路硬化1200余平方米，村庄巷道硬化1500米 | 90 | 90 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 方便群众出行
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 圣人涧镇 | 毛家山村 | 毛家山村马家洼组水毁道路修复项目 | 改建 | 毛家山村 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 圣人涧镇人民政府 | 修复5米宽、400米长水泥路， | 30 | 30 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 方便群众出行
62 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 常乐镇 | 常兴社区 | 常兴社区房顶防渗及外墙墙皮脱落处理项目 | 维修 | 常兴社区 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 常乐镇人民政府 | 楼房顶防渗修整、墙体外皮脱落处理 | 105 | 105 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 改善人居环境
63 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 全县 |  | 平陆县森林管护补助资金 | 新建 | 全县 | 2024-01-01 | 2024-10-01 | 林业局 | 通过管护，使全县林地资源进行有效保护。 | 224 | 224 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 目标一：我县森林资源得到有效保护。目标二：管护员获取劳务报酬（人均管护劳务费不低于10000元/人.年）
64 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 全县 |  | 稳岗补贴、灵活就业补贴 | 新建 | 平陆县 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 人社局 | 脱贫户、监测户稳岗补贴、灵活就业补贴 | 820 | 820 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 脱贫户、监测户增收
65 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 全县 |  | 一次性交通补贴 | 新建 | 全县 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 乡村振兴局 | 为脱贫户、监测户县外交通补贴2024年 | 700 | 700 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 脱贫户、监测户增收
66 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 全县 |  | 乡村振兴致富带头人培训 | 新建 | 全县 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 乡村振兴局 | 乡村振兴致富带头人培训 | 100 | 100 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 新型经营主体带动贫困人口增收
67 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 全县 |  | 公益岗补助 | 新建 | 全县 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 乡村振兴局 | 400人每人每月890元 | 428 | 428 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 增加400务工岗位，增加收入427200元
68 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 全县 |  | 2023--2024雨露计划补助 | 新建 | 全县 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 乡村振兴局 | 补助学生1000人，补助标准每人3000元 | 300 | 300 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 减少脱贫户教育支出
69 | 巩固三保障成果 | 教育 | 大学新生资助 | 全县 |  | 脱贫家庭本科大学新生资助 | 新建 | 全县 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 乡村振兴局 | 预计为100户脱贫家庭本科大学新生资助 | 50 | 50 |  | 一般户、脱贫户、监测户 | 减少脱贫户教育支出
合计 | [12 empty] | 17629 | 17629