平陆县2022年基本公共卫生服务

补助资金绩效评价报告

FG-F15-JXS-其审010

委托单位：平陆县财政局

评价机构：北京泛华国金会计师事务所（普通合伙）

二○二三年九月二十日

目录

绩效评价报告摘要	1

绩效评价报告	10

一、基本情况	10

（一）立项背景及目的	10

（二）立项依据	11

（三）项目预算及资金使用情况	11

（四）项目主要内容和实施情况	12

二、绩效评价工作情况	13

（一）绩效评价的目的	13

（二）绩效评价原则	14

（三）绩效评价的方法	14

（四）绩效评价依据	15

（五）绩效评价指标体系	16

（六）绩效评价工作的组织实施过程	17

三、评价结论及绩效评价指标分析	19

（一）评价结论	19

（二）评价指标分析	19

四、 主要经验及做法	29

五、 存在的问题	31

附件：	37

绩效评价报告摘要

为规范和加强财政资金管理，提高资金使用效率，进一步发挥绩效评价对财政资金使用管理的导向和激励作用，根据财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》《财政支出绩效评价管理暂行办法》《山西省预算绩效评价管理办法》及《运城市财政支出绩效评价管理办法》等文件的精神和相关要求，受平陆县财政局委托北京泛华国金会计师事务所（普通合伙）对平陆县2022年基本公共卫生服务补助资金开展绩效评价工作。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

- 项目概况

2022年8月10日，为切实做好 2022 年山西省基本公共卫生服务项目工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度。山西省卫生健康委员会山西省财政厅联合印发《关于切实做好 2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》（晋卫基层发〔2022〕4号），《通知》明确：山西省 117 个县（市、区）中，50 个比照西部政策县中央财政承担 80% 、省级财政承担 10% 、市县财政承担 10% ，67个其他县中央财政承担 60% 、省级财政承担20% 、市县财政承担 20%，市、县负担比例由各市确定。各地要及时根据基层医疗卫生机构医务人员参与疫情工作情况开展绩效评价，拨付相应经费，确保新增经费全部落实到位。

为切实做好 2022年平陆县基本公共卫生服务项目工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度，2022年9月6日，平陆县卫生健康和体育局联合平陆县财政局印发《关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》（平卫健字〔2022〕79号）文件，文件明确了项目内容、项目经费补助标准和资金管理使用内容。要求进一步加强项目绩效管理，持续做好项目宣传。2022年平陆县基本公共卫生服务项目预算资金为 17,226,720.00 元，其中：中央财政预算资金13,781,376.00 元；省级财政预算资金1,722,672.00元；县级财政预算资金1,722,672.00 元。本次绩效评价金额为17,226,720.00 元。

二、评价结论

经评价，平陆县2022年基本公共卫生服务补助资金综合评价得分86分，绩效评价等级为“良”。各项指标得分情况如下表：

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 15 | 12 | 80 |
| 过程 | 20 | 15 | 75 |
| 产出 | 30 | 26 | 86.67 |
| 效益 | 30 | 28 | 93.33 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 5 | 100 |
| 合计 | 100 | 86 |  |

三、主要经验与做法

- 1、在对重点人群的年度体检和健康随访评估工作中，平陆县卫生健康和体育局继续坚持做到“四有”，即随访服务有图片，享受服务有签名，体检情况有记录，体检结果有反馈。要求产后访视和新生儿访视每次入户都留有图片，高血压、2型糖尿病和严重精神患者年检和随访工作时逐人逐次拍照留存并上传到信息系统，确保健康管理落到实处。充分利用了大数据的手段，将健康档案信息系统中全县的健康服务数据导出后进行比对，及时发现指出服务中存在的问题并加以纠正，确保服务规范到位。体检工作结束后，及时向服务对象反馈体检结果，规范了基本公共卫生服务项目工作流程，推动了项目工作质量稳步提高。

- 2、为减少疫情对国家基本公共卫生服务项目工作的影响，平陆县卫生健康和体育局在全力开展疫情防控工作的同时，根据各自项目职责，建立各类重点人群服务微信群，利用电话、微信视频（语音）等方式，开展无接触健康随访和访视服务，完成了对老年人、孕产妇、0—6岁儿童和高血压、糖尿病、肺结核患者等重点人群的健康管理工作。针对居民健康状况和实际需求，提供有针对性的就诊、服药指导和个性化健康管理服务，提高重点人群规范管理率，做到了疫情防控不松劲，健康管理不间断。

- 3、为了进一步提高项目知晓率，促进项目顺利实施，2022年平陆县卫生健康和体育局专门派出人员，深入到每个乡镇对乡镇干部和村两委开展了一轮国家基本公共卫生服务项目知识专题讲座，各项目单位在醒目位置公布了《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》免费服务内容、服务机构信息和服务电话，广泛宣传基本公共卫生服务项目惠民政策和服务内容，使全县居民项目知识知晓率有所提高。

- 4、平陆县全县13所乡镇卫生院（分院）均设立了发热诊室，145所村卫生室均按照要求设置了隔离观察区（室）；每个村卫生室都配备了指氧仪，每个乡镇卫生院都配备了DR、制氧机。充分发挥家庭医生的“健康守门人”作用，利用家庭医生签约服务团队与群众联系密切、沟通顺畅的优势，按照责任分工，采取多种途径，完成了辖区内人员往来情况摸排、场所消毒、人员健康监测和重点人群健康管理等防控措施的落实。

四、存在的问题

- 1、公共卫生资金中高血压患者健康管理服务项目工作情况月报表与公卫系统实际数据有出入

（1）圣人涧镇中心医院高血压患者健康管理服务项目工作情况月报表与公卫系统实际数据有出入，相关村卫生室绩效补助以公卫系统数据为标准。存在纸质资料数据与系统数据不符的情况。

2、公共卫生资金中2型糖尿病患者健康管理服务项目相关资料数据相互矛盾、资料编制不准确

- 曹川镇中心卫生院各村卫生室每月汇报2型糖尿病患者健康管理服务项目数据与曹川镇中心卫生院统计数据不符。各村卫生室统计每月数据为当月10日至下月10日，曹川镇中心卫生院统计每月数据为当月1日至月底。

- 曹川镇中心卫生院每月关于糖尿病患者随访绩效工资中随访人次数据来源为每月2型糖尿病健康管理服务项目工作情况汇报表。2022年5月糖尿病患者随访绩效工资表中，随访人次为372人，每人10元，但当月工作情况汇报表中随访人次为6人，差额366人。经查阅各月报表和系统数据，2022年4月随访人次为6人，5月随访人次为372人，报表资料编写有误。

- 圣人涧镇晴岚分院2022年各月2型糖尿病患者监测工作情况逐月统计汇总表为空表，新增患者未统计。

- 圣人涧镇晴岚分院（各村）2型糖尿病高危人群监测工作情况登记表人员登记168人，2021年新增5人，2022年新增4人，合计177人；2型糖尿病高危人群监测工作情况汇总表总计人数为198人，两表相差21人。

- 出具发票单位名称与收款人名称不符

- （1）曹川镇中心卫生院2022年5月23号凭证，银付公卫办公费2,104.00元，凭证后附发票销售方为平陆县曹川镇圣刚门市部，国库集中支付凭证收款人为栗圣刚。发票开票人与收款人不符。

- （2）曹川镇中心卫生院2022年7月38号凭证，银付公卫办公费1,334.00元，凭证后附发票销售方为平陆县曹川镇圣刚门市部，国库集中支付凭证收款人为栗圣刚。发票开票人与收款人不符。

- 经济事项未签订合同

- （1）张店镇中心卫生院2022年8月15号凭证，银付公共卫生服务费6,000.00元，凭证后附山西众泰健康管理咨询有限公司开具的公共服务费增值税普通发票，无合同，未知该公共服务费具体实施内容。

- （2）张店镇中心卫生院2022年12月16号凭证，银付公共卫生专用材料费40,589.67元，购买方：张店镇中心卫生院，销售方：山西怡慷达商贸有限公司，双方未签订该笔业务合同。

- （3）圣人涧镇南村分院2022年12月17号凭证，支生物质燃料款18,421.74元，凭证附件未见购销双方签订合同。

- （4）洪池镇卫生院2022年6月13号凭证，支生物质成型燃料费15,090.00元，凭证附件未见购销双方签订合同。

- （5）洪池镇卫生院2022年12月43号凭证，支燃料费19,080.00元。凭证附件未见购销双方签订合同。

- （6）洪池镇卫生院2022年11月26号凭证，支检验材料费70,769.00元，凭证附件无入库单和可能涉及的出库单，未见购销双方签订的合同。

- （7）部官镇卫生院2022年1月20号凭证，银付垣曲县润发生物能源有限责任公司燃料费8,960.00元，凭证附件仅有发票和国库集中支付凭证，未见购销双方签订合同。

- （8）部官镇卫生院2022年11月12号凭证，银付公卫年检化验耗材11,970.00元，凭证附件仅有发票和国库集中支付凭证，未见购销双方签订合同。

- （9）部官镇卫生院2022年11月28号凭证，银付垣曲县润发生物能源有限责任公司燃料费8,448.00元，凭证附件仅有发票和国库集中支付凭证，未见购销双方签订合同。

- （10）部官镇卫生院2022年1月20号凭证，银付垣曲县润发生物能源有限责任公司燃料费8,960.00元，凭证附件仅有发票和国库集中支付凭证，未见购销双方签订合同。

- （11）圣人涧镇中心医院2022年8月48号凭证，购公卫体检试剂42,069.00元，凭证后附国库集中支付凭证收款人为山西怡慷达商贸有限公司，经了解，圣人涧镇中心医院未与山西怡慷达商贸有限公司签订该业务合同。

- 跨期支付相关费用

- （1）张村镇卫生院老城分院2022年9月18号凭证，银付公卫平台服务费8,000.00元，凭证后附国库集中支付凭证备注为：支2021年、2022年公卫平台服务费。发票开票时间为2022年7月18日，形成2022年度列支2021年度费用的情况。

- （2）三门镇坡底分院2022年9月16号凭证，银付2021-2022信息服务费8,000.00元，凭证后附国库集中支付凭证备注为：支2021-2022信息服务费。发票开票时间为2022年7月18日，形成2022年度列支2021年度费用的情况。

- （3）三门镇坡底分院2022年12月13号凭证，支年检试剂款40,000.00元，凭证后附发票开票金额为48,213.00元，国库集中支付凭证付款金额为40,000.00元，差额为8,213.00元。当年未见该笔业务的其他支付情况，势必形成跨期列支，2023年度列支2022年度费用的情况。

- （4）洪池镇卫生院2022年10月18号凭证，银付重庆医事通科技发展有限公司公卫主系统信息服务费8,000.00元，凭证后附发票备注为：支2021-2022信息服务费。发票开票时间为2022年7月18日，形成2022年度列支2021年度费用的情况。

- （5）张村镇卫生院2022年9月15号凭证，银付重庆医事通科技发展有限公司公卫主系统信息服务费8,000.00元，凭证后附发票备注为：支2021-2022信息服务费。发票开票时间为2022年7月18日，形成2022年度列支2021年度费用的情况。

- （6）杜马乡卫生院2022年6月11号凭证，支医疗废物处置费9,498.00元，其中使用公卫资金5,198.00元，凭证后附发票开票日期为2021年12月23日，国库集中支付凭证支付日期为2022年6月27日，形成跨期列支情况。

- （7）杜马乡卫生院2022年12月7号凭证，支杜马乡卫生院电子档案维护费8,000.00元，凭证后附发票备注为：支2021-2022服务费。发票开票时间为2022年7月18日，形成2022年度列支2021年度费用的情况。

- （8）部官镇卫生院2022年4月1号凭证，支公卫工作废物处置费2,700.00元，凭证后附发票开票时间为2021年12月23日，国库集中支付凭证付款时间为2022年4月2日，形成跨期列支情况。

- 未按规定代扣代缴个人所得税

- （1）张村镇卫生院老城分院2022年12月28号凭证，支房屋维修费1,200.00元，凭证后附发票备注：个人所得税由扣缴义务人（支付方）依法预扣预缴或代扣代缴，未见张村镇卫生院老城分院相关账务处理。

- 会计凭证附件不全

- （1）张村镇卫生院2022年12月27号凭证，支办公费（健康教育处方中医药指导）6,300.00元，凭证附件发票备注为后附2021年明细，未见相关明细单。

- （2）圣人涧镇晴岚分院2022年12月19号凭证，银付电费4,000.00元，凭证后附国库集中支付凭证收款人为李世炀，附件没有国网运城市供电公司出具的发票或收据。

- 合同要素不全

- （1）部官镇卫生院2022年2月1号凭证，支血糖化验材料费7,000.00元，凭证后附平陆医疗集团部官乡卫生院（甲方）和山西凯尔康商贸有限公司（乙方）签订的购销合同，合同无甲方盖章。

- 出具发票单位名称与收款人不一致

- （1）平陆县疾控中心2022年12月16号凭证，支运城市茅津经济开发区医院严重精神障碍委托业务费1,037.00元，凭证后附国库集中支付凭证收款人为盛洋（个人账户）。由运城市茅津经济开发区医院出具了“对公账户暂由盛洋个人账户代理的申请”，申请理由为该院为私人医院无事业单位法人证，该理由不影响对公转账。

绩效评价报告

平陆县财政局：

我们接受委托，于2023年8月21日至2023年9月20日对平陆县2022年基本公共卫生服务补助资金进行绩效评价。根据财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》《财政支出绩效评价管理暂行办法》《山西省预算绩效评价管理办法》及《运城市财政支出绩效评价管理办法》等文件的精神和相关要求，我们按照绩效评价工作方案确定了评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成了本报告。

# 一、基本情况

## （一）立项背景及目的

2022年8月10日，为切实做好 2022 年山西省基本公共卫生服务项目工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度。山西省卫生健康委员会山西省财政厅联合印发《关于切实做好 2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》（晋卫基层发〔2022〕4号），《通知》明确：山西省 117 个县（市、区）中，50 个比照西部政策县中央财政承担 80% 、省级财政承担 10% 、市县财政承担 10% ，67个其他县中央财政承担 60% 、省级财政承担20% 、市县财政承担 20%，市、县负担比例由各市确定。各地要及时根据基层医疗卫生机构医务人员参与疫情工作情况开展绩效评价，拨付相应经费，确保新增经费全部落实到位。

为切实做好 2022年平陆县基本公共卫生服务项目工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度，2022年9月6日，平陆县卫生健康和体育局联合平陆县财政局印发《关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》（平卫健字〔2022〕79号）文件，文件明确了项目内容、项目经费补助标准和资金管理使用内容。要求进一步加强项目绩效管理，持续做好项目宣传。

- 立项依据

L、《关于切实做好 2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》（晋卫基层发〔2022〕4号）；

2、《关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》（平卫健字〔2022〕79号）；

## （三）项目预算及资金使用情况

1、资金来源

平陆县基本公共卫生服务资金来源为上级拨入专项资金、本级财政安排资金及其他资金。

- 资金使用

- 资金的使用按照《基本公共卫生服务补助资金管理办法》及财政国库管理制度有关规定执行。平陆县卫生健康与体育局根据2022年实际情况及时跟区财政局协调解决资金保障工作，局直各单位根据工作实际，以正式文件形式向平陆县卫健局提报资金需求，相应需求资金经平陆县卫健局局长及分管领导签字同意后，由平陆县卫健局填报国库专项资金审批表申请拨付，分四批预拨了项目资金。

- 表1 平陆县基本公共卫生服务项目资金执行情况统计表

| 填报单位（盖章）：平陆县卫生健康和体育局 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 年度 | 预算金额 |  |  | 到位金额 |  |  |  |  | 实际支出金额 |  |  |
|  | 中央和省级补助 | 县级配套资金 | 小计 | 中央和省级补 助 | 县级配套资金 | 小计 | 辖区常住人口数(系统数据) | 人均 补助 标准 | 支出 合计 | 其中：支付 村卫生室 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 补助 金额 | 占 比 |
| 2022年度项目 | 1550.4 | 172.27 | 1722.67 | 1478.21 | 172.27 | 1650.48 | 205080 | 80.48 | 1,650.48 | 683.17 | 42.91% |

## （四）项目主要内容和实施情况

国家基本公共卫生服务项目自2010年起在平陆县开始实施，项目实施主体为各乡镇卫生院、分院和村卫生室，项目覆盖全县，全县常住居民均为受益人群，项目主要有居民建档、健康教育、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、中医药健康管理、0—6岁儿童、孕产妇、老年人健康管理、高血压、2型糖尿病、严重精神障碍和肺结核患者健康管理服务等12类13个项目服务内容。

- 全年到位资金16504772元，到位率95.81%。其中中央财政资金，应到位13781376元，实际到位13033800元（第一批12083800元，第二批950000元），短缺资金747576元，到位率94.58%；省级财政资金应到位1722672元，实到位1748300元，到位率101.49%；县级配套资金应到位1722672元，实际到位1722672元，到位率100%。

- 按照先预拨，年度绩效考核后核算的方式，根据《平陆县国家基本公共卫生服务项目补助资金分配方案》（平财﹝2021﹞22号）要求，结合资金到位情况、辖区人口和各乡镇、各单位项目工作职责及上年度项目工作任务完成情况，分四批预拨了项目资金。截至2022年底，平陆县全年项目资金已经全部拨付完毕。年终绩效评价结束后，平陆县根据考核结果和核算标准计算各单位年度经费，根据单项和综合成绩排名分别对绩效评价结果进行了应用，经核算后若预拨项目资金超过了本乡镇2022年应拨付项目资金单位，超拨部分将从2023年第一批预拨经费中抵扣。年终应拨付项目资金不足部分将在2023年项目预拨资金中给予增补。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价的目的

评价组通过查阅账簿、访谈、实地调研、调查问卷、走访等形式，收集平陆县2022年基本公共卫生服务补助资金管理和使用、项目实施等资料，考察项目资金使用是否合规，项目管理制度是否健全以及制度的执行有效情况，分析项目是否达到预期产出和效益，综合衡量预算资金的绩效情况，及时发现该项目存在的问题，总结经验，提出改进意见和建议，进一步提高专项资金的使用效率。

## （二）绩效评价原则

1、独立原则。评价机构在委托方和被评价对象提供工作便利条件和相关资料情况下独立完成委托事项。

2、客观原则。评价机构按照协议（合同）约定事项客观公正、实事求是地开展预算绩效评价，通过实地查证取得佐证资料，比照评价工作方案设置评价标准，确保绩效评价报告真实、有效。

3、规范原则。严格按照平陆县财政局《关于开展2022年度财政资金项目重点绩效评价工作的通知》（平财绩〔2023〕5号）要求和评价方案规定的程序，对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具绩效评价报告。

## （三）绩效评价的方法

本次绩效评价主要运用因素分析法、公众评判法等方法，本着科学价 值导向、客观公正、综合分析、群众满意、绩效相关评价原则，按照决策、 过程、产出和效益的绩效逻辑路径，结合本项目实施情况，根据设定的评价指标检验项目资金的产出和效果。

1、因素分析法

针对平陆县2022年基本公共卫生服务补助资金，评价组首先梳理项目评价点和影响因素。本次评价项目影响因素主要包括：项目完成的质量和效果、项目实施的相关资料、资金管理、拨付的过程管理等，查看资金收支备查账，关注补助资金是否专款专用、是否存在划拨不到位、挤占挪用等情况。据以上因素，设置指标体系，综合全面地开展绩效评价工作。

2、综合指数评价法

评价组针对平陆县2022年基本公共卫生服务补助资金的情况，将各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，再按照设定的各项指标权数计算出综合评价得分，分析评价绩效目标实现的情况。

## （四）绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2018修订）；

（2）中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）财政部关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）；

（4）财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；

（5）财政部《关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）；

（6）中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；

（7）运城市财政局《关于全面实施预算绩效管理的实施方案的通知》（运财监〔2019〕4号）；

（8）平陆县财政局《关于开展2022年度财政资金项目重点绩效评价工作的通知》（平财绩〔2023〕5号）；

（9）中国注册会计师协会关于印发《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》的通知（会协〔2016〕10号）；

（10）《中国注册会计师执业准则》；

（11）《事业单位会计制度》及《事业单位会计准则》；

（12）其他相关文件资料。

## （五）绩效评价指标体系

根据上述绩效评价依据中相关文件精神，遵循相关性、重要性、可比性、系统性原则，形成了平陆县2022年基本公共卫生服务补助资金绩效评价指标体系。该评价指标在实施方案中确定的绩效评价指标体系的基础上，结合项目的实际情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。

“投入”权重15分，下设“项目立项”和“资金落实”两个二级指标，主要评价项目立项规范性、绩效目标合理性、资金到位率，共设3个三级指标具体评价；

“过程”权重20分，下设“项目管理”和“资金管理”两个二级指标，主要评价项目管理制度健全性、项目实施、项目质量管理，财务制度健全性，资金使用合规性、财务监控有效性情况，共设6个三级指标具体评价；

“产出”权重30分，下设“完成数量”、“完成时效”、“质量指标”、“成本控制”四个二级指标，主要评价项目产出实际完成率、完成及时率、完成质量达标率、成本管理情况，共设4个三级指标具体评价；

“效益”权重30分，下设“经济效益”、“社会效益”、“生态效益”、“可持续影响”四个二级指标，主要评价项目实施效益、可持续影响，共设4个三级指标具体评价。

“满意度”权重5分，下设“服务对象满意度指标”一个二级指标，主要评价项目实施后社会公众满意度，下设1个社会公众满意度三级指标具体评价。

（具体指标分布、权重、指标解释、指标体系详见附件一）

## （六）绩效评价工作的组织实施过程

1、工作进度安排

本次绩效评价实施过程分为绩效评价前期准备、现场实施、绩效评价报告撰写和提交三个阶段。绩效评价工作于2023年8月28日—2023年9月15日内完成，前期通过查阅政府有关文件、进行访谈等方式搜集整理资料，编制绩效评价工作方案。在此基础上，通过实施下列工作流程，完成评价工作：

（1）评价前期准备阶段（2023年8月21日—8月28日）

成立评价工作小组，制定项目评价实施方案。评价人员在收集、审核资料的基础上，根据项目具体情况制定绩效评价实施方案，并拟定评价指标体系，细化评分标准，报平陆县财政局绩效股审核。

（2）评价现场实施阶段（2023年8月29日—9月10日）

评价组根据确定的工作方案，下发基础表、资料清单等至被审计单位平陆县卫生健康和体育局填写基础表、准备相关资料。评价组进行实地数据采集，完善。

评价基础资料，并进行查验，深入了解项目情况，组织开展问卷调查、

访谈等。对相关文件、资料、财务数据进行甄别、汇总、分析，结合绩效评价指标、权重、标准和方法进行定量定性分析和综合评价，形成评价结论。运用定量与定性结合的方法确定分值。具体工作包括：

现场检查。收集整理，分析项目业务和财务资料，并积极发挥专家的业务优势，对项目决策、项目管理、项目效益中的业务资料和财务信息进行了检查。评价人员对项目资料进行详细分析，重点审查了项目绩效情况，同时对实施单位提交的绩效自评或验收报告进行审查。

资料信息汇总。将现场收集的项目资料进行分类归集。按照资料清单，逐一分类，核实资料的完整性。根据资料所反映的项目信息，分析资料的真实性。结合绩效评价的重点，检查资料的充分性。评价人员按照指标体系，对项目资料进行梳理，以保证所收集的资料真实反映项目的实际情况，避免出现遗漏。

（3）评价报告撰写阶段（2023年9月11日—9月20日）

分析评价数据，依据制定的评价标准和指标分值，对履职效能、管理效率、社会效应、可持续性进行分析打分，撰写绩效评价报告，针对存在问题提出改进建议。组织专家对报告进行评审，评审通过后，依据相关意见对报告进行修改完善，形成绩效评价报告终稿提交平陆县财政局。

# 三、评价结论及绩效评价指标分析

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值100分。绩效评级分“优”“良”“中”“差”。最终绩效评价结果按照综合评分分级：综合评分90—100分的为“优”，80—89分的为“良”，60—79分的为“中”，59分以下的为“差”。

平陆县2022年基本公共卫生服务补助资金绩效评价主要从投入、过程、产出、履职效益、社会公众或服务对象满意度五方面进行评价，评价得分采用百分制，最后得出项目绩效结论。

## （一）评价结论

经评价，平陆县2022年基本公共卫生服务补助资金绩效评价项目综合评价得分86分，其中：投入得分12分，过程得分15分，产出得分26分，履职效益得分28分，社会公众或服务对象满意度得分5分。绩效评价等级为“良”。（详见附件二）

## （二）评价指标分析

具体指标分析如下：

（1）投入类指标

投入类指标主要从项目立项、资金落实两方面对项目投入情况进行评价。项目立项下分两个三级指标，资金落实下分一个三级指标。投入类指标权重分值为15分，实际评价得分12分，得分率为80.00%。

1、项目立项规范性

评价人员现场勘察项目主管单位，经查阅项目立项的相关资料，对资料进行收集、整理和分析，经查阅，《关于切实做好 2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》（晋卫基层发〔2022〕4号）、《关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》（平卫健字〔2022〕79号）等项目资金相关文件证明项目立项的规范性。

据评分标准，该指标的100%权重分。

满分4分，得分4分。

2、绩效目标合理性

平陆县2022年基本公共卫生服务补助资金符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。但平陆县卫生健康和体育局未提供该项目绩效目标申报表等相关资料，通过《平陆县国家基本公共卫生服务项目暨家庭医生签约服务工作2022年度现场绩效评价情况通报》（平卫健字〔2023〕4号）、《关于实行2022年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价结果应用的通知》（平卫健字〔2023〕6号）等相关资料佐证和实地勘察该项目预期绩效指标具有可测性且对比合理。

据评分标准，该指标的100%权重分。

满分8分，得分8分。

3、资金到位率

评价人员通过查阅会计账簿、凭证等资料，平陆县卫生健康和体育局按照先预拨，年度绩效考核后核算的方式，根据《平陆县国家基本公共卫生服务项目补助资金分配方案》（平财﹝2021﹞22号）要求，结合资金到位情况、辖区人口和各乡镇、各单位项目工作职责及上年度项目工作任务完成情况，分四批预拨了项目资金。根据评分标准，资金到位率=（实际到位资金／计划投入资金）*100%＝（17226700/16504772）*100%＝95.81%，

根据评分标准，不得分。

满分3分，得分0分。

（2）过程类指标分析

过程类指标主要从项目管理和资金管理两方面对项目实施过程进行评价，项目管理下分三个三级指标，资金管理下分三个三级指标。过程类指标权重分值为20分，实际评价得分为15分，得分率为75.00%。

- 项目管理制度健全性

评价人员查看相关资料了解到，项目实施单位为平陆县卫生健康和体育局。建立了平陆县基本公共卫生服务补助资金管理办法，制度包括专项资金管理、基层单位管理等制度。

根据评分标准，得100%的权重分。

满分1分，得分1分。

- 项目实施

绩效评价人员实地勘查主管单位，平陆县卫生健康和体育局按照先预拨，年度绩效考核后核算的方式，结合资金到位情况、辖区人口和各乡镇、各单位项目工作职责及上年度项目工作任务完成情况，分四批预拨了项目资金。截至2022年底，平陆县全年项目资金已经全部拨付完毕。年终绩效评价结束后，平陆县根据考核结果和核算标准计算各单位年度经费，根据单项和综合成绩排名分别对绩效评价结果进行了应用，经核算后若预拨项目资金超过了本乡镇2022年应拨付项目资金单位，超拨部分将从2023年第一批预拨经费中抵扣。年终应拨付项目资金不足部分将在2023年项目预拨资金中给予增补。

根据评分标准，得100%的权重分。

满分6分，得分6分。

- 项目质量管理

绩效评价人员勘查了解到，平陆县卫生健康和体育局制定了相应的项目专项资金的具体使用要求。但平陆县卫生健康和体育局未对局直单位和各乡镇卫生院等下属基层单位在资金使用过程中进行抽查。

根据评分标准，得33.33%的权重分。

满分3分，得分1分。

- 财务制度健全性

绩效评价人员查看了解到，平陆县卫生健康和体育局具有《财务管理制度》，并针对该项目建立了《基本公共卫生服务补助资金管理办法》，且内容合法、合规、从制度上保证了项目顺利实施。

根据评分标准，得100%的权重分。

满分2分，得分2分。

5、资金使用合规性

评价人员查阅资金申请、财务凭证等相关资料，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，审批程序较为完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但部分会计核算不规范。

三门镇坡底分院2022年12月13号凭证，支年检试剂款40,000.00元，凭证后附发票开票金额为48,213.00元，国库集中支付凭证付款金额为40,000.00元，差额为8,213.00元。当年未见该笔业务的其他支付情况，势必形成跨期列支，2023年度列支2022年度费用的情况。

圣人涧镇晴岚分院2022年12月19号凭证，银付电费4,000.00元，凭证后附国库集中支付凭证收款人为李世炀，附件没有国网运城市供电公司出具的发票或收据。

根据评分标准，得80%的权重分。

满分5分，得分4分。

- 6、财务监控的有效性

评价人员实地勘查项目单位，经了解，该项目资金实行专款专用，具有相应的监控机制，资金的拨付总体有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途。

曹川镇中心卫生院2022年5月23号凭证，银付公卫办公费2,104.00元，凭证后附发票销售方为平陆县曹川镇圣刚门市部，国库集中支付凭证收款人为栗圣刚。发票开票人与收款人不符。

杜马乡卫生院2022年6月11号凭证，支医疗废物处置费9,498.00元，其中使用公卫资金5,198.00元，凭证后附发票开票日期为2021年12月23日，国库集中支付凭证支付日期为2022年6月27日，形成跨期列支情况。

圣人涧镇晴岚分院2022年12月19号凭证，银付电费4,000.00元，凭证后附国库集中支付凭证收款人为李世炀，附件没有国网运城市供电公司出具的发票或收据。

根据评分标准，得33.33%的权重分。

满分3分，得分1分。

（3）产出类指标分析

产出类指标从完成数量、完成时效、质量指标、成本控制四个方面对项目产出进行考察，完成数量下分一个三级指标，完成时效下分一个三级指标，质量指标下分两个三级指标，成本控制下分一个三级指标，产出类指标权重分值为30分，实际评价得分26分，得分率为86.67％。

1、产出实际完成率

绩效评价人员现场查阅了平陆县卫生健康和体育局关于2022年基本公共卫生服务补助资金项目总结等相关工作资料和平陆县人民政府2022年度工作总结以及填写的任务完成情况表等资料，了解到平陆县2022年基本公共卫生服务补助资金执行情况良好，但部分服务记录填写仍存在空项、漏项、错项和不符合逻辑关系的数据；一些服务记录在录入电子健康档案时不规范，造成档案信息存在漏项、空项和信息错误，要求上传的健康管理照片出现错误或者上传不全，各种服务水平仍有待于进一步提高。

圣人涧镇晴岚分院2022年各月2型糖尿病患者监测工作情况逐月统计汇总表为空表，新增患者未统计。

圣人涧镇晴岚分院（各村）2型糖尿病高危人群监测工作情况登记表人员登记168人，2021年新增5人，2022年新增4人，合计177人；2型糖尿病高危人群监测工作情况汇总表总计人数为198人，两表相差21人。

根据评分标准，该指标的71.43%权重分。

满分7分，得分5分。

- 2、完成及时性

- 评价人员现场勘查平陆县卫生健康和体育局局直单位和各乡镇卫生院，通过查看会计凭证等资料，了解到，项目资金拨付及时，保障了各单位基本公共卫生工作的顺利完成。

- 根据评分标准，该指标得100%权重分。

- 满分7分，得分7分。

- 完成质量达标率

- 本项目的设立是严格按照国家、省、市、县相关文件执行，确保新冠疫情防控相关物资和资金供应到位，在对重点人群的年度体检和健康随访评估工作中，我们继续坚持做到“四有”，即随访服务有图片，享受服务有签名，体检情况有记录，体检结果有反馈。要求产后访视和新生儿访视每次入户都留有图片，高血压、2型糖尿病和严重精神患者年检和随访工作时逐人逐次拍照留存并上传到信息系统，确保健康管理落到实处。充分利用了大数据的手段，将健康档案信息系统中全县的健康服务数据导出后进行比对，及时发现指出服务中存在的问题并加以纠正，确保服务规范到位。体检工作结束后，及时向服务对象反馈体检结果，规范了基本公共卫生服务项目工作流程，推动了项目工作质量稳步提高，完成质量达标。但部分服务记录不健全，电子健康档案信息上传不全面。

- 经了解，圣人涧镇中心医院高血压患者健康管理服务项目工作情况月报表与公卫系统实际数据有出入，相关村卫生室绩效补助以公卫系统数据为标准。存在纸质资料数据与系统数据不符的情况。

- 曹川镇中心卫生院各村卫生室每月汇报2型糖尿病患者健康管理服务项目数据与曹川镇中心卫生院统计数据不符。各村卫生室统计每月数据为当月10日至下月10日，曹川镇中心卫生院统计每月数据为当月1日至月底。

- 根据评分标准，该指标得75%权重分。

- 满分8分，得分6分。

- 成本管理情况

- 评价人员现场勘查项目单位，通过查看项目财务支付凭证，了解到，平陆县2022年基本公共卫生服务补助资金使用率为94.63%，资金使用率=（实际支付资金／实际到位资金）*100%＝（16504772/16504772）*100%＝100%

- 根据评分标准，该指标得100%的权重分。

- 满分8分，得分8分。

（4）效益类指标分析

效益类指标主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个方面对资金使用情况进行考察，经济效益下分一个三级指标，社会效益下分一个三级指标，生态效益下分一个三级指标，可持续影响下分一个三级指标，效益类指标权重分值为30分，实际评价得28分，得分率为93.33%。

1、经济效益指标

平陆县2022年基本公共卫生服务补助资金项目，努力提升基层卫生服务能力，改进服务方式，不断提高服务效果和群众获得感。促进了平陆县的经济发展。

根据评分标准，该指标的100%权重分。

满分7分，得分7分。

2、社会效益指标

平陆县2022年基本公共卫生服务补助资金项目，努力提升基层卫生服务能力，改进服务方式，不断提高服务效果和群众获得感。 逐步扩大社会保障覆盖面，更好地促进社会和谐。

根据评分标准，该指标得100%权重分。

满分10分，得分10分。

- 3、生态效益指标

平陆县2022年基本公共卫生服务补助资金维护了平陆县生态环境的稳定，在0～6岁儿童健康管理服务项目、孕产妇健康管理服务项目、2型糖尿病患者健康管理服务项目、肺结核患者健康管理服务等项目中未产生由于公共卫生活动导致的污染及生态环境破坏。

根据评分标准，该指标的100%权重分。

满分6分，得分6分

4、可持续性影响指标

绩效评价人员实地勘查项目资金下达各单位，了解到，平陆县2022年基本公共卫生服务补助资金项目，努力提升基层卫生服务能力，改进服务方式，不断提高服务效果和群众获得感。逐步扩大社会保障覆盖面，更好地促进社会和谐。但个别情况降低了项目的可持续性，例如：

平陆县疾控中心2022年12月16号凭证，支运城市茅津经济开发区医院严重精神障碍委托业务费1,037.00元，凭证后附国库集中支付凭证收款人为盛洋（个人账户）。由运城市茅津经济开发区医院出具了“对公账户暂由盛洋个人账户代理的申请”，申请理由为该院为私人医院无事业单位法人证。该理由不影响对公转账。

根据评分标准，该指标得71.43%的权重分。

满分7分，得分5分。

（5）满意度指标分析

满意度指标主要从社会群众满意度方面对资金使用情况进行考察，满意度下分一个三级指标，满意度指标权重分值为5分，实际评价得5分，得分率为100%。

1、社会群众满意度

绩效评价人员实地勘察项目各有关单位，通过问卷调查形式，发出50份调查问卷，收回30份有效调查问卷。通过综合分析对平陆县2022年基本公共卫生服务补助资金2022年施政满意度。非常满意的占23.33%，比较满意占比46.67%，基本满意占比30.00%，不太满意0%，不满意的占0%，综合评价满意度为100%，根据评分标准，该指标得100%的权重分。

满分5分，得分5分。

- 主要经验及做法

- 1、在对重点人群的年度体检和健康随访评估工作中，平陆县卫生健康和体育局继续坚持做到“四有”，即随访服务有图片，享受服务有签名，体检情况有记录，体检结果有反馈。要求产后访视和新生儿访视每次入户都留有图片，高血压、2型糖尿病和严重精神患者年检和随访工作时逐人逐次拍照留存并上传到信息系统，确保健康管理落到实处。充分利用了大数据的手段，将健康档案信息系统中全县的健康服务数据导出后进行比对，及时发现指出服务中存在的问题并加以纠正，确保服务规范到位。体检工作结束后，及时向服务对象反馈体检结果，规范了基本公共卫生服务项目工作流程，推动了项目工作质量稳步提高。

- 2、为减少疫情对国家基本公共卫生服务项目工作的影响，平陆县卫生健康和体育局在全力开展疫情防控工作的同时，根据各自项目职责，建立各类重点人群服务微信群，利用电话、微信视频（语音）等方式，开展无接触健康随访和访视服务，完成了对老年人、孕产妇、0—6岁儿童和高血压、糖尿病、肺结核患者等重点人群的健康管理工作。针对居民健康状况和实际需求，提供有针对性的就诊、服药指导和个性化健康管理服务，提高重点人群规范管理率，做到了疫情防控不松劲，健康管理不间断。

- 3、为了进一步提高项目知晓率，促进项目顺利实施，2022年平陆县卫生健康和体育局专门派出人员，深入到每个乡镇对乡镇干部和村两委开展了一轮国家基本公共卫生服务项目知识专题讲座，各项目单位在醒目位置公布了《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》免费服务内容、服务机构信息和服务电话，广泛宣传基本公共卫生服务项目惠民政策和服务内容，使全县居民项目知识知晓率有所提高。

4、平陆县全县13所乡镇卫生院（分院）均设立了发热诊室，145所村卫生室均按照要求设置了隔离观察区（室）；每个村卫生室都配备了指氧仪，每个乡镇卫生院都配备了DR、制氧机。充分发挥家庭医生的“健康守门人”作用，利用家庭医生签约服务团队与群众联系密切、沟通顺畅的优势，按照责任分工，采取多种途径，完成了辖区内人员往来情况摸排、场所消毒、人员健康监测和重点人群健康管理等防控措施的落实。

- 存在的问题

- 1、公共卫生资金中高血压患者健康管理服务项目工作情况月报表与公卫系统实际数据有出入

（1）圣人涧镇中心医院高血压患者健康管理服务项目工作情况月报表与公卫系统实际数据有出入，相关村卫生室绩效补助以公卫系统数据为标准。存在纸质资料数据与系统数据不符的情况。

2、公共卫生资金中2型糖尿病患者健康管理服务项目相关资料数据相互矛盾、资料编制不准确

- 曹川镇中心卫生院各村卫生室每月汇报2型糖尿病患者健康管理服务项目数据与曹川镇中心卫生院统计数据不符。各村卫生室统计每月数据为当月10日至下月10日，曹川镇中心卫生院统计每月数据为当月1日至月底。

- 曹川镇中心卫生院每月关于糖尿病患者随访绩效工资中随访人次数据来源为每月2型糖尿病健康管理服务项目工作情况汇报表。2022年5月糖尿病患者随访绩效工资表中，随访人次为372人，每人10元，但当月工作情况汇报表中随访人次为6人，差额366人。经查阅各月报表和系统数据，2022年4月随访人次为6人，5月随访人次为372人，报表资料编写有误。

- 圣人涧镇晴岚分院2022年各月2型糖尿病患者监测工作情况逐月统计汇总表为空表，新增患者未统计。

- 圣人涧镇晴岚分院（各村）2型糖尿病高危人群监测工作情况登记表人员登记168人，2021年新增5人，2022年新增4人，合计177人；2型糖尿病高危人群监测工作情况汇总表总计人数为198人，两表相差21人。

- 出具发票单位名称与收款人名称不符

- （1）曹川镇中心卫生院2022年5月23号凭证，银付公卫办公费2,104.00元，凭证后附发票销售方为平陆县曹川镇圣刚门市部，国库集中支付凭证收款人为栗圣刚。发票开票人与收款人不符。

- （2）曹川镇中心卫生院2022年7月38号凭证，银付公卫办公费1,334.00元，凭证后附发票销售方为平陆县曹川镇圣刚门市部，国库集中支付凭证收款人为栗圣刚。发票开票人与收款人不符。

- 经济事项未签订合同

- （1）张店镇中心卫生院2022年8月15号凭证，银付公共卫生服务费6,000.00元，凭证后附山西众泰健康管理咨询有限公司开具的公共服务费增值税普通发票，无合同，未知该公共服务费具体实施内容。

- （2）张店镇中心卫生院2022年12月16号凭证，银付公共卫生专用材料费40,589.67元，购买方：张店镇中心卫生院，销售方：山西怡慷达商贸有限公司，双方未签订该笔业务合同。

- （3）圣人涧镇南村分院2022年12月17号凭证，支生物质燃料款18,421.74元，凭证附件未见购销双方签订合同。

- （4）洪池镇卫生院2022年6月13号凭证，支生物质成型燃料费15,090.00元，凭证附件未见购销双方签订合同。

- （5）洪池镇卫生院2022年12月43号凭证，支燃料费19,080.00元。凭证附件未见购销双方签订合同。

- （6）洪池镇卫生院2022年11月26号凭证，支检验材料费70,769.00元，凭证附件无入库单和可能涉及的出库单，未见购销双方签订的合同。

- （7）部官镇卫生院2022年1月20号凭证，银付垣曲县润发生物能源有限责任公司燃料费8,960.00元，凭证附件仅有发票和国库集中支付凭证，未见购销双方签订合同。

- （8）部官镇卫生院2022年11月12号凭证，银付公卫年检化验耗材11,970.00元，凭证附件仅有发票和国库集中支付凭证，未见购销双方签订合同。

- （9）部官镇卫生院2022年11月28号凭证，银付垣曲县润发生物能源有限责任公司燃料费8,448.00元，凭证附件仅有发票和国库集中支付凭证，未见购销双方签订合同。

- （10）部官镇卫生院2022年1月20号凭证，银付垣曲县润发生物能源有限责任公司燃料费8,960.00元，凭证附件仅有发票和国库集中支付凭证，未见购销双方签订合同。

- （11）圣人涧镇中心医院2022年8月48号凭证，购公卫体检试剂42,069.00元，凭证后附国库集中支付凭证收款人为山西怡慷达商贸有限公司，经了解，圣人涧镇中心医院未与山西怡慷达商贸有限公司签订该业务合同。

- 跨期支付相关费用

- （1）张村镇卫生院老城分院2022年9月18号凭证，银付公卫平台服务费8,000.00元，凭证后附国库集中支付凭证备注为：支2021年、2022年公卫平台服务费。发票开票时间为2022年7月18日，形成2022年度列支2021年度费用的情况。

- （2）三门镇坡底分院2022年9月16号凭证，银付2021-2022信息服务费8,000.00元，凭证后附国库集中支付凭证备注为：支2021-2022信息服务费。发票开票时间为2022年7月18日，形成2022年度列支2021年度费用的情况。

- （3）三门镇坡底分院2022年12月13号凭证，支年检试剂款40,000.00元，凭证后附发票开票金额为48,213.00元，国库集中支付凭证付款金额为40,000.00元，差额为8,213.00元。当年未见该笔业务的其他支付情况，势必形成跨期列支，2023年度列支2022年度费用的情况。

- （4）洪池镇卫生院2022年10月18号凭证，银付重庆医事通科技发展有限公司公卫主系统信息服务费8,000.00元，凭证后附发票备注为：支2021-2022信息服务费。发票开票时间为2022年7月18日，形成2022年度列支2021年度费用的情况。

- （5）张村镇卫生院2022年9月15号凭证，银付重庆医事通科技发展有限公司公卫主系统信息服务费8,000.00元，凭证后附发票备注为：支2021-2022信息服务费。发票开票时间为2022年7月18日，形成2022年度列支2021年度费用的情况。

- （6）杜马乡卫生院2022年6月11号凭证，支医疗废物处置费9,498.00元，其中使用公卫资金5,198.00元，凭证后附发票开票日期为2021年12月23日，国库集中支付凭证支付日期为2022年6月27日，形成跨期列支情况。

- （7）杜马乡卫生院2022年12月7号凭证，支杜马乡卫生院电子档案维护费8,000.00元，凭证后附发票备注为：支2021-2022服务费。发票开票时间为2022年7月18日，形成2022年度列支2021年度费用的情况。

- （8）部官镇卫生院2022年4月1号凭证，支公卫工作废物处置费2,700.00元，凭证后附发票开票时间为2021年12月23日，国库集中支付凭证付款时间为2022年4月2日，形成跨期列支情况。

- 未按规定代扣代缴个人所得税

- （1）张村镇卫生院老城分院2022年12月28号凭证，支房屋维修费1,200.00元，凭证后附发票备注：个人所得税由扣缴义务人（支付方）依法预扣预缴或代扣代缴，未见张村镇卫生院老城分院相关账务处理。

- 会计凭证附件不全

- （1）张村镇卫生院2022年12月27号凭证，支办公费（健康教育处方中医药指导）6,300.00元，凭证附件发票备注为后附2021年明细，未见相关明细单。

- （2）圣人涧镇晴岚分院2022年12月19号凭证，银付电费4,000.00元，凭证后附国库集中支付凭证收款人为李世炀，附件没有国网运城市供电公司出具的发票或收据。

- 合同要素不全

- （1）部官镇卫生院2022年2月1号凭证，支血糖化验材料费7,000.00元，凭证后附平陆医疗集团部官乡卫生院（甲方）和山西凯尔康商贸有限公司（乙方）签订的购销合同，合同无甲方盖章。

- 出具发票单位名称与收款人不一致

- （1）平陆县疾控中心2022年12月16号凭证，支运城市茅津经济开发区医院严重精神障碍委托业务费1,037.00元，凭证后附国库集中支付凭证收款人为盛洋（个人账户）。由运城市茅津经济开发区医院出具了“对公账户暂由盛洋个人账户代理的申请”，申请理由为该院为私人医院无事业单位法人证，该理由不影响对公转账。

附件：

附件一：财政支出绩效评价指标体系

附件二：财政支出绩效评价指标评分表

附件三：满意度调查问卷

附件四：绩效评价组情况

附件五：评价机构营业执照、执业证书

北京泛华国金会计师事务所         中国注册会计师：

（普通合伙）

中国·北京                 中国注册会计师：

二○二三年九月二十日

附件一：财政支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 权重分值 | 二级指标 | 权重分值 | 三级指标 | 权重分值 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 15 | 项目立项 | 12 | 立项规范性 | 4 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 项目按照规定的程序申请设立，计1分；项目提交的文件、材料符合相关要求计1分；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策的，计2分。 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 8 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | 符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，计2分；设定项目年度目标和绩效指标，计2分；目标和指标的设计符合目标管理规范，计2分；根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性，且绩效指标具有可测性，计2分。 |
|  |  | 资金落实 | 3 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与计划投入资金的比对，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | 资金到位率达100%，得满分；每少1%扣除权重的1%，扣完为止。 |
| 过程 | 20 | 项目管理 | 10 | 项目管理制度健全性 | 1 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 是否已制定或具有相应业务管理制度，计0.5分；业务管理制度是否健全、规范、完整0.5分。 |
|  |  |  |  | 项目实施 | 6 | 项目实施过程是否符合相关规定，用以反映和考核项目或方案实施程序的规范性。 | 项目或方案按规定程序实施，包括项目调整按规定履行报批手续计3分。 项目管理制度实施规范计3分。 |
|  |  |  |  | 项目质量管理 | 3 | 项目实施单位是否对项目建设或方案实施的检查、监控、督促等管理情况，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 是否已制定或具有相应的 项目质量要求或标准计1分；是否采取了相应的项目质量检查、监控、督促等必需的控制措施或手段短计2分。 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 财务制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 制定或具有相应本项目的资金管理办法，计1分，财务制度资金管理办法符合相关专项资金管理制度的规定，计1分。 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况 | 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分；会计核算规范、设有分项目专账、专款专用且能与其他资金区分开，计1分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，且项目的重大开支经过评估认证，计1分；符合项目预算批复、合同规定，计1分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分。 |
|  |  |  |  | 财务监控的有效性 | 3 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 已制定或具有相应的监控机制，计1分，对项目财务进行监控的，计1分，开展了财务审计或专项检查的计1分。一个项目有一项执行不到位扣1分，扣完为止。 |
| 产出 | 30 | 完成数量 | 7 | 产出实际完成率 | 7 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，完成率达到100%，计7分，每少1%扣除权重的1%，扣完为止。 |
|  |  | 完成时效 | 7 | 完成及时性 | 7 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比对，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目在规定时间内完成，并验收，计7分；在规定时间内完成，但未验收，计4分；有一个项目未在规定时间内开完成，扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 质量指标 | 8 | 完成质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比较，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目总体质量满足预定要求，资料齐全，综合评定为合格，计4分；总体质量满足预定要求，评定合格但资料不齐全，但有关键资料，计2分，不合格得0分。 |
|  |  | 成本控制 | 8 | 成本管理情况 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 资金使用率≤100%计8分，超过部分按超过比例扣除相应的权重分，扣完为止。 |
| 效益 | 30 | 经济效益 | 7 | 提升了基层卫生服务能力，促进经济发展 | 7 | 项目实施对项目区所带来的直接或间接影响情况。 | 提升了基层卫生服务能力；促进经济发展，计7分，否则计0分。 |
|  |  | 社会效益 | 10 | 提高了服务效果和群众获得感，促进社会和谐 | 10 | 提高服务效果，提升群众获得感，促进社会和谐。 | 项目实施后，提高了服务效果和群众获得感，计5分；逐步扩大社会保障覆盖面促进社会和谐，计5分，否则计0分。 |
|  |  | 生态效益 | 6 | 维护生态环境稳定，未产生生态污染 | 6 | 项目实施对周边环境及生态效益产生的影响 | 项目实施后，维护生态稳定，计3分；未产生生态污染，计3分，否则计0分。 |
|  |  | 可持续影响 | 7 | 推动当地可持续发展 | 7 | 项目的实施对推动当地可持续发展起到的作用。 | 项目实施后，对推动当地可持续发展起到的作用，计5分；项目建成后全面发挥作用，计2分，否则计0分。 |
| 满意度 | 5 | 服务对象满意度指标 | 5 | 社会公众满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 根据满意度调查问卷得分。满意度在95%及以上，计10分；满意度在80%与95%之间，计8分；满意度在70%与80%之间，计6分；满意度在60%与70%之间，计4分；满意度低于60%计2分。 |
|  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |

附件二：财政支出绩效评价指标评分表

财政支出绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 权重分值 | 二级指标 | 权重分值 | 三级指标 | 权重分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 15 | 项目立项 | 12 | 项目立项规范性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 8 | 8 |
|  |  | 资金落实 | 3 | 资金到位率 | 3 | 0 |
| 过程 | 20 | 项目管理 | 10 | 管理制度健全性 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 项目实施 | 6 | 6 |
|  |  |  |  | 项目质量管理 | 3 | 1 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 财务制度健全性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 4 |
|  |  |  |  | 财务监控的有效性 | 3 | 1 |
| 产出 | 30 | 完成数量 | 7 | 产出实际完成率 | 7 | 5 |
|  |  | 完成时效 | 7 | 完成及时性 | 7 | 7 |
|  |  | 质量指标 | 8 | 完成质量达标率 | 8 | 6 |
|  |  | 成本控制 | 8 | 成本管理情况 | 8 | 8 |
| 效益 | 30 | 经济效益 | 7 | 提升了基层卫生服务能力，促进经济发展 | 7 | 7 |
|  |  | 社会效益 | 10 | 维持了经济运行，降低失业，维护社会稳定 | 10 | 10 |
|  |  | 生态效益 | 6 | 维护生态环境稳定，未产生生态污染 | 6 | 6 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 7 | 推动当地可持续发展 | 7 | 5 |
| 满意度 | 5 | 服务对象满意度指标 | 5 | 社会公众满意度 | 5 | 5 |
|  | 100 |  | 100 |  | 100 | 86 |

附件三：

2022年度国家基本公共卫生服务项目

绩效评价满意度调查问卷

尊敬的先生/女士：

你好！

为了全面了解2022年度国家基本公共卫生服务项目实施情况，对项目进行客观公正的绩效评价，从而提高资金的管理水平，特设计本次的调查问卷。本问卷采用无记名方式，我们将对你的回答严格保密，你所提供的信息将是本次满意度评价的重要依据，非常感谢你的配合。

一、基础信息

1.你的年龄是？（   )

A、20岁以下       B、20-40      C、41-60    D、60岁以上

2.你的文化程度是？（  ）

A、 大专及以下   B、本科及以上     C、其他

3.你是本地方的人吗，来这里主要是做什么的？

A、是，生活在这里  B.出差的  C.来探亲访友的  D.路过这里

4.你知道2022年度国家基本公共卫生服务项目吗？（  ）

A、知道的，非常清楚    B.听说过，但不太清楚   C.不知道

5.你认为2022年度国家基本公共卫生服务项目的好处有哪些？（  ）

A、 开展健康教育服务活动   B、提供居民疫苗预防接种

C、提供儿童健康管理服务    D、提供孕产妇健康管理服务

E、 提供高血压、糖尿病健康管理服务    F、其他

二、满意度调查

6.你认为2022年度国家基本公共卫生服务项目起到的作用怎么样吗？（   ）

A、很好  B、好   C、可以  D、一般  E、较差

7.你认为2022年度国家基本公共卫生服务项目开展健康教育服务活动在开展质量、频率方面怎么样吗？（ ）

A、很好  B、较好   C、一般  D、基本没有改善  E、变差

8.你认为2022年度国家基本公共卫生服务项目对提供居民疫苗预防接种工作起到的作用满意吗？（ ）

A、非常满意   B、比较满意      C、基本满意

D、不太满意    E、非常不满意

9.你认为2022年度国家基本公共卫生服务项目对提供孕产妇健康管理服务起到较大作用吗？（ ）

A、很大  B、较大   C、一般  D、不明显  E、无作用

10.你认为2022年度国家基本公共卫生服务项目对提供高血压、糖尿病健康管理服务能起到较大作用吗？（）

A、很大  B、较大   C、一般  D、不明显  E、无作用

你对2022年度国家基本公共卫生服务项目工程建设有什么意见或建议？

再次感谢你的支持与配合！

附件四：绩效评价组情况

项目组分为内勤和外勤。项目组共4人

内勤：主要负责评价方案的制定，评价人员的组织培训、实施过程的组织协调和督导、报告的撰写等。

外勤：主要负责现场勘查，包括查阅收集相关的制度文件、财务资料，开展问卷调查，撰写社会调查报告等工作。

附件五：评价机构营业执照、执业证书