## 中央
附件
平陆县2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
单位：万元
序号 | 项目类型 | 实施地点 | 责任单位 | 项目名称 | 建设内容及规划 | 建设性质 | 资金计划 | 项目预计 完成时间 | 预期效益 | 备注
1 | 产业发展 | 窑头村 | 张村镇人民政府 | 张村镇窑头村大棚产业园建设项目 | 在窑头村河西新建日光温室大棚3个、配套产业道路，硬化道路1000米，宽度5米，厚度15cm | 新建 | 180 | 2024.11 | 改善种植户产品销售难的问题，增加群众收入
2 | 产业发展 | 横涧村 | 张店镇人民政府 | 张店镇横涧村农产品配套设施 | 农副产品分拣点、晾晒场及厕所建设 | 新建 | 110 | 2024.1 | 改善群众生产生活
3 | 产业发展 | 风口村 | 张店镇人民政府 | 张店镇风口村农产品配套设施 | 农副产品分拣点、晾晒场及厕所建设 | 新建 | 100 | 2024.1 | 改善群众生产生活
4 | 产业发展 | 徐滹沱村 | 三门镇人民政府 | 三门镇徐滹沱村农产品配套设施 | 晾晒场1000平方及厕所 | 新建 | 100 | 2024.11 | 方便群众生产生活
5 | 产业发展 | 西太村、计都村 | 部官镇人民政府 | 产业配套设施 | 晾晒场及配套厕所 | 新建 | 240 | 2024.1 | 改善群众生产生活
6 | 产业发展 | 平陆县 | 农业农村局 | 冷链物流 | 冷链物流 | 新建 | 360 | 2024.11 | 带动群众生产生活，解决物流储存难题
7 | 产业发展 | 平陆县 | 果业发展中心 | 果业发展专项资金 | 在全县范围内大力发展水果产业，按照相应政策进行奖补，建设现代果业示范园区、标准化示范园等 | 新建 | 800 | 2024.1 | 优化农业产业结构，提升我县果品管理技术和产品品质，实现群众持续增产增收
8 | 产业发展 | 平陆县 | 现代农业发展中心 | 在全县建设6个粮食作物烘干点 | 购买粮食烘干设备6套、农机购置 | 新建 | 600 | 2024.1 | 降低粮食损失率，增加村集体经济收入和农民收入
9 | 产业发展 | 圣人涧镇、张店镇等4个乡镇南坡村、陈张等5个村 | 畜牧兽医发展中心 | 养殖业基地及养殖奖补 | 养殖基地建设 | 改扩建 | 398 | 2024.11 | 带动群众收入
10 | 产业发展 | 后滩村 | 张店镇人民政府 | 张店镇后滩村粮食集中烘干点项目 | 烘干设备、烘干车间、厂房、场地硬化 6000平米 | 新建 | 240 | 2024.1 | 降低粮食损失率，增加村集体经济收入和农民收入
11 | 产业发展 | 尧店村 | 圣人涧镇人民政府 | 圣人涧镇尧店村鲜食玉米加工厂及冷库建设项目 | 鲜食玉米加工厂房建设、水电架设、加工设备采购安装；速冻冷库建设 | 新建 | 300 | 2024.1 | 带动本村加工业发展，提高村民收入
12 | 产业发展 | 平陆县 | 乡村振兴局 | 农户贷款贴息 | 农户贷款贴息 | 新建 | 420 | 2024.1 | 增加脱贫户收入
13 | 产业发展 | 西张村 | 洪池镇人民政府 | 洪池镇西张村酱类加工厂建设工程及设备项目 | 坡房顶加装彩钢瓦408平方米；吊顶148.5 平方米；硬化屋内地面380.5平方米；硬化室外场地400平方米；粉刷房屋内墙1200平方米；搭建彩钢棚150平方米；购买各类设备 | 新建 | 22 | 2024.07 | 增加集体经济收入，解决脱贫户和监测户就业
14 | 产业发展 | 平陆县11个村 | 各乡镇 | 新型农村集体经济发展项目 | 11个村新型农村集体经济发展项目 | 新建 | 550 | 2024.07 | 增加村集体经济收入
15 | 产业发展 | 西延村 | 圣人涧镇人民政府 | 圣人涧镇西延村晾晒场及厕所建设 | 晾晒场及厕所建设 | 新建 | 90 | 2024.11 | 方便群众生产生活，解决群众晾晒难题
16 | 产业发展 | 张店村 | 张店镇人民政府 | 土地托管服务 | 储粮棚、机械设备棚、硬化场地6000平米、管理用房等 | 新建 | 150 | 2024.1 | 方便群众生产生活，解决村民晾晒难问题。
17 | 巩固三保障成果 | 平陆县 | 乡村振兴局 | 2023年--2024年雨露计划补助 | 补助学生1000人，补助标准每人3000元 | 新建 | 300 | 2024.1 | 减少1000户脱贫户教育支出
18 | 就业项目 | 平陆县 | 乡村振兴局 | 致富带头人培训 | 培训450人 | 新建 | 100 | 2024.1 | 新型经营主体带动贫困人口增收
19 | 乡村建设行动 | 龙源村 | 水利局 | 杜马乡龙源村（西南村）供水保障工程 | 管网改造 | 新建 | 50 | 2024.12 | 解决452人的供水保障问题
20 | 乡村建设行动 | 马泉沟村 | 水利局 | 三门镇马泉沟村供水 保障工程 | 姚坡、后窑、东坡、马泉沟四个自然村管网改造，新建蓄水池1座，维修蓄水池1座 | 新建 | 65 | 2024.12 | 解决341人的供水保障问题
21 | 乡村建设行动 | 西太村 | 水利局 | 部官镇西太村供水保障工程及管网 | 新建300方蓄水池一座及管网 | 新建 | 135 | 2024.11 | 解决1236人的供水保障问题
22 | 乡村建设行动 | 常乐村 | 常乐镇人民政府 | 常乐镇常乐村人畜管网改造工程和村循环路提升工程 | 人畜管网改造工程和村循环路提升工程 | 新建 | 300 | 2024.11 | 解决群众饮水难题，方便群众出行
23 | 乡村建设行动 | 后村 | 水利局 | 部官镇（后村）供水 保障工程 | 管网改造 | 新建 | 100 | 2024.11 | 解决610人的供水保障问题
24 | 乡村建设行动 | 南侯村 | 水利局 | 洪池镇南侯村（南坡）供水保障工程 | 输水管道更换 | 新建 | 60 | 2024.11 | 解决460人的供水保障问题
25 | 乡村建设行动 | 徐滹沱村 | 水利局 | 三门镇徐滹沱村 （龙岩）供水保障工程 | 管网更新改造 | 新建 | 50 | 2024.11 | 解决196人的供水保障问题
26 | 乡村建设行动 | 晴岚村 | 水利局 | 圣人涧镇晴岚村供水保障工程 | 管网改造 | 新建 | 50 | 2024.11 | 解决500人的供水保障问题
27 | 乡村建设行动 | 毛家山村 | 水利局 | 圣人涧镇毛家山（毛家山片区）村供水保障工程 | 主管网更新 | 新建 | 30 | 2024.12 | 解决278人的供水保障问题
28 | 乡村建设行动 | 横涧村 | 水利局 | 张店镇横涧村（一、二、五组）供水保障工程 | 管网改造 | 新建 | 70 | 2024.11 | 解决1063人的供水保障问题
29 | 乡村建设行动 | 柏坂村 | 水利局 | 杜马乡柏坂村水源工程 | 铺设水源主管道 | 新建 | 42 | 2024.12 | 解决660人的供水保障问题
30 | 乡村建设行动 | 枣园村 | 水利局 | 张店镇枣园村（二、三、四、五组）供水保障工程 | 管网改造 | 新建 | 60 | 2024.11 | 解决777人的供水保障问题
31 | 乡村建设行动 | 南留史村 | 水利局 | 常乐镇南留史村供水保障工程 | 管网更新改造，更换水表，新建水池 | 新建 | 150 | 2024.11 | 解决1279人的供水保障问题
32 | 乡村建设行动 | 常兴社区 | 圣人涧镇人民政府 | 常兴社区房顶防渗及 外墙墙皮脱落处理项目 | 楼房顶防渗修整、墙体外皮脱落处理 | 维修 | 105 | 2024.11 | 改善人居环境
33 | 乡村建设行动 | 安沟村 | 张店镇人民政府 | 张店镇安沟村产业基地道路建设 | 中药材基地道路建设 | 新建 | 120 | 2024.05 | 为本村产业发展提供基础保障
34 | 乡村建设行动 | 关家窝村 | 张村镇人民政府 | 张村镇关家窝道路硬化及护坡项目 | 道路建设、石砌挡墙 | 新建 | 110 | 2024.1 | 发挥示范作用，以点带面带动全镇经济发展
35 | 乡村建设行动 | 刘岭村 | 曹川镇人民政府 | 曹川镇刘家岭村户道硬化项目 | 道路硬化 | 新建 | 80 | 2024.11 | 方便群众出行，改善生活环境
36 | 乡村建设行动 | 太寨村 | 曹川镇人民政府 | 曹川镇太寨村道路建设项目 | 道路硬化 | 新建 | 100 | 2024.11 | 方便群众出行，改善生活环境
37 | 乡村建设行动 | 杜村 | 杜马乡人民政府 | 杜马乡杜村基础设施建设项目 | 硬化晾晒场1800平方米，硬化道路4300平方米，新建公厕一座60平方米，铺设污水管道2000米及配套设施 | 新建 | 120 | 2024.11 | 方便群众生产生活
38 | 乡村建设行动 | 淹底村 | 三门镇人民政府 | 三门镇淹底村道路硬化项目 | 通村循环路及巷道硬化 | 新建 | 53 | 2024.11 | 项目实施后方便村民出行，解决农产品运输难问题
39 | 乡村建设行动 | 西张村 | 洪池镇人民政府 | 洪池镇西张村通村道路铺油 | 1500米道路铺油 | 新建 | 60 | 2024.11 | 项目实施后方便村民出行，解决农产品运输难问题
40 | 乡村建设行动 | 柏池村 | 杜马乡人民政府 | 杜马乡柏池村饮水巩固提升工程 | 铺设管道30375m，其中：De110PE100（0.6Mpa）塑料管820m，De90PE100（0.8Mpa）塑料管523m，De63PE100（1.25Mpa）塑料管308m，De25PE100塑料管(1.6Mpa)28724m，新建集中表房5座（59.97m2）,安装DN20预付费水表149套，安装其他附件 | 新建 | 46 | 2024.1 | 解决341人的供水保障问题
合计 | [6 empty] | 7016