中共平陆县委农村工作领导小组办公室

关于印发《2024年粮食作物烘干点建设项目实施方案》的通知

各乡（镇）人民政府，县直各有关单位:

根据平陆县巩固脱贫成效衔接乡村振兴领导小组《关于下达2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（平乡振组〔2024〕1号）文件，结合《平陆县人民政府关于壮大集体经济实行农业机械奖励政策实施方案》（平政发〔2023〕9号）文件精神，切实做好2024年壮大集体经济粮食作物烘干点项目设备购置工作，结合全县实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神和党的二十大精神，紧紧围绕全面推进乡村振兴历史性任务，加强农业基础设施建设、增强粮食生产能力和防灾减损能力、保障粮食安全，聚焦全县小麦、玉米、大豆等主要粮食作物生产的需要,补齐粮食烘干设施装备短板，提升粮食产后处理保障服务水平，切实降低粮食产后灾后损失,进一步激发农业农村发展动力活力，立足平陆特色农业产业发展实际，发展壮大集体经济，实现人民共同富裕。

二、实施规模

2024年县政府安排统筹整合项目资金600万元，一是在全县范围内建设6 个粮食烘干点，每个点购置粮食烘干机(30吨低温循环式1台或16吨低温循环式2台)、配套清选机1台、绞龙机2台、装载机1台、地磅1个进行设备奖励 ； 二是所有奖励设备资产收益全部列入项目村收入；三是由于项目资金有限，采取先来先得奖完为止。

三、实施范围

全县9个乡（镇）所有行政村组织。

四、实施办法

（一）对象范围：全县所有乡（镇）村级组织。

（二）产品购置：烘干设备包括:烘干机、清选机、绞龙机、装载机、地磅；

（三）标准:

1、烘干设备奖励原则上一个乡(镇)建设一个烘干点，由村委会申请，乡镇政府审核，报农业农村局(现代农业发展中心)审批。

2、烘干设备点建设，基础设施由项目村委会承担，项目资金只用于设备购置安装。

3、所有机具全部纳入村委会固定资产管理，收益列入村委会收入，壮大集体经济。

4、厂房建设，对所建设仓储和烘干厂房按30%的比例予以补贴，最高补贴额不超过50万元。

（特殊情况由县粮食作物烘干点建设项目领导组商议，解释权由农业农村局负责）。

五、产品选购

粮食烘干成套设备的购置必须在县奖励农业机械领导组领导下进行公开招投标，在县政府网站公开发布项目实施方案、项目申报情况、项目实施情况、政策咨询投诉、举报电话等相关事宜。对投标结果依法公示，公示期为五个工作日。同时还应具备以下资质：（1）获得农业机械试验鉴定证书（包括尚在有效期内的农业机械推广鉴定证书）；（2）获得农机强制性产品认证证书；（3）奖励机具须在明显位置固定标有生产企业、产品名称和型号、出厂编号、生产日期、执行标准等信息的永久性金属铭牌。

六、运行模式

一、村级组织自愿提出粮食烘干点建设项目申请，并对提交的相关申请资料真实性、有效性和可能发生的纠纷承担法律责任。

二、乡(镇)政府负责对村级组织提出的粮食烘干点建设申请资料进行审核，并签署意见，同时做好资产后续监管。

三、农业农村局(现代农业发展中心)负责对粮食烘干点建设 的相关申请资料进行形式审核、发放项目设备、拍取核验照片、填写核验记录表、项目验收表、签署承诺书、建立粮食烘干项目档案，档案保存期为三年。

四、财政局负责审核农业农村局(县现代农业发展中心)提交的粮食烘干项目资金申请资料，审核无误后拨付资金。

七、项目申报：

经相关部门审核通过的村集体经济组织需提交以下资料：

- 村级研究项目会议记录(参会人员签字、加盖公章)

- 村级项目申请、项目位置图、项目计划公示、公示照片(近照、远照各一张)。

- 乡(镇)研究项目会议记录(参会人员签字、加盖公章)

- 乡(镇)项目申请(红头文件、负责人签字)、项目位置图、项目计划公示、公示照片(近照、远照各一张)。

- 项目绩效申报表。

- 村集体经济组织签订的承诺书。

八、机具核验

参照《平陆县农机购置补贴产品核验规程（试行）》（2022年修订版）对相关申请资料进行形式审核，对项目机具进行现场核验，完成相关核验后，由项目村负责人和机具核验人员签字确认，填写项目机具验收表、机具发放明细表、资产移交表，并在政府网站公示项目机具发放情况。

九、 相关责任

1. 村集体经济组织：要建立机库、机棚、粮食烘前仓、烘后仓，责成专人负责设备的维修、保养，签订安全责任书，确保设备使用安全、人员安全。所申领的烘干设备全部纳入村委会固定资产管理，收益列入村委会收入。达到报废年限后上报乡（镇）政府处置。

2. 乡（镇）政府：要责成专人监管，开展定期不定期的对项目设备进行检查，发现管理不到位，维修保养不及时等，或存在严重安全隐患的有权收回该设备，由乡（镇）政府处理。

3. 县农业农村局： 负责对项目设备发放，并进行现场核验，拍取核验照片，留存相关申请资料，建立粮食烘干机设备档案，档案保存期为三年。

4. 县财政局：负责审核农业农村局提交的资金兑付申请资料，审核无误后拨付资金。

5. 供货企业：企业要保证出厂产品的合规性、合法性并做好“三包”售后服务，对烘干设备的使用技术和安全操作进行培训。

十、加强领导，密切配合，建立健全政府领导下的联合实施监管机制

各部门要全面贯彻本实施方案要求，加强宣传，阳光操作，健全完善风险防控工作制度，明确职责分工，形成工作合力，建立“政府统一领导、农业农村局统一协调、职能部门合力推动、乡（镇）村具体落实”的联动机制。成立由县政府分管县长为组长，县直相关单位主要负责人为成员的平陆县粮食作物烘干点建设项目工作领导组（见附件2）。充分发挥项目领导组作用，研究解决政策实施中的重大问题，进一步明确职责分工，深入落实村级组织、乡（镇）政府、农业农村局、财政局职责。建立“谁办理、谁签字、谁负责”的责任追究制度。切实提升政策实施管理工作能力水平，任何单位和个人均不得截留、挤占或挪用烘干点建设项目资金，对于项目资金使用管理中有弄虚作假，套取财政资金和截留、挤占或挪用项目资金等违规行为，将追回资金，情节严重依法追究相关人员的法律责任。

农业农村局(现代农业发展中心)、财政局在资金使用完结后要及时将项目工作开展情况总结报送县粮食作物烘干点项目领导组。

附件：1、项目操作流程

2、项目工作领导组

3、项目申请书

4、初审意见书

5、项目机具核验记录表

6、项目机具承诺书

7、项目机具发放明细表

8、项目机具资产移交表

中共平陆县委农村工作领导小组办公室

2024年3月11日

附件1：

平陆县粮食作物烘干点建设项目操作流程

为认真贯彻落实平陆县巩固脱贫成效衔接乡村振兴领导小组《 关于下达2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知 》（平乡振组【2024】1号）文件，结合《平陆县人民政府关于壮大集体经济实行农业机械奖励政策实施方案》（平政发【2023】9号）文件精神，充分发挥粮食作物烘干点建设项目领导组作用，研究解决政策实施过程中遇到的重大问题。 建立健全政府领导下的联合实施和监管机制，按照“党委统一领导、农业农村部门统一协调、职能部门合力推动、乡（镇）、村具体落实”的联动机制，落实“谁办理、谁签字、谁负责”的责任追究制度，形成管理闭环，切实提升政策实施管理工作能力水平，经县粮食作物烘干点建设项目领导组研究同意，特制定如下操作流程:

一、村委会自愿提出粮食作物烘干点建设项目申请，并对提交的相关申请资料真实性、有效性和可能发生的纠纷承担法律责任。

二、乡(镇)政府负责对村级组织提出的粮食作物烘干点项目申请资料进行审核，并签署意见，同时做好资产后续监管。

三、农业农村局(县现代农业发展中心)负责对粮食作物烘干点项目的相关申请资料进行形式审核和项目机具的采购、项目机具验收、拍取机具验收照片、填写机具核验记录表、签署承诺书、建立项目机具档案，并做好固定资产移交工作。

四、财政局负责审核农业农村局(县现代农业发展中心)提交的项目资金兑付申请资料，审核无误后拨付资金。

工作要求

1、各相关单位严格遵守粮食作物烘干点建设项目政策规定，绝不违反规定私自办理人情手续。

2、严禁向供货企业和申请粮食烘干点建设项目村委会索要财物，不准刁难申请对象，坚决杜绝吃拿卡要行为发生。

3、提高工作效率，各相关单位工作人员要一次性告知申请者办理粮食作物烘干点建设项目 所需资料及注意事项，不准推诿扯皮。

以上承诺望各供货企业和村委会监督。

监督电话：县纪委：3530977   县农业农村局 3522117

附件2：

平陆县粮食作物烘干点建设项目工作领导组

为进一步加强全县农业机械奖励政策工作的领导，确保农机奖励工作科学、规范、高效、廉洁实施。成立平陆县农机奖励工作领导组：

组  长：张华峰　政府副县长

副组长：马苏义　农业农村局局长

马宏武　财政局局长

成  员：刘青军　曹川镇党委副书记、政府镇长

孙  莎　三门镇党委副书记、镇长

曹志强　圣人涧镇党委副书记、镇长

张玲娟　张店镇党委副书记、镇长

吕世奇　部官镇党委副书记、镇长

刘芬奇　张村镇党委副书记、镇长

王  磊　杜马乡党委副书记、乡长

成  林　常乐镇党委副书记、镇长

孙凯凯　洪池镇党委副书记、镇长

领导组下设办公室，办公室设在农业农村局，主任由赵丰产兼任，主要负责处理日常工作事务。

附件3：                                            申请编号：

### 申  请  书

乡（镇）人民政府：

### 村委会依据《平陆县人民政府关于壮大集体经济实行农业机械奖励政策实施方案》（平政发〔2023〕9号）文件，现申请粮食烘干点建设项目1个。

村委会（盖章）

### 法人签字：

联系电话：

### 年   月   日

附件4：

### 初 审 意 见

### 平陆县农业农村局(现代农业发展中心)：

经审查我乡（镇）       村委会 ，申请粮食烘干点建设项目1个。符合壮大集体经济农机具(粮食烘干设备)奖励政策，请给予办理相关手续。

乡（镇）人民政府（盖章）

### 主要负责人签字：

年   月   日

附件5：

平陆县粮食作物烘干点项目机具核验记录表

| 村委会 |
| --- |
| 法人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 地 址 |  | 组织机构代码 |  |
| 机具核验情况 |
| 机具类型及数量 |  |  |  |  |  |
| 机具品牌型号 |  |  |  |  |  |
| 机具编号 |  |  |  |  |  |
| 发动机号 |  |  |  |  |  |
| 机具铭牌 | 内容完整( 铆接固定( |
| 需说明的情况 |  |
| 村委会法人签字（盖章） 年 月 日 | 核验人员签字： 年 月 日 |

附件6：

平陆县粮食作物烘干点项目机具购置承诺书

| 承承 诺 书 | 村村委会 | 自主申请奖励农机具产品并对提交的奖励农机相关申请资料真实性承担法律责任。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 所享受奖励农机具及时纳入村集体资产管理，不得私自转让或转卖，若转让和转卖，自愿承担一切责任后果（包括法律责任），并主动配合有关部门做好机具的监管工作。 |
|  |  | 建立机库、机棚，实行专人负责，定期保养，发现问题及时维修，确保安全生产，若发现管理不到位，保养不及时，存在严重安全隐患，乡(镇)政府有权收回该设备，由乡(镇)政府处理。 |
|  | 供货企业 | 保障所供应的机具为国家推广鉴定合格的产品，若因销售非国家推广鉴定合格的产品导致一切后果，由本企业承担一切责任，并退回所有奖励资金。 |
|  |  | 严格遵守平陆县农机奖励政策各项规定，保证奖励农机产品的配置、主要技术参数等与该产品的相关要求一致，并做好技术指导、安全操作培训及售后服务。 |
|  |  | 如因违反奖励农机相关政策规定，所引起的一切纠纷和损失自行承担。 |
| 村委会与供货企业已了解该承诺书所明示的各项内容，并承诺遵照执行。 |
| 村委会法人签字：（盖章） 联系电话： 日期： | 供货企业签字：（盖章） 联系电话： 日期： |

注：1.本承诺书1式3份，由供货企业打印并盖章。供货企业、村委会各存1份，农业农村局1份。

2.本承诺书需由村委会在申请奖励机具时现场签字盖章。

附件7：

平陆县粮食作物烘干点项目机具发放明细表

填报单位(盖章)：                                                              填报时间：    年   月   日

| 序 号 | 村委会 | 机具类型 | 机具型号 | 机具数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

单位负责人（签字）：                   审核人（签字）：                  经办人（签字）：

附件8:

平陆县粮食作物烘干点项目资产移交表

| 序号 | 移交资产名称 | 型号及品牌 | 机具编号 | 机具数量 | 金额（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计（大写） |  |
| 接收单位签字： （公章） 年 月 日 | 监交单位签字： （公章） 年 月 日 | 移交单位签字： （公章） 年 月 日 |

### 注：1.此移交清单作为财务处理的入账联。

2.接收单位名称必须与公章一致。

### 3.此表一式三份，移交单位、监交单位、接收单位各一份。