平陆县2020年度受灾人员冬春救助

已救助评估报告

市应急管理局：

根据山西省应急厅《关于开展2020年度救灾资金绩效自评工作的紧急通知》（晋应急救灾[2021]1号）要求，经自查自评，现将我局2020年度中央、省自然灾害救灾资金（冬春救助）预算执行绩效情况报告如下：

一、基本情况

- 转移支付概况及整体绩效目标情况

- 2020年我县自然灾害频发，先后遭受低温冷冻、小麦条锈病、洪涝灾害、等较大以上自然灾害3起，受灾人口达83427人，受灾面积4642.8公顷，直接经济损失3825.09余万元。运财建分别以〔2020〕101、106号文件下拨我县中央对地方转移支付资金自然灾害救灾资金（冬春救助）585万元，自然灾害救灾资金18万元，共计603万元。资金下拨后，我们严格执行《国务院自然灾害救助条例》、《山西省应急管理厅关于加强自然灾害生活救助资金管理使用的通知》、《受灾人员冬春生活救助工作规程》等规定要求，结合受灾群众受灾程度和需求实际，采取现金和实物相结合方式对受灾群众进行了及时救助，现已执行使用资金527.7万元，预留救灾应急执行资金75.3万元。已救助受灾群众47832人，其中：口粮救助33490人次，衣被救助4818人次,取暖救助2221人，现金救助7303人。

- 绩效目标分解情况

- 已执行使用资金527.7万元，我们主要采取两种方式执行使用：一是根据受灾情况向各乡镇拨付救灾资金130万元，由县局通过第三方直接向受灾群众发放。（其中：洪池乡10万元；常乐镇20万元；张村镇16万元；杜马乡10万元；部官乡10万元；张店镇12万元；圣人涧镇18万元；三门镇10万元；坡底乡9万元；曹川镇15万元），已采用“一卡通”发放至受灾群众个人银行账户。二是截至目前通过政府采购和协议采购两种方式购买发放受灾群众救助物资397.7万元（棉大衣3000件，棉被3000床，棉衣裤2000套，面粉40万公斤，大米2500袋，食用油2500桶，麻花2500箱），已于2021年春节前发放到受灾群众手中。

- 正在按程序执行使用资金72.8万元，拟采购14万公斤面粉用于受灾群众春荒救助，现已通过第三方进入招投标程序，计划5月底以前采购发放到位。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备充分扎实

2020年9月下旬我局下发了《关于组织开展今冬明春受灾困难群众冬春基本生活救助工作的通知》，对全县冬春期间因自然灾害生活困难需政府救助的人员开展了调查摸底工作，认真制定救助方案，严格按照程序确定救助对象，建立受灾人员冬春生活需政府救助人员台账。按照“分类救助、重点救助”原则，根据受灾人员困难类型、救助需求种类和数量进行分类。

（二）组织执行严格有序

2021年1月我局下发了《关于做好2020-2021年度受灾困难群众冬春基本生活救助工作的通知》，明确要求各乡镇严格程序，切实管好救灾款物；严格执行救灾资金和物资的发放有关规定，进一步规范工作程序，明确纪律要求，建立责任制度，保证救灾款物合法合理使用；各乡镇在救助过程中，严格遵循民主评议、登记造册、张榜公布、公开发放的原则，按照“户报、村评、乡审、县定”的程序确定救助对象，建立救助台账，发放灾民救助花名册（签名捺印），并主动公示接受群众监督。确保灾民的救命款物发到最需要人的手中。

我县冬春救助款物的发放原则是物资为主，资金为辅。现金救助采用“一卡通”发放至受灾群众个人银行账户，既方便了困难群众，增强了工作的透明度，又防止了救助资金截留、挤占、挪用现象的发生，让群众对救助工作明明白白，实现了真正意义上的公开、公平、公正。在救灾物资的采购上，县应急局严格按照政府采购流程，通过第三方公开招标，通过竞争性磋商方式确定供货商，确保所采购救灾物资质优价廉。

（三）分析评价绩效明显

坚持以人为本理念，我们采取各项措施，确保了受灾困难群众救助工作落到了实处。通过前期准备和周密地组织，各乡镇组织人员进村入户，逐户排查，全面掌握了冬春期间受灾困难群众的生活情况，特别对五保户、特殊困难户等弱势群体，进行了重点排查，摸清了全县因自然灾害需政府救助的情况，对因灾缺粮群众分类建档，登记造册，切实做到底子清、情况明，增强了冬春救助的针对性和实效性。通过严格责任制度和规范采购发放程序，确保了受灾困难群众得到了及时的基本生活救助。实现了需政府救助的受灾困难群众全覆盖，确保了冬春期间受灾困难群众救助工作有序地进行。

三、综合评价结论

在县委、县政府的坚强领导下，在市财政局、市应急管理局的大力支持下，我县高度重视受灾困难群众救助工作，县财政、应急、乡镇形成合力积极创新救助工作模式，推进救助工作精细化管理，基本做到了救助对象精确细分，救助措施精准有效，救助过程精心组织，救助资金规范使用。通过开展冬春救助工作，有效地解决了我县受灾群众的实际困难，确保灾民冬春期间有房住、有饭吃、有衣穿、有干净水喝、有病得到医治，有效维护了社会的稳定，救助效果明显。

四、发现问题及改进措施

一是部分需救助对象对政府救助的期望过高，过分的依赖于政府救助，少数地方存在“等、靠、要”思想，在救助过程中存在因个别群众对救助工作的认识不够，部分生活是不需要救助的群众，为求心理平衡，提出要求救助的现象。

二是冬春救助工作面广、量大，加之今年机构改革，各乡镇救灾工作力量薄弱，人员配备不足，同时各乡镇救灾工作人员流动性较大，在一定程度上影响和制约了救灾工作的开展。

三是少数村干部为了求稳定，保和谐，存在救灾物资分配不合理不均衡的现象。

五、绩效自评工作建议

平陆气候条件恶劣，历年来自然灾害高发频发。同时，又由于历史原因和自然条件限制，我县工业经济发展滞后，农业产业基础薄弱，全县灾害抵御能力严重不足。建议中央、省应进一步加大对我县受灾群众转移支付救助力度，保障我县受灾困难群众基本生活。

平陆县应急管理局

2021年5月19日