## 表1项目基本情况表
表1
平陆县政府专项债券项目基本情况表
填表单位：(盖章）
项目名称 | 项目主管部门 | 投向领域 | 项目总投资（万元） | 是否在发改部门立项 | 项目立项编号 | 是否编制可研方案 | 是否编制收益平衡方案 | 是否进行绩效评价 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 备注
平陆县文化中心建设项目 | 平陆县文化和旅游局 | 其他社会事业 | 24898.81 | 是 | 2210-140829-89-01-793785 | 是 | 是 | 是 | 2023.01.05 | 2024.12.31
1.表格中所涉及时间格式为：XXXX.XX；
2.表格中所涉及数字金额以万元为单位，保留两位小数；

## 表2项目资金情况表
表2
平陆县政府专项债券项目资金情况表
填表单位：(盖章）
项目名称 | 债券金额（万元） | 债券发行年月 | 发行年限 | 发行利率 | 截2023年底已支付金额（万元） | 未支付金额（万元）G=B-F | 支出进度H=F/B | 已偿还本金 | 已偿还利息 | 备注
平陆县文化中心建设项目 | 7000 | 2023.09 | 20 | 3.13% | 7000 | 0 | 100% | 0 | 0
1.本表中所填内容需与山西省穿透式政府性债务管理系统保持一致；
2.表格中所涉及时间格式为：XXXX.XX；
3.表格中所涉及金额以万元为单位，保留两位小数；
4.同项目不同批次债券分行填列。

## 表3项目进展情况表
表3
平陆县政府专项债券项目进展情况表
填表单位：(盖章）
项目名称 | 项目所处阶段 | 已完成累计投资(万元） | 工程形象进度 | 下一步工作计划 | 绩效评价结果 | 备注
平陆县文化中心建设项目 | 项目主体已完工 | 10325 | 健身中心、车库、景观塔、共享大厅、剧院、图书馆、博物馆土方工程、桩基工程、主体结构、二次结构砌筑及抹灰、屋面工程完成 | 安装工程、装饰装修、景观绿化、室外管网 | 经过一年的施工，项目主体工程已经全部完成，达到预期目标
1.表格中所涉及金额以万元为单位，保留两位小数；
2.简要描述工程进展、下一步工作计划、绩效评价结果。