## 表1项目基本情况表
表1
平陆县政府专项债券项目基本情况表
填表单位：(盖章）
项目名称 | 项目主管部门 | 投向领域 | 项目总投资（万元） | 是否在发改部门立项 | 项目立项编号 | 是否编制可研方案 | 是否编制收益平衡方案 | 是否进行绩效评价 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 备注
平陆县中医医院医疗救治综合楼 | 平陆县中医医院 | 卫生健康 | 5574.28 | 是 | 2020-140829-84-01-012324 | 是 | 是 | 是 | 2022.03 | 2024.1
1.表格中所涉及时间格式为：XXXX.XX；
2.表格中所涉及数字金额以万元为单位，保留两位小数；
3.本表为一个项目一张表。

## 表2项目资金情况表
表2
平陆县政府专项债券项目资金情况表
填表单位：(盖章）
项目名称 | 债券金额（万元） | 债券发行年月 | 发行年限 | 发行利率 | 截止公开前已支付金额（万元） | 未支付金额（万元）G=B-F | 支出进度H=F/B | 已偿还本金 | 已偿还利息 | 备注
平陆县中医医院医疗救治综合楼 | 3300 | 2022.04 | 15年期 | 3.23% | 3300 |  | 100%
平陆县中医医院医疗救治综合楼 | 1500 | 2022.07 | 15年期 | 3.24% | 1500 |  | 100%
1.本表中所填内容需与山西省穿透式政府性债务管理系统保持一致；
2.表格中所涉及时间格式为：XXXX.XX；
3.表格中所涉及金额以万元为单位，保留两位小数；
4.同项目不能批次债券分行填列。

## 表3项目进展情况表
表3
平陆县政府专项债券项目进展情况表
填表单位：(盖章）
项目名称 | 项目所处阶段 | 已完成累计投资(万元） | 工程形象进度 | 下一步工作计划 | 绩效评价结果 | 备注
平陆县中医医院医疗救治综合楼 | 建设投入期 | 4800 | 该项目位于平陆县条山大街中段，项目主体已完工。 | 进行室内外装修、设备购置等建设，加快工程进度，按规定时间内完工。 | 改善医院设施条件，优化医疗服务环境,完善基础设施建设，提升应急救治处理能力，促进社会和谐稳定。
1.表格中所涉及金额以万元为单位，保留两位小数；
2.简要描述工程进展、下一步工作计划、绩效评价结果。