## 2025年年度计划
平陆县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目年度计划表
序号 | 项目类型 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规划 | 资金规划和筹备方式 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目 类型 | 二级项目类型 | 项目子类项目 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资(万元） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元) | 其他资金（万元)
1 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 圣人涧、张店镇、部管镇、杜马乡、张村5个乡镇 | 东韩窑、南坡；西牛、岭桥、横尖、风口、陈张、古城、侯王；东祁、部管、郑沟；辛庄、杜村、贤良；南吴、马咀共17个行政村。 | 平陆县2025年美丽乡村提档升级项目 | 新建 | 5个乡镇17个行政村 | 2025.01 | 2025.11 | 平陆县林业局 | 对5个乡镇17个行政村的进村主干道和空闲地，采用乔灌花草相互搭配的模式，达到改善人居环境的效果 | 190 | 190 |  | 目标一：完成5个乡镇17个行政村的村容村貌提升任务；目标二：改善项目区人居环境，提高广大群众的幸福感；目标三：项目区周边群众通过参加劳动，从而获取劳务报酬
2 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 洪池、常乐、杜马、部管、张店、圣人涧、三门、曹川8个乡镇 | 岳村；上焦、顺头；贤良；郑沟、计都；张店、安沟、计王、盘南；向阳、郭原；曹川、寺头14个行政村 | 平陆县2024年美丽乡村提档升级项目 | 续建 | 8个乡镇14个行政村 | 2025.05 | 2025.11 | 平陆县林业局 | 对8个乡镇14个行政村的进村主干道和空闲地，采用乔灌花草相互搭配的模式，达到改善人居环境的效果 | 79.75 | 79.75 |  | 目标一：完成8个乡镇14个行政村村容村貌提升任务；目标二：改善项目区人居环境，提高广大群众的幸福感；目标三：项目区周边群众通过参加劳动，从而获取劳务报酬
3 | 产业发展 | 新型集体经济 | 新型集体经济 | 全县 | 全县 | 新型集体经济 | 新建 | 全县 | 2025.03 | 2025.11 | 农村经济事务中心 | 13个村新型农村集体经济发展项目 | 910 | 910 |  | 增加村集体经济收入 | 可以辐射周边村庄，为农户提供就业岗位。
4 | 产业发展 | 产业服务支撑 | 农业社会化服务 | 全县 | 全县 | 典型合作社、典型家庭农场奖补资金 | 新建 | 全县 | 2025.06 | 2025.11 | 农村经济事务中心 | 用于购置农机具 | 20 | 20 |  | 提高合作社成员增收 | 充分调动新型农业经营主体带动脱贫户的积极性
5 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业 | 全县 | 全县 | 畜牧养殖奖补 | 新建 | 全县 | 2025.03 | 2025.11 | 畜牧兽医发展中心 | 畜牧养殖奖补、生猪标准化屠宰场、标准化宰牛场 | 1000 | 1000 |  | 增加养殖户收入，带动农户收入 | 带动当地农户就业，收购农户玉米
6 | 就业项目 | 务工补助 | 劳务奖补 | 全县 | 全县 | 稳岗补助、灵活就业务工奖补 | 奖补 | 全县 | 2025.01 | 2025.12 | 平陆县人社局 | 根据文件精神稳岗补贴1200元/人；灵活务工奖补补贴500元/人 | 990 | 990 |  | 通过补贴增加收入
7 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 全县 | 全县 | 平陆县森林管护补助资金 | 新建 | 全县 | 2025.01 | 2025.11 | 平陆县林业局 | 通过管护，使全县森林、林地资源进行有效保护。领取管护劳务费，提高脱贫户收入。 | 215 | 215 |  | 目标一：通过该项目的 实施，我县森林资源得到有效保护。目标二：通过该项目实施，管护员劳务费兑现，促进脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。
8 | 产业发展 | 生产 项目 | 种植业基地 | 张店镇、张村镇、常乐镇、圣人涧镇 | 张店镇、张村镇、常乐镇、圣人涧镇 | 现代农业发展项目 | 新建 | 张店镇、张村镇、常乐镇、圣人涧镇 | 2025.01 | 2025.1 | 平陆县农业农村局 | 对新建设施蔬菜进行补助，以张店镇，张村镇、常乐镇、圣人涧镇为重点，辐射带动全县发展设施蔬菜，补助面积230余亩。 | 880 | 880 |  | 通过对新建设施蔬菜进行补助，辐射带动全县设施蔬菜发展壮大。 | 鼓励农户积极新建设施蔬菜，通过种植蔬菜增加收入；鼓励农户到新建设施蔬菜经营主体参加务工，获取劳动报酬，增加收入。
9 | 产业发展 | 生产 项目 | 种植业基地 | 全县 | 全县 | 现代农业发展项目 | 新建 | 全县 | 2025.01 | 2025.1 | 平陆县农业农村局 | 规模蔬菜种植奖补 | 300 | 300 |  | 通过对新建规模蔬菜种植进行补助，辐射带动全县蔬菜发展壮大。 | 鼓励农户积极种植蔬菜，通过种植蔬菜增加收入；鼓励农户到新建设施蔬菜经营主体参加务工，获取劳动报酬，增加收入。
10 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 全县 | 全县 | 田间冷链仓储建设项目 | 新建 | 全县 | 2025.01 | 2025.11 | 平陆县农业农村局 | 扶持建设冷链仓储设施3-4处 | 400 | 400 |  | 方便果农、菜农等农户储存农副产品，通过错季节拉长销售期，提高收入 | 通过项目实施，提高果农、菜农等农户生产积极性，促进新型经营主体壮大，辐射带动脱贫户或监测户增加收入
11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县 | 全县 | 农业产业规模化发展奖补项目 | 新建 | 全县 | 2025.01 | 2025.11 | 平陆县农业农村局 | 对新新型经营主体新发展的规模化粮油菜进行奖补 | 450 | 450 |  | 通过对新型经营主体新发展的规模化粮油菜进行奖补，提高农户种植积极性，确保稳粮保供，促进全县农业发展。 | 鼓励新型经营主体，在能力范围内合理扩大规模，积极经营增加收入；鼓励农户到新型经营主体参加务工，获取劳动报酬，增加收入。
12 | 产业发展 | 产业服务支撑 | 科技服务 | 全县 | 全县 | 名特优农产品及品牌培育项目 | 新建 | 相关经营主体 | 2025.01 | 2025.11 | 平陆县农业农村局 | 支持种植合作社等经营主体开展“三品一标”及品牌培育 | 50 | 50 |  | 提高本地农产品知名度 | 鼓励新型经营主体，在能力范围内合理扩大规模，积极经营增加收入；鼓励农户到新型经营主体参加务工，获取劳动报酬，增加收入。
13 | 产业发展 | 产业配套 | 小型农田水利设施 建设 | 洪池镇 | 西郑村 | 灌溉管网提升项目 | 改建 | 西郑村 | 2025.03 | 2025.05 | 平陆县农业农村局 | 西郑村灌溉管网改建1000米 | 80 | 80 |  | 改善提升群众生产灌溉现状 | 促进群众农业生产，提升群众收益
14 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院经济 | 全县 | 全县 | 2025年庭院经济项目 | 新建 | 全县 | 2025.01 | 2025.1 | 平陆县农业农村局 | 庭院经济项目 | 450 | 450 |  | 受益户的满意度大于95%
15 | 产业发展 | 金融保险配套 项目 | 小额贷款贴息 | 全县 | 全县 | 农户贷款贴息 | 新建 | 全县 | 2025.01 | 2025.12 | 平陆县农业农村局 | 农户贷款贴息 | 450 | 450 |  | 受益户的满意度大于96%
16 | 产业发展 | 金融保险配套 项目 | 其他 | 全县 | 全县 | 意外伤害险 | 新建 | 全县 | 2025.01 | 2025.1 | 平陆县农业农村局 | 为脱贫户、监测户购买意外伤害保险 | 103 | 103 |  | 铸造返贫防线
17 | 产业发展 | 金融保险配套 项目 | 其他 | 全县 | 全县 | 房屋财产保险 | 新建 | 全县 | 2025.01 | 2025.1 | 平陆县农业农村局 | 为脱贫户、监测户购买房屋财产保险 | 60 | 60 |  | 铸造返贫防线
18 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 全县 | 全县 | 2023--2024雨露计划补助 | 新建 | 全县 | 2025.01 | 2025.1 | 平陆县农业农村局 | 补助学生1000人，补助标准每人3000元 | 300 | 300 |  | 减轻脱贫家庭教育支出
19 | 巩固三保障成果 | 教育 | 大学新生资助 | 全县 | 全县 | 脱贫家庭本科大学新生资助 | 新建 | 全县 | 2025.01 | 2025.1 | 平陆县农业农村局 | 预计为100户脱贫家庭本科大学新生资助 | 50 | 50 |  | 减轻脱贫家庭教育支出
20 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 全县 | 全县 | 一次性交通补贴 | 新建 | 全县 | 2025.01 | 2025.11 | 平陆县农业农村局 | 为脱贫户、监测户县外交通补贴2024年 | 700 | 700 |  | 对脱贫劳动力外出务工进行补贴，减少务工成本，增加务工收入。
21 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 全县 | 全县 | 乡村振兴致富带头人培训 | 新建 | 全县 | 2025.01 | 2025.1 | 平陆县农业农村局 | 乡村振兴致富带头人培训400人 | 80 | 80 |  | 提高农户技术能力
22 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 全县 | 全县 | 公益岗补助 | 新建 | 全县 | 2025.01 | 2025.12 | 平陆县农业农村局 | 455人公益岗补助 | 428 | 428 |  | 提高脱贫户、监测户群众收入
23 | 产业发展 | 金融保险配套 项目 | 其他 | 全县 | 全县 | 公益岗保险 | 新建 | 全县 | 2025.01 | 2025.1 | 平陆县农业农村局 | 455人公益岗保险 | 27.1 | 27.1 |  | 铸造返贫防线
24 | 产业发展 | 金融保险配套 项目 | 其他 | 全县 | 全县 | 返贫险 | 新建 | 全县 | 2025.01 | 2025.12 | 平陆县农业农村局 | 为脱贫户、监测户购买返贫险 | 20 | 20 |  | 铸造返贫防线
25 | 产业发展 | 产业服务支撑 | 农村社会化服务 | 全县 | 全县 | 农机具奖励项目 | 新建 | 全县 | 2025.03 | 2025.10 | 平陆县现代农业发展中心 | 购置拖拉机及配套农机具 | 100 | 100 |  | 增加集体经济收入和群众收入 | 增加收入
26 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县 | 全县 | 平陆县2025年果业产业奖补资金 | 新建 | 平陆县 | 2025.01 | 2025.12 | 平陆县果业发展中心 | 引导、支持各类生产经营主体对中低产果园进行改造提升，因地制宜开展老旧果园间伐、品种改优、土壤改良、基础设施改造等工作，推动中低产园向高产高效园转变。 | 300 | 300 |  | 通过对中低产果园的改造提升，直接带动100户以上农户增收。 | 改造过程中，产生大量用工需求，增加周边群众务工收入；改造完成后，果园效益提升，直接带动100户以上农户增收。
27 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县 | 全县 | 平陆县2025年果业产业奖补资金 | 新建 | 平陆县 | 2025.01 | 2025.12 | 平陆县果业发展中心 | 引导、支持新型果业经营主体按照“三新”现代果园建设理念，打造一批品种新优、基础设施完善、管理科学、抗逆性强的现代果业示范基地，发挥辐射带动作用，引领当地及周边区域农户践行现代果业发展理念，推动果业高质量发展。 | 400 | 400 |  | 建设一批具有引领作用的“三新”现代果园，经营主体受益的同时，也带动周边群众增收、产业增效。 | 打造“三新”现代果园过程中，产生大量用工需求，增加周边群众务工收入；改造完成后，“三新”果园每年将产生大量用工需求，直接带动140户以上农户增收。
28 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县 | 全县 | 平陆县2025年果业产业奖补资金 | 新建 | 平陆县 | 2025.01 | 2025.12 | 平陆县果业发展中心 | 引导、支持各类生产经营主积极开展设施果业建工作，重点配齐棚架、避雨棚、防雹网、水肥一体化等设施，通过示范带动，推动全县果业现代化转型。 | 300 | 300 |  | 通过设施果业建设，提高果园对恶劣天气的抗性，实现50户以上农户节本增效。同时，带动周边群众就近就便就业、灵活务工，多元增收。 | 直接带动50户农户增收；果园用工带动周边农户务工增收。
29 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县 | 全县 | 平陆县2025年果业产业奖补资金 | 新建 | 平陆县 | 2025.01 | 2025.12 | 平陆县果业发展中心 | 引导、支持各类生产经营主体对果园进行优质化、宜机化、省工化、设施化等现代化改造，推动果园标准化生产，实现提质增效。 | 200 | 200 |  | 通过设标准化果园建设，提高新技术、新设施覆盖面，提高产业发展质效。 | 直接带动50户农户增收；果园用工带动周边农户务工增收。
30 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县 | 全县 | 平陆县2025年果业发展专项资金 | 新建 | 平陆县 | 2025.01 | 2025.12 | 平陆县果业发展中心 | 开展中低产园改造、标准化示范园（区）建设；开展新品种、新技术、新模式示范应用推广，现代果业技术、装备示范应用推广；开展技术培训、现场示范、外出观摩学习；开展各类宣传推介，打造本土果业品牌，挖掘果品文化，组织或参加各类展示展销博览会；加强与科研院所、高校广泛交流合作，强化科技支撑；加强技术人才队伍建设；培育壮大龙头企业、合作社、家庭农场等新型农业经营主体及社会化服务组织，全面提升果品产后处理及精深加工能力。 | 500 | 500 |  | 进一步优化果业产业结构、提高新品种、新技术、新模式覆盖范围，为乡村增绿，为产业增效，推动实现乡村宜居宜业、果业高质高效、果农富裕富足 | 提高产业发展质效，提高果农管理水平，提升品牌价值，使产业发展成果惠及更多群众。
31 | 产业发展 | 金融保险配套 项目 | 特色产业保险保费 补助 | 全县 | 全县 | 平陆县2025年特色农业保险保费 | 新建 | 平陆县 | 2025.01 | 2025.12 | 平陆县果业发展中心 | 继续实施政策性农业（果业）保险奖补政策 | 150 | 150 |  | 通过实施果业保险奖补政策，降低果农经济负担，分散产业生产经营风险，防范果农因灾致贫、返贫 | 分散产业发展风险，降低生产经营成本
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障 | 平陆县 | 全县 | 平陆县（千人以上）农村供水水质提升行动 | 新建 | 全县 | 2025.03 | 2025.11 | 平陆县水利局 | 全县千人以上工程安装消毒设施 | 91 | 91 |  | 饮水保障水平进一步得到巩固提升，水质得到进一步保障，提高群众幸福感
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障 | 洪池镇 | 西张村 西郑村 | 洪池镇西张村、西郑村供水保障工程 | 新建 | 西张村、西郑村 | 2025.03 | 2025.11 | 平陆县水利局 | 更换输水主管道1700米，移动输水2寸钢管900米 | 20 | 20 |  | 1014人的吃水问题得到进一步巩固提升
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障 | 曹川镇 | 太寨村 | 曹川镇太寨村供水保障工程 | 新建 | 太寨村 | 2025.03 | 2025.11 | 平陆县水利局 | 铺设供水主管道8000米 | 20 | 20 |  | 饮水保障水平进一步得到巩固提升，提高群众幸福感
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障 | 张店镇 | 西牛村、陈张村 | 西牛村、陈张村供水保障工程 | 新建 | 西牛村、陈张村 | 2025.03 | 2025.11 | 平陆县水利局 | 管网改造、新建表房、水表安装 | 378 | 378 |  | 饮水保障水平进一步得到巩固提升，提高群众幸福感
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障 | 常乐镇 | 王村 | 王村（三、五组）供水保障工程 | 改建 | 上苏村（王村） | 2025.03 | 2025.11 | 平陆县水利局 | 新建水池、管网改造、水表安装 | 80 | 80 |  | 提高580人供水保障水平
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障 | 杜马乡 | 东车村 | 杜马乡东车村供水保障工程 | 新建 | 东车村 | 2025.03 | 2025.1 | 平陆县水利局 | 水源坝清淤，加高，更换4寸供水主管道6.5公里，新建500方蓄水池一座 | 70 | 70 |  | 饮水保障水平进一步得到巩固提升，提高群众幸福感。
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障 | 部官镇 | 郑沟村 | 部官镇郑沟村（贾坡、良庄）供水保障工程 | 新建 | 郑沟村 | 2025.03 | 2025.1 | 平陆县水利局 | 西祁至移民新村村口，更换2400米4寸主管，贾坡新建蓄水池一座，良庄村更换2000米主管 | 50 | 50 |  | 饮水保障水平进一步得到巩固提升，提高群众幸福感。
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障 | 张村镇 | 辛店村 | 张村镇新店村供水保障工程 | 新建 | 辛店村 | 2025.03 | 2025.1 | 平陆县水利局 | 整村改造 | 85 | 85 |  | 饮水保障水平进一步得到巩固提升，提高群众幸福感
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 曹川镇 | 曹河 | 曹河山洪沟防洪治理治理项目 | 新建 | 下涧村、曹河村 | 2025.03 | 2025.11 | 平陆县水利局 | 山洪沟治理长2.4km，其中:疏浚整治沟道2.4km;新建堤防2.4km;河道弯段防护0.55km。 | 185.3224 | 185.3224 |  | 保障该段河道排洪顺畅
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障 | 三门镇 | 徐滹沱村 | 三门镇徐滹沱村（寨后片区）供水保障工程 | 新建 | 寨后村 | 2025.03 | 2025.11 | 平陆县水利局 | 更换寨后村水源，新铺设PE100级de63（1.0Mpa）管道235m，新铺设DN50(壁厚4mm)管道6472m， | 42.76 | 42.76 |  | 解决三门镇徐滹沱村寨后片区，542人的用水安全问题
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施 建设 | 杜马乡 | 上村 | 上村鸡湾电灌站项目 | 新建 | 上村 | 2025.03 | 2025.11 | 杜马乡人民政府 | 新建提水竖井一座，对变压器进行迁移，购安200QJ50-156/12型潜水泵1台，1×25mm2电缆450m,THK-J2-55/1型自耦降压柜1台，自动上水设备1套，DN100钢管1200m,修建镇墩4座，安装其他管道附属设施。 | 40 | 40 |  | 改善群众生产生活
43 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村 物流 | 杜马乡 | 贤良村 | 贤良村桃果分拣中心项目 | 新建 | 贤良村 | 2025.03 | 2025.11 | 杜马乡人民政府 | 硬化场地5亩，新建300平方米分拣棚及配套 | 80 | 80 |  | 方便群众生产生活 | 以分拣中心为依托，组建以桃果为主的农副产品物流配送中心，组织“农超对接”、“农贸对接”，为本村果农产品销售提供便利的场所，扩大农副产品外销规模
44 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村 物流 | 张村镇 | 太阳渡村 | 太阳渡村芍药分拣中心及配套设施项目 | 新建 | 太阳渡村 | 2025.04 | 2025.07 | 张村镇人民政府 | 芍药分拣点、晾晒场及配套设施建设 | 150 | 150 |  | 提升太阳渡村整体形象，持续改善村容村貌；带动村内脱贫人口和一般农户的家庭收入；增加村集体收入。 | 由平陆县永兴种养专业合作社进行管理经营，为太阳渡村90多户芍药种植户，180余亩芍药基地产品的分拣、晾晒及销售提供便利，每年为集体经济增收5000元
45 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村 物流 | 张村镇 | 关家窝村 | 关家窝村农副产品分拣中心建设项目 | 新建 | 关家窝村 | 2025.04 | 2025.06 | 张村镇人民政府 | 新建围墙、场地硬化修建排水渠 | 150 | 150 |  | 改善农村公共基础设施建设，持续改善村容村貌；促进农民增收，提高农民生活水平。 | 为关家窝400亩果桃、50亩蔬菜的销售提供便利
46 | 产业发展 | 生产项目 | 其他 | 张村镇 | 南吴村 | 南吴村小杂粮加工厂水毁修缮项目 | 修缮 | 南吴村 | 2025.04 | 2025.12 | 张村镇人民政府 | 搭建彩钢棚800平方 、硬化场地850平方 | 10 | 10 |  | 改善产业发展现状，带动农户增收。 | 通过收购农户小杂粮，惠及周边120余户，户均增收2000元左右
47 | 产业发展 | 生产项目 | 其他 | 张村镇 | 太阳渡村 | 太阳渡温室育苗大棚水毁修缮项目 | 修缮 | 太阳渡 | 2025.04 | 2025.12 | 张村镇人民政府 | 修缮育苗棚1座 | 18 | 18 |  | 改善产业发展现状，带动农户增收。 | 提供30个就业岗位，让农户实现家门口就业
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三门镇 | 徐滹沱村 | 三门镇徐滹沱村产业发展道路项目 | 新建 | 徐滹沱村 | 2025.03 | 2025.1 | 三门镇人民政府 | 新修水泥道路3公里，宽3米，厚16厘米；50cm*60cm混凝土挡墙1000m，道路两边设立路崖 | 185 | 185 |  | 项目实施后方便村民出行，解决农产品运输难问题。
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三门镇 | 郭原村 | 三门镇郭原村 姚川路建设项目 | 新建 | 郭原村 | 2025.05 | 2025.1 | 三门镇人民政府 | 硬化4.5m宽，道路长2800m。 | 107 | 107 |  | 项目实施后方便群众日常出行，解决群众生产生活交通不便的问题。
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 三门镇 | 三门村 | 三门镇三门村护坡塌陷修建项目 | 新建 | 三门村 | 2025.05 | 2025.11 | 三门镇人民政府 | 新修护坡①长28米，高6米；新修护坡②长25m，高4.5m。 | 31.52 | 31.52 |  | 项目实施后，保障群众住房、通行安全，解决群众生产生活交通不便的问题。
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 洪池镇 | 北马村 | 北马村北坡桥修缮 | 修缮 | 北马村 | 2025.03 | 2025.05 | 洪池镇人民政府 | 修缮北马村北坡至西郑村的联村桥 | 100 | 100 |  | 提升乡村建设水平， 补齐基础设施建设短板 | 联村桥的修建能够显著提升农村的交通条件，使农产品能够更加便捷地运往市场，降低运输成本和时间成本
52 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施 建设 | 洪池镇 | 西张村 | 洪池镇西张村农田水利建设项目 | 新建 | 西张村 | 2025.05 | 2025.06 | 洪池镇人民政府 | 40#U型水渠4040米，30公分管道300米 | 85.5 | 85.5 |  | 改善提升群众生产灌溉现状 | 农业生产提质增效让土壤湿度适宜，利于农作物根系发育，促使作物产量提高，品质优化，减少因旱涝不均导致的减产、绝收风险，还能节约水电成本，提升农业生产效益。受益群众650人。
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 张店镇 | 横涧村 | 横涧村村组巷道改造提升项目 | 新建 | 横涧村 | 2025.02 | 2025.05 | 张店镇人民政府 | 四组道路沥青铺设长2706.6米，总面积13851.3平米，20cm 厚c25砼路肩4916米 | 260 | 260 |  | 让村民出行更加便利，改善道路交通安全性。 | 改善群众出行、条件，提高幸福指数
54 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 张店镇 | 风口村 | 张店镇风口村有机旱作农业项目 | 新建 | 风口村 | 2025.03 | 2025.1 | 张店镇人民政府 | 培育优良品种，配套灌溉管网等 | 100 | 100 |  | 创造了就业机会，壮大村集体经济。 | 提供就业机会，增加收入
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 张店镇 | 侯王村 | 沟渠头道路提升改造 | 新建 | 侯王村 | 2025.05 | 2025.08 | 张店镇人民政府 | 沟渠头村容村貌提升，巷道硬化 | 120 | 120 |  | 让村民出行更加便利，改善道路交通安全性。 | 改善群众出行、条件，提高幸福指数
56 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村 物流 | 张店镇 | 古城村 | 古城村分拣包装中心 | 新建 | 古城村 | 2025.05 | 2025.08 | 张店镇人民政府 | 厂房建设、硬化 | 260 | 260 |  | 创造了就业机会，壮大村集体经济。 | 创造就业机会，提高收入
57 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村 物流 | 张店镇 | 张店村 | 张店村土地托管服务项目——粮食分拣车间 | 新建 | 张店村 | 2025.02 | 2025.05 | 张店镇人民政府 | 新建一座2800平方米粮食分拣车间、场地硬化 | 260 | 260 |  | 创造了就业机会，壮大村集体经济。 | 创造就业机会，提高收入
58 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村 物流 | 常乐镇 | 车村 | 常乐镇车村西梅基地配套设施建设项目 | 新建 | 车村 | 2025.04 | 2025.11 | 常乐镇人民政府 | 新建1500㎡仓库、晾晒棚、晾晒场地等 | 100 | 100 |  | 能解决存储不便的问题，同时为农户提供极大的便利条件，有效提升车村西梅的品质，其经济效益十分明显。增加了人民的获得感，对当地的经济发展、脱贫致富具有重要的现实意义。 | 项目建成后每年给村集体缴纳费用，优先聘请常乐镇车村农户负责西梅种植、施肥、收割工作，在满足本村群众劳动力使用的基础上，辐射周边种植户。年度承包金按照集体收益85%（包含产业发展资金15%），困难帮扶15%的比例提取使用。
59 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 常乐镇 | 圪塔村 | 圪塔村主干道路铺设柏油路及排水渠改造 | 新建 | 圪塔村 | 2025.04 | 2025.11 | 常乐镇人民政府 | 村中主干道路宽5米，长600米，需铺柏油路面，巷道需修硬化，路面宽3米，总长1500米，排水渠改造等 | 200 | 200 |  | 加快当地的农业基础设施建设，方便群众出行和农作物耕种及农产品运输，同时降低运输成本，缩短运输时间，促进当地农业经济发展
60 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障 | 常乐镇 | 石里坡村 | 常乐镇石坡里村管网改造及安装智能水表工程 | 新建 | 石里坡村 | 2025.02 | 2025.1 | 常乐镇人民政府 | 安装供水主管180m，供水支管1580m，新建闸阀井3座，水表井20座等 | 160 | 160 |  | 彻底解决饮水安全问题
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障 | 常乐镇 | 葛赵村 | 常乐镇葛赵村管网改造及安装智能水表工程 | 新建 | 葛赵村 | 2025.03 | 2025.09 | 常乐镇人民政府 | 安装供水主管1550m，进户管道6107m，新建集中表房5座等 | 170 | 170 |  | 彻底解决饮水安全问题
62 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施 建设 | 曹川镇 | 上坪村 | 曹川镇上坪村烟叶生产基地灌溉配套项目 | 新建 | 上坪村 | 2025.04 | 2025.06 | 曹川镇人民政府 | 建设1500立方调节水池1座，铺设管道1800米，其中：6寸黑PE塑料管1400米，4寸钢管160米，4寸黑PE塑料管240米，配套建2.5*2.5分水闸阀2个 | 48 | 48 |  | 改善烟叶基地灌溉条件，增加烟叶产量，进一步提高村集体经济收入 | 施肥、收获等环节优先吸纳村监测户、脱贫户劳动力务工就业，增加其务工收入
63 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施 建设 | 曹川镇 | 刘岭村 | 曹川镇刘岭村节水灌溉项目 | 改建 | 刘岭村 | 2025.04 | 2025.06 | 曹川镇人民政府 | 利用烟站原有4个蓄水池进行改建，建设管道灌溉15000米，建设节水喷灌设施45800米 | 98 | 98 |  | 改善农业生产条件，增加农业生产收入 | 便于周边群众灌溉，对农作物增产有重大作用，进一步增加群众收入
64 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村 物流 | 部官镇 | 阳朝村 | 果桃分拣中心、晾晒场及配套设施建设项目 | 新建 | 阳朝村 | 2025.05 | 2025.1 | 部官镇人民政府 | 新建分拣中心一座及基础设施配套 | 120 | 120 |  | 集体经济增收、群众受益。方便农户生产生活。 | 一是方便农户生产。为果桃分拣、粮食晾晒提供场地。二是为村集体、农户增收。预计提供就业岗位2个，并在果品成熟时，为农户提供交易场所。项目建成后，将以承包的方式为村集体支付租金。三是完善基础设施建设水平。提高农户生活水平。
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 部官镇 | 阳朝村 | 部官镇阳朝村农村道路建设项目 | 修缮 | 阳朝村 | 2025.05 | 2025.1 | 部官镇人民政府 | 道路总长2200米，其中3米宽道路1000米，3.5米宽道路1200米 | 126 | 126 |  | 完善基础设施建设，提高农户生产生活质量。
66 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 农村污水治理 | 圣人涧镇 | 河阳小区易地搬迁安置点 | 河阳小区2号楼地面下陷及其他漏水处理项目 | 集体 | 河阳小区 | 2025.04 | 2025.08 | 圣人涧镇人民政府 | 地面下陷及建筑修缮，雨水、污水管道改造 | 280 | 280 |  | 保障群众住房安全，改善居民生产生活条件
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 圣人涧镇 | 冯卓村 | 冯卓村七组窑巴山沟底人畜吃水坝面坍需修复项目 | 集体 | 冯卓村 | 2025.04 | 2025.08 | 圣人涧镇人民政府 | 坝面修缮，长20米，坝高5米，坝顶宽3米。 | 30 | 30 |  | 保障冯卓村七组及周围134户248人和牲畜饮水安全
68 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村 物流 | 圣人涧镇 | 南村 | 南村分拣中心 | 集体 | 南村 | 2025.04 | 2025.08 | 圣人涧镇人民政府 | 分拣中心建设 | 135 | 135 |  | 改善群众生产生活条件 | 节约群众的生产成本，同时方便群众生产
69 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村 物流 | 圣人涧镇 | 晴岚 | 晴岚村晾晒场及配套项目 | 集体 | 晴岚村 | 2025.04 | 2025.08 | 圣人涧镇人民政府 | 新建2600余㎡晾晒场，及配套设施等 | 75 | 75 |  | 解决晴岚村粮食晾晒难的问题，方便村民晾晒作物，改善生产条件 | 免费提供给村内农户使用，便利群众生产生活，解决了收粮季节粮食晾晒难的问题
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 圣人涧镇 | 西延村 | 高家滩至西延道路建设项目 | 集体 | 西延村 | 2025.04 | 2025.08 | 圣人涧镇人民政府 | 4.9公里长、3.5米宽、混凝土路面 | 250 | 250 |  | 该道路建成后，可改善西延村群众生产和生活条件，方便全村535户1447人出行，同时能够提升人居环境
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 圣人涧镇 | 东延村 | 东延村七、八、九组道路塌陷修复项目 | 集体 | 东延村 | 2025.04 | 2025.08 | 圣人涧镇人民政府 | 七组、八组、九组道路及村庄巷道硬化2400余平方米 | 90 | 90 |  | 该项目实施后，能够极大的改善了东延村道路状况，便利全村789户2051人出行和生产
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 圣人涧镇 | 西韩窑村 | 东韩窑、西韩窑村道路硬化 | 修缮 | 西韩窑村 | 2025.04 | 2025.06 | 圣人涧镇人民政府 | 西韩窑村硬化道路1.8公里 | 300 | 300 |  | 该项目实施后，可改变全县交通格局，极大缓解下班高峰时期拥堵问题，同时方便西韩窑群众出入
73 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村 物流 | 圣人涧镇 | 西韩窑村 | 西韩窑村晾晒场及配套设施建设项目 | 新建 | 西韩窑村 | 2025.04 | 2025.07 | 圣人涧镇人民政府 | 西韩窑建设晾晒场及配套设施等 | 130 | 130 |  | 该项目实施后，可方便群众晾晒粮食，提高群众生产效率
74 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 张店镇 | 侯王村 | 侯王村万亩鲜桃基地分拣中心 | 新建 | 侯王村 | 2025.04 | 2025.07 | 张店镇人民政府 | 新建2000平米仙桃基地中心一座 | 280 | 280 |  | 解决鲜桃销售问题，提高桃农收入 | 提供销售渠道和场地，增加收入
75 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 张店镇 | 侯王村 | 侯王村万亩鲜桃基地道路提升改造项目 | 新建 | 侯王村 | 2025.04 | 2025.07 | 张店镇人民政府 | 长5000米,宽3米道路硬化 | 100 | 100 |  | 提升基础设施建设，为产业发展奠定基础。 | 为群众提供采摘、运输、场地，增加收入
76 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村 物流 | 张店镇 | 风口村 | 风口村贝贝南瓜基地配套道路建设 | 新建 | 风口村 | 2025.05 | 2025.08 | 张店镇人民政府 | 道路建设1500米 | 100 | 100 |  | 提升基础设施建设，为产业发展奠定基础。 | 改善生产生活条件，带动产业发展
77 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 张店镇 | 风口村 | 风口村村主巷道提升改造项目 | 新建 | 风口村 | 2025.05 | 2025.08 | 张店镇人民政府 | 长3000米，宽6米道路硬化 | 150 | 150 |  | 方便村民出行，改善道路交通安全及生产生活条件。 | 改善生产生活条件，提高幸福度
78 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村 物流 | 张店镇 | 横涧村 | 张店镇横涧村仓储项目 | 新建 | 横涧村 | 2025.05 | 2025.08 | 张店镇人民政府 | 仓储及配套设施建设 | 50 | 50 |  | 创造就业机会，促进并带动产业发展 | 创造就业机会，提高群众收入
79 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村 物流 | 张店镇 | 风口村 | 张店镇风口村仓储项目 | 新建 | 风口村 | 2025.05 | 2025.08 | 张店镇人民政府 | 仓储及配套设施建设 | 250 | 250 |  | 创造就业机会，促进并带动产业发展 | 创造就业机会，提高群众收入
80 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村 物流 | 部官镇 | 部官镇 | 部官镇仓储项目 | 新建 | 部官镇 | 2025.05 | 2025.08 | 部官镇人民政府 | 仓储及配套设施建设 | 150 | 150 |  | 集体经济增收、群众受益。方便农户生产生活。 | 一是方便农户生产。为果桃分拣、粮食晾晒提供场地。二是为村集体、农户增收。预计提供就业岗位1个，并在果品成熟时，为农户提供交易场所。项目建成后，将以承包的方式为村集体支付租金。三是完善基础设施建设水平。提高农户生活水平。
81 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村 物流 | 三门镇 | 徐滹沱村 | 三门镇徐滹沱村晾晒场项目 | 新建 | 徐滹沱村 | 2025.05 | 2025.12 | 三门镇人民政府 | 晾晒场硬化2500㎡ 及配套设施 | 150 | 150 |  | 项目实施后，方便村民晾晒晾晒粮食、经济作物，助力群众增产增收，解决村民安全、环境治理、社会和谐、村民增产增收等问题。
82 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村 物流 | 张店镇 | 风口村 | 张店镇风口村交易中心 | 新建 | 风口村 | 2025.05 | 2025.12 | 张店镇人民政府 | 交易中心及配套设施建设 | 200 | 200 |  | 创造就业机会，促进产业发展，增加村民收入 | 创造就业机会，提高群众收入
83 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村 物流 | 张村镇 | 关家窝村 | 张村镇关家窝村晾晒场建设 | 新建 | 关家窝村 | 2025.05 | 2025.12 | 张村镇人民政府 | 晾晒场及配套设施建设 | 150 | 150 |  | 改善农村公共基础设施建设，持续改善村容村貌；促进农民增收，提高农民生活水平。 | 为关家窝村农作物的晾晒及销售提供便利
84 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村 物流 | 张村镇 | 三湾村 | 张村镇三湾村交易中心 | 新建 | 三湾村 | 2025.05 | 2025.12 | 张村镇人民政府 | 交易中心及配套设施建设 | 200 | 200 |  | 改善三湾村人居环境现状，持续打造沿黄旅游公路展销广场；提高三湾村对游客的吸引力，带动村内脱贫人口和一般农户的家庭收入。 | 为三湾村的农作物及牛羊肉的销售提供便利
合计：84 | [12 empty] | 17253.9524 | 17253.9524