- 平陆县2023年中央财政林业改革发展资金项目

- 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

根据山西省林业和草原局《关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金计划的通知》（晋林规发〔2022〕65号），下达2023年中央财政林业改革发展资金5231.5万元。其中平陆县805.3202万元，包括：上一轮退耕地还生态林到期面积抚育补助53.7802万元、新一轮退耕还林农户补助418.4万元、退耕还林延长期补助52.02万元、非国有生态保护补偿261.12万元、林业有害生物防治补助20万元。

## 二、绩效评价结论

平陆县2023年中央财政林业改革发展资金项目绩效评价得分为88.57分，总体评价等级为良，其中，项目决策类指标满分20分，实际得分16.5分；项目过程类指标满分20分，实际得分18.5分；项目产出类指标满分为30分，实际得分为25.96分；项目效益类指标满分为30分，实际得分为27.61分。

## 三、主要成效及经验做法

1、兑现上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积26890.1亩；

2、兑现新一轮政策到期退耕还林延长期补助面积5202亩；

3、兑现新一轮退耕还林第三次补助面积10460亩；

4、指导完成有害生物防治面积1万亩，林业有害生物成灾率≤3.5‰；

5、完成平陆县16.36万亩国家级公益林森林资源林地、林木保护和林权权利人经济补偿；

6、统筹聘用护林员，使平陆县林地得到更好地管护，使护林员增加稳定的收入。

## 四、存在的问题

### 1、项目未进行支出绩效监控分析

### 2、部分项目绩效指标设置需进一步优化

## 五、相关建议

### 1、建议及时完成项目支出绩效监控分析报告；

### 2、绩效指标设置需与项目实际情况相符。