2023年张店镇横涧村现代生态示范基地

项目绩效评价报告

山西恒升致远会计师事务所（普通合伙）受平陆县财政局的委托，于2024年8月至10月对张店镇横涧村现代生态农业示范基地项目支出300万元进行绩效评价，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的分析和评判，形成绩效评价报告。

一、项目基本情况

国家大力实施乡村振兴战略，强调发展现代农业，促进农村一二三产业融合发展，为横涧村现代生态农业示范基地的建设提供了政策指引和动力支持。平陆县积极响应国家政策，致力于推动当地农业农村现代化，横涧村借此契机，发展现代生态农业示范基地，以产业振兴带动乡村全面振兴。平陆县对入选2023年“山西省特色产业帮扶基地”平陆县凌昌农业发展有限公司发放奖补资金300万元用于新建大棚、分拣中心及室外配套工程。

二、评价结果

本项目绩效评价得分为90分，评价等级为“优”。（具体得分情况见下表）

表2 平陆县张店镇横涧村现代生态示范基地项目绩效指标汇总

| **指标** | **决策** | **管理** | **产出** | **效益** | **合计** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 得分 | 17 | 17 | 30 | 26 | 90 |

三、主要经验及做法

**（一）领导重视，按规执行**

平陆县张店镇人民政府领导高度重视，安排专人负责项目管理，发现问题及时协调处理。从项目申报及审批、招标管理、合同管理、设计管理、施工现场管理、资金管理六个方面，严格遵循本单位规章制度。

**（二）利益联结机制**

联动带农方式包括免费扶持种苗、提供就业岗位、订单种植、签订帮扶协议、集中培训等。培训农民129人次，带动农民务工人口数50人，脱贫户人口数20人，带动村集体经济增收8万元。

四、需要关注的主要问题

**（一）部分绩效指标设置不准确**

**（二）业务管理制度存在明显短板，亟待完善**

**（三）未履行自评和监控程序**

五、相关建议

**（一）优化绩效指标**

**（二）建议明确区分政府与企业的职能范围**

**（三）补充自评表与过程监控表**