**平陆县2023年基本公共卫生服务**

**补助资金绩效评价报告**

**一、项目基本情况**

国家基本公共卫生服务项目自2010年起在平陆县开始实施，项目实施主体为各乡镇卫生院（分院）和村卫生室，项目覆盖全县，全县常住居民均为受益人群，项目主要有居民建档、健康教育、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、中医药健康管理、0—6岁儿童、孕产妇、老年人健康管理、高血压、2型糖尿病、严重精神障碍和肺结核患者健康管理服务等12类13个项目服务内容。

为切实做好2023年平陆县基本公共卫生服务项目工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度，2023年9月5日，平陆县卫生健康和体育局联合平陆县财政局印发《关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》（平卫健字〔2023〕72号）文件，文件明确了项目内容、项目经费补助标准和资金管理使用内容。要求进一步加强项目绩效管理，持续做好项目宣传。

2023年原基本公卫项目资金到位16,516,512.00元，其中中央财政资金到位13,082,100.00元（第一批10,988,800.00元，第二批209,3300.00元）；省级财政资金到位1,609,200.00元；县级配套资金应到位1,825,212.00元，实际到位1,825,212.00元。2022年度项目结余资金783,656.55元，全年可用项目总经费17,300,168.55元。

**二、评价结果**

经评价，平陆县2023年基本公共卫生服务补助资金综合评价得分88分，绩效评价等级为“良”。各项指标得分情况如下表：

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 15 | 12 | 80% |
| 过程 | 20 | 17 | 85% |
| 产出 | 30 | 26 | 86.67% |
| 效益 | 30 | 28 | 93.33% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 5 | 100% |
| 合计 | 100 | 88 |  |

**三、主要成效及经验做法**

1、在对重点人群的年度体检和健康随访评估工作中，平陆县卫生健康和体育局继续坚持做到“四有”，即随访服务有图片，享受服务有签名，体检情况有记录，体检结果有反馈。要求产后访视和新生儿访视每次入户都留有图片，高血压、2型糖尿病和严重精神患者年检和随访工作时逐人逐次拍照留存并上传到信息系统，确保健康管理落到实处。充分利用了大数据的手段，将健康档案信息系统中全县的健康服务数据导出后进行比对，及时发现指出服务中存在的问题并加以纠正，确保服务规范到位。体检工作结束后，及时向服务对象反馈体检结果，规范了基本公共卫生服务项目工作流程，推动了项目工作质量稳步提高。

2、为减少疫情对国家基本公共卫生服务项目工作的影响，平陆县卫生健康和体育局在全力开展疫情防控工作的同时，根据各自项目职责，建立各类重点人群服务微信群，利用电话、微信视频（语音）等方式，开展无接触健康随访和访视服务，完成了对老年人、孕产妇、0—6岁儿童和高血压、糖尿病、肺结核患者等重点人群的健康管理工作。针对居民健康状况和实际需求，提供有针对性的就诊、服药指导和个性化健康管理服务，提高重点人群规范管理率，做到了疫情防控不松劲，健康管理不间断。

3、为了进一步提高项目知晓率，促进项目顺利实施，2023年平陆县卫生健康和体育局专门派出人员，深入到每个乡镇对乡镇干部和村两委开展了一轮国家基本公共卫生服务项目知识专题讲座，各项目单位在醒目位置公布了《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》免费服务内容、服务机构信息和服务电话，广泛宣传基本公共卫生服务项目惠民政策和服务内容，使全县居民项目知识知晓率有所提高。

4、平陆县全县13所乡镇卫生院（分院）均设立了发热诊室，145所村卫生室均按照要求设置了隔离观察区（室）；每个村卫生室都配备了指氧仪，每个乡镇卫生院都配备了DR、制氧机。充分发挥家庭医生的“健康守门人”作用，利用家庭医生签约服务团队与群众联系密切、沟通顺畅的优势，按照责任分工，采取多种途径，完成了辖区内人员往来情况摸排、场所消毒、人员健康监测和重点人群健康管理等防控措施的落实。

**四、存在问题**

1、公共卫生资金中2型糖尿病患者健康管理服务、孕产妇健康管理服务、高血压患者健康管理服务等项目相关资料数据相互矛盾、资料编制不准确

2、个别会计事项未按权责发生制核算，形成跨期支付

3、会计凭证附件不全

4、会计科目使用不规范

5、租车费挤占劳务费额度

6、公卫资料未装订

**五、有关建议**

1、补充所缺的原始凭证，按事业单位《财务管理制度》完善会计凭证。

2、加强合同管理和内部控制，完善合同资料。

3、完善基本公共卫生服务补助资金涉及的2型糖尿病患者健康管理服务、孕产妇健康管理服务、高血压患者健康管理服务等13个大项资料。