## 中央
附件
平陆县2025年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
单位：万元
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规划 | 资金计划 | 绩效目标 | 备注
[5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间
1 | 产业发展 | 畜牧养殖奖补 | 新建 | 平陆县 | 2025.03 | 2025.1 | 畜牧兽医发展中心 | 畜牧养殖奖补 | 154 | 扩大养殖产量，稳产保供
2 | 产业发展 | 农机具奖励项目 | 新建 | 平陆县 | 2025.03 | 2025.1 | 现代农业发展中心 | 购置拖拉机及配套农机具 | 100 | 增加集体经济收入和群众收入
3 | 产业发展 | 平陆县2025年果业产业奖补资金（平陆县2025年“三新”现代果园建设资金） | 新建 | 平陆县 | 2025.01 | 2025.12 | 果业发展中心 | 引导、支持新型果业经营主体按照“三新”现代果园建设理念，打造一批品种新优、基础设施完善、管理科学、抗逆性强的现代果业示范基地，发挥辐射带动作用，引领当地及周边区域农户践行现代果业发展理念，推动果业高质量发展 | 300 | 建设一批具有引领作用的“三新”现代果园，经营主体受益的同时，也带动周边群众增收、产业增效
4 | 产业发展 | 平陆县2025年果业产业奖补资金（平陆县2025年设施果业建设资金） | 新建 | 平陆县 | 2025.01 | 2025.12 | 果业发展中心 | 引导、支持各类生产经营主体对果园、中药材基地进行优质化、宜机化、省工化、设施化等现代化建设或改造，推动标准化生产，实现提质增效 | 200 | 通过设施果业建设，提高果园对恶劣天气的抗性，实现50户以上农户节本增效。同时，带动周边群众就近就便就业、灵活务工，多元增收
5 | 产业发展 | 田间冷链仓储建设项目 | 新建 | 平陆县 | 2025.01 | 2025.11 | 平陆县农业农村局 | 扶持建设冷链仓储设施3-4处 | 400 | 通过果库建设，果农果品存入冷库，错季销售,增加果农收入
6 | 产业发展 | 名特优农产品及品牌培育项目 | 新建 | 平陆县 | 2025.01 | 2025.11 | 平陆县农业农村局 | 支持种植合作社等经营主体开展“三品一标”及品牌培育 | 50 | 提高品牌知名度，提升合作社核心竞争力，增加农民收入
7 | 产业发展 | 农户贷款贴息 | 新建 | 平陆县 | 2025.01 | 2025.12 | 平陆县农业农村局 | 农户贷款贴息 | 450 | 通过农户贷款贴息，可减少群众生活支出
8 | 巩固三保障成果 | 2024--2025雨露计划补助 | 新建 | 平陆县 | 2025.01 | 2025.1 | 平陆县农业农村局 | 预计补助学生1000人，补助标准每人3000元 | 300 | 通过雨露计划补助，来减轻脱贫群众家庭教育支出
9 | 就业项目 | 乡村振兴致富带头人培训 | 新建 | 平陆县 | 2025.01 | 2025.1 | 平陆县农业农村局 | 乡村振兴致富带头人培训400人 | 80 | 通过乡村振兴致富带头人培训，提高农户技术能力
10 | 产业发展 | 洪池镇西郑村灌溉管网提升项目 | 改建 | 堡子村、西郑村 | 2025.03 | 2025.05 | 平陆县农业农村局 | 1、二级泵站压力管道移设1770m： 2、一、二支管移设1332m | 86 | 使洪池二级泵站受益范围内0.44万亩的农田灌溉得到改善，农作物得到适时适量灌溉，可确保农作物高产稳产
11 | 产业发展 | 三门镇有机旱作农业 | 新建 | 东中村 淹底村 | 2025.05 | 2025.11 | 平陆县农业农村局 | 建设有机旱作基地6500亩，选用优良品种，适时播种，选用增施生物有机肥、探墒沟播、深松、微喷、病虫害绿色防控等技术 | 200 | 推广有机旱作技术，提高农业生产效益
12 | 产业发展 | 张店镇风口村有机旱作农业项目 | 新建 | 风口村 | 2025.03 | 2025.1 | 平陆县农业农村局 | 建设有机旱作基地1000亩，选用优良品种，适时播种，选用增施生物有机肥、探墒沟播、深松、微喷、病虫害绿色防控等技术 | 100 | 推广有机旱作技术，提高农业生产效益
13 | 乡村建设行动 | 平陆县（千人以上）农村供水水质提升行动 | 新建 | 平陆县 | 2025.03 | 2025.11 | 平陆县水利局 | 全县千人以上工程安装消毒设施 | 85 | 保障千人以上供水工程水质达标
14 | 乡村建设行动 | 洪池镇西张村、西郑村供水保障工程 | 新建 | 西张村、西郑村 | 2025.03 | 2025.11 | 平陆县水利局 | 更换输水主管道1700米，移动输水2寸钢管900米 | 15 | 解决该村288户，1014人的供水保障问题
15 | 乡村建设行动 | 曹川镇太寨村供水保障工程 | 新建 | 太寨村 | 2025.03 | 2025.11 | 平陆县水利局 | 铺设供水主管道8000米 | 23 | 解决该村660户，1725人的供水保障问题
16 | 乡村建设行动 | 曹河山洪沟防洪治理治理项目 | 新建 | 下涧村、曹河村 | 2025.03 | 2025.11 | 平陆县水利局 | 山洪沟治理长2.4km，其中:疏浚整治沟道2.4km;新建堤防2.4km;河道弯段防护0.55km | 186 | 保障山洪沟行洪安全
17 | 乡村建设行动 | 三门镇徐滹沱村（寨后片区）供水保障工程 | 新建 | 徐滹沱村（寨后片区） | 2025.03 | 2025.05 | 平陆县水利局 | 更换寨后村水源，新铺设PE100级de63（1.0Mpa）管道235m，新铺设DN50(壁厚4mm)管道6472m | 43 | 解决该村552人的水源问题
18 | 乡村建设行动 | 2025年农村供水保障工程 | 新建 | 西牛村、陈张村、岭桥村、王村（三五组）、东车村、郑沟村（贾坡、良庄）、辛店村、窑头、三门黄堆 | 2025.03 | 2025.11 | 平陆县水利局 | 打井、集中表房、管网改造、计量设施安装等 | 825 | 解决7108人的供水保障问题
19 | 乡村建设行动 | 三门镇徐滹沱村产业发展道路项目 | 新建 | 徐滹沱村 | 2025.03 | 2025.1 | 三门镇人民政府 | 1.新修水泥道路一长556米、宽5米，厚18厘米； 2.新修道路二长1688米、宽3米、厚18厘米； 3.波形护栏长245m； 4.长城挡墙长556m； 5.避车道1处等配套工程 | 225 | 项目实施后方便村民出行， 解决农产品运输难问题
20 | 乡村建设行动 | 三门镇三门村护坡塌陷修建项目 | 新建 | 三门村 | 2025.05 | 2025.11 | 三门镇人民政府 | ①新修护坡长17m，高5.5m； ②新修护坡长19m，高6.5m。 ③新做混凝土硬化厚15cm共262.8平方等配套工程 | 39 | 项目实施后，保障群众住房、通行安全，解决群众生产生活交通不便的问题
21 | 产业发展 | 常乐镇车村西梅基地配套设施建设项目 | 新建 | 车村 | 2025.04 | 2025.11 | 常乐镇人民政府 | 新建1500㎡仓库、晾晒棚、晾晒场地等 | 150 | 能解决存储不便的问题，同时为农户提供极大的便利条件，有效提升车村西梅的品质
22 | 乡村建设行动 | 常乐镇圪塔村主干道路铺设柏油路及排水渠改造 | 新建 | 圪塔村 | 2025.04 | 2025.11 | 常乐镇人民政府 | 村中主干道路宽5米，长600米，需铺柏油路面，巷道需修硬化，路面宽3米，总长1500米，排水渠改造等 | 227 | 加快当地的农业基础设施建设，方便群众出行和农作物耕种及农产品运输，同时降低运输成本，缩短运输时间，促进农业经济发展
23 | 乡村建设行动 | 常乐镇石里坡村管网改造及安装智能水表工程 | 新建 | 石里坡村 | 2025.02 | 2025.1 | 常乐镇人民政府 | 安装供水主管180m，供水支管1580m，新建闸阀井3座，水表井20座等 | 83 | 彻底解决饮水安全问题，为生活用水提供极大的便利条件
24 | 乡村建设行动 | 常乐镇葛赵村管网改造及安装智能水表工程 | 新建 | 葛赵村 | 2025.03 | 2025.09 | 常乐镇人民政府 | 安装供水主管1550m，进户管道6107m，新建集中表房5座等 | 132 | 彻底解决饮水安全问题，为生活用水提供极大的便利条件
25 | 乡村建设行动 | 河阳小区2号楼地面下陷及其他漏水处理项目 | 修缮 | 河阳小区 | 2025.04 | 2025.08 | 圣人涧镇人民政府 | 地面下陷及建筑修缮，雨水、污水管道改造 | 270 | 保障群众居住安全，改善人居环境
26 | 产业发展 | 圣人涧镇南村分拣中心 | 新建 | 南村 | 2025.04 | 2025.08 | 圣人涧镇人民政府 | 分拣中心建设 | 135 | 增加村集体经济收入，提供就业岗位
27 | 产业发展 | 圣人涧镇西韩窑村仓储项目 | 新建 | 西韩窑村 | 2025.05 | 2025.12 | 圣人涧镇人民政府 | 仓储厂房1600平方米，场地硬化及配套设施等 | 158 | 增加村集体经济收入，为村民提供就业岗位，解决困难群众生产生活问题
28 | 乡村建设行动 | 圣人涧镇高家滩至西延道路建设项目 | 新建 | 西延村 | 2025.04 | 2025.08 | 圣人涧镇人民政府 | 4.9公里长、3.5米宽、混凝土路面 | 250 | 改善村民生产生活条件，保障村民道路安全
29 | 乡村建设行动 | 圣人涧镇冯卓村七组窑巴山沟底人畜吃水坝面坍需修复项目 | 修缮 | 冯卓村 | 2025.04 | 2025.08 | 圣人涧镇人民政府 | 坝面修缮，长20米，坝高5米，坝顶宽3米 | 30 | 改善村内人畜吃水条件，保障用水安全，维护水源地坝体安全
30 | 产业发展 | 张店镇侯王村万亩鲜桃基地分拣中心 | 新建 | 侯王村 | 2025.04 | 2025.07 | 张店镇人民政府 | 新建2000平米鲜桃基地中心一座 | 280 | 在销售季节里有效推动桃农果农增收致富，解决群众交易难问题
31 | 产业发展 | 张店镇侯王村万亩鲜桃基地道路提升改造项目 | 新建 | 侯王村 | 2025.04 | 2025.07 | 张店镇人民政府 | 长5000米,宽3米道路硬化 | 100 | 改善基础设施，确保农产品有效运输
32 | 产业发展 | 张店镇古城村分拣包装中心 | 新建 | 古城村 | 2025.05 | 2025.08 | 张店镇人民政府 | 厂房建设、硬化 | 260 | 解决销售和物流问题，创造了就业机会，壮大村集体经济
33 | 产业发展 | 张店镇张店村土地托管服务项目——粮食分拣车间 | 新建 | 张店村 | 2025.02 | 2025.05 | 张店镇人民政府 | 新建一座2800平方米粮食分拣车间、场地硬化 | 260 | 创造了就业机会，壮大村集体经济
34 | 产业发展 | 张店镇风口村贝贝南瓜基地配套道路建设 | 新建 | 风口村 | 2025.05 | 2025.08 | 张店镇人民政府 | 道路建设1500米 | 100 | 改善基础设施，确保农产品有效运输
35 | 产业发展 | 张店镇风口村仓储项目 | 新建 | 风口村 | 2025.05 | 2025.08 | 张店镇人民政府 | 仓储及配套设施建设 | 205 | 增加就业机会，促进并带动产业发展
36 | 产业发展 | 张店镇风口村交易中心 | 新建 | 风口村 | 2025.05 | 2025.12 | 张店镇人民政府 | 交易中心及配套设施建设 | 250 | 创造就业机会，促进产业发展，增加村民收入
37 | 产业发展 | 杜马乡贤良村桃果分拣中心项目 | 新建 | 贤良村 | 2025.03 | 2025.11 | 杜马乡人民政府 | 场地内建设桃果分拣中心340㎡，晾晒场1320㎡，铺设DN800排洪管道80m及配套设施 | 91 | 方便群众生产生活
38 | 乡村建设行动 | 杜马乡上村鸡湾电灌站项目 | 新建 | 上村 | 2025.03 | 2025.11 | 杜马乡人民政府 | 新建浮船泵站1座，对变压器进行迁移，购安200QJ50-156/12型潜水泵1台，1×25mm2电缆450m,THK-J2-55/1型自耦降压柜1台，自动上水设备1套，DN100钢管1300m,修建镇墩4座，更换老化De110PE100（1.6Mpa）塑料管740m,更换安装其他管道附属设施 | 40 | 改善群众生产生活
39 | 产业发展 | 曹川镇上坪村烟叶生产基地灌溉配套项目 | 新建 | 上坪村 | 2025.04 | 2025.06 | 曹川镇人民政府 | 新建1500m³露天蓄水池及配套管理房各1座；更换原有PE100级de160（0.8Mpa）输水主管770m；铺设DN100钢管（壁厚45mm）150m；铺设PE100级de110（0.8Mpa）灌溉支管120m；新建分水阀井1座 | 48 | 改善烟叶基地灌溉条件，增加烟叶产量，进一步提高村集体经济收入
40 | 产业发展 | 部官镇阳朝村果桃分拣中心、晾晒场及配套设施建设项目 | 新建 | 阳朝村 | 2025.05 | 2025.1 | 部官镇人民政府 | 新建晾晒场一座，同时配套相关生产设施 | 132 | 带动农户增收，提高生产积极性
41 | 产业发展 | 部官镇仓储项目 | 新建 | 西太村 | 2025.05 | 2025.08 | 部官镇人民政府 | 新建分拣、存储中心一座，并配套相关设施建设 | 157 | 带动农户增收，提高生产积极性
42 | 产业发展 | 张村镇关家窝村晾晒场建设 | 新建 | 关家窝村 | 2025.04 | 2025.09 | 张村镇人民政府 | 晾晒场及配套设施建设 | 150 | 改善农村公共基础设施建设，促进农民增收，提高农民生活水平
43 | 产业发展 | 张村镇三湾村交易中心 | 新建 | 三湾村 | 2025.05 | 2025.12 | 张村镇人民政府 | 交易中心及配套设施建设 | 103 | 打造沿黄旅游公路展销广场；提高三湾村对游客的吸引力，提高村内脱贫人口和一般农户的家庭收入
44 | 产业发展 | 洪池镇西张村农田水利建设项目 | 新建 | 西张村 | 2025.05 | 2025.06 | 洪池镇人民政府 | 40#U型水渠4040米，30公分管道300米 | 85 | 该项目建成后，可极大改善项目区农田灌溉条件，将有450余亩旱地变为水浇地，帮助群众增产增收
45 | 产业发展 | 张店镇风口村蔬菜种植大棚建设 | 新建 | 风口村 | 2025.04 | 2025.06 | 张店镇人民政府 | 建设规格966平方的阳光大棚1座，规格320平方的温室大棚2座及配套设施等 | 50 | 提高农作物产量，高效利用土地资源，提升农产品品质，增强市场竞争力
46 | 产业发展 | 张村镇张峪村红薯淀粉加工场地建设 | 新建 | 张峪村 | 2025.04 | 2025.06 | 张村镇人民政府 | 建设一座红薯淀粉加工厂、购置设备及配电设施 | 50 | 进一步扩大张峪村红薯粉条加工规模，带动农户增收
47 | 产业发展 | 洪池镇北马村坑底果品包装车间 | 新建 | 北马村 | 2025.03 | 2025.06 | 洪池镇人民政府 | 新建苹果包装车间一间，硬化地面2000平方米、仓库2000平方米 | 50 | 项目建成后，预计每年增加集体经济收入3.5万元
48 | 产业发展 | 张店镇侯王村温室大棚 | 新建 | 侯王村 | 2025.05 | 2025.07 | 张店镇人民政府 | 建设6座长60米，宽11米温室大棚，单棚660平方，包含大棚配套3*3米缓冲间、自动卷帘、自动放风、浇灌和配电 | 50 | 提高农作物产量，高效利用土地资源，提升农产品品质，增强市场竞争力
49 | 产业发展 | 杜马乡杜村百亩百合基地 | 新建 | 杜村 | 2025.06 | 2025.1 | 杜马乡人民政府 | 开展百亩百合基地二期建设，利用本村土地流转，扩大种植面积70亩，及百合基地后期管理管护 | 50 | 改善群众生产生活
50 | 产业发展 | 曹川镇陡泉村药材种植（柴胡） | 新建 | 陡泉村 | 2025.01 | 2025.07 | 曹川镇人民政府 | 计划流转土地200亩，购置药材种子、药筛2个、拖拉机2台、三轮运输车2台、硬化300平方场地，建设药材加工室5间、150平方中药村储存棚、烘干设施2套 | 50 | 扶持壮大村集体经济发展
51 | 产业发展 | 圣人涧镇涧东村日光温室大棚 | 新建 | 涧东村 | 2025.04 | 2025.06 | 圣人涧镇人民政府 | 新建2座砖墙式温室大棚。温室大棚宽度为13.75米，长度为60.5米，棚顶脊高为6米，后坡高为2.0米，后墙高为4.5米。消防高度6.15m。单座温室大棚建筑面积为831.88㎡，总建筑面积1663.76㎡ | 50 | 增加村集体经济收入，提供就业岗位，促进群众增收，对困难群众分红或慰问
52 | 产业发展 | 杜马乡贤良村管护设备购置 | 新建 | 贤良村 | 2025.04 | 2025.06 | 杜马乡人民政府 | 购置园林修剪配套设备1套；洒水车1辆；铲车1辆；推雪铲1台;粉柴机1台；打药车1辆；五菱双排车1辆;手持绿篱弧形修剪机1台;高枝剪4把;吹风机4个;油锯4个;打草机8台;修枝剪4个 | 50 | 改善群众生活， 增加集体经济收入
53 | 产业发展 | 部官镇柴庄村晾晒场建设 | 新建 | 柴庄村 | 2025.05 | 2025.07 | 部官镇人民政府 | 新建晾晒场约1处，占地约 3300 平方米，新建300平方米存储房1间 | 50 | 带动农户增收，提高生产积极性
54 | 产业发展 | 三门镇三门村购置农机具及农机大院建设 | 新建 | 三门村 | 2025.03 | 2025.05 | 三门镇人民政府 | 建设农机安置点，购买大型机械：其中小麦玉米联合收割机一台，东方红1604型拖拉机一台，液压翻转犁一台，旋耕机一台，播种机一台，粮食收运车一台 | 50 | 项目实施后方便群众耕种，增加村集体经济收入
55 | 产业发展 | 曹川镇曹家村农机大院建设及农机具购置 | 新建 | 曹家村 | 2025.03 | 2025.06 | 曹川镇人民政府 | 购置久保田履带式小麦收割机1台、东方红1404拖拉机配套农机具一套（犁、耧、耙），大疆T50无人机农机具一套，农机大院院墙及管理室设施建设 | 50 | 扶持壮大村集体经济发展
56 | 产业发展 | 部官镇东太村民宿建设 | 新建 | 东太村 | 2025.03 | 2025.08 | 部官镇人民政府 | 新建砖混结构房屋1座，并配套相关设施建设 | 50 | 带动农户增收，提高生产积极性
57 | 产业发展 | 常乐镇张沟村红色研学教育中心项目 | 新建 | 张沟村 | 2025.01 | 2025.06 | 常乐镇人民政府 | 完善基础设施，打造红色文化宣传阵地 | 50 | 打造红色文化宣传阵地，提升村民精神文化素养，更好的推动红色旅游发展
合计： | [8 empty] | 8207