## 省级
附件
平陆县2025年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
单位：万元
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规划 | 资金计划 | 绩效目标 | 备注
[5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间
1 | 产业发展 | 畜牧养殖奖补 | 新建 | 平陆县 | 2025.03 | 2025.1 | 畜牧兽医发展中心 | 畜牧养殖奖补 | 223 | 扩大养殖产量，稳产保供
2 | 产业发展 | 平陆县2025年果业产业奖补资金（平陆县2025年中低产园改造资金） | 新建 | 平陆县 | 2025.01 | 2025.12 | 果业发展中心 | 引导、支持各类生产经营主体对中低产果园进行改造提升，因地制宜开展老旧果园间伐、品种改优、土壤改良、基础设施改造等工作，推动中低产园向高产高效园转变 | 200 | 通过对中低产果园的改造提升，直接带动100户以上农户增收
3 | 产业发展 | 平陆县2025年果业产业奖补资金（平陆县2025年标准化果园建设资金） | 新建 | 平陆县 | 2025.01 | 2025.12 | 果业发展中心 | 引导、支持各类生产经营主体对果园进行优质化、宜机化、省工化、设施化等现代化改造，推动果园标准化生产，实现提质增效 | 100 | 通过设施果业建设，提高果园对恶劣天气的抗性，实现50户以上农户节本增效。同时，带动周边群众就近就便就业、灵活务工，多元增收
4 | 产业发展 | 现代农业发展项目 | 新建 | 平陆县 | 2025.01 | 2025.12 | 平陆县农业农村局 | 规模蔬菜（百合）种植奖补 | 200 | 通过对百合种植主体进行奖补，辐射带动周边农户进行百合种植
5 | 产业发展 | 2025年庭院经济项目 | 新建 | 平陆县 | 2025.01 | 2025.11 | 平陆县农业农村局 | 庭院经济项目 | 518 | 通过建设庭院经济，可有效增加群众收入
6 | 就业项目 | 一次性交通补贴 | 新建 | 平陆县 | 2025.01 | 2025.11 | 平陆县农业农村局 | 为脱贫户、监测户县外务工交通补贴 | 645 | 通过脱贫户、监测户县外务工交通补贴，减轻脱贫户监测户外出就业的费用
7 | 产业发展 | 脱贫人口发展特色产业奖补 | 新建 | 平陆县 | 2025.01 | 2025.11 | 平陆县农业农村局 | 脱贫人口发展特色产业奖补 | 440 | 通过发展特色产业奖补，增加群众收入
8 | 就业项目 | 稳岗补助、灵活就业务工奖补 | 新建 | 平陆县 | 2025.01 | 2025.12 | 平陆县人社局 | 根据文件精神稳岗补贴1200元/人；灵活务工奖补补贴500元/人 | 429 | 促进全县脱贫劳动力稳定就业，增加收入
9 | 产业发展 | 张村镇太阳渡村芍药分拣中心及配套设施项目 | 新建 | 太阳渡村 | 2025.04 | 2025.08 | 张村镇人民政府 | 芍药分拣点、晾晒场及配套设施建设 | 157 | 提升太阳渡村整体形象，持续改善村容村貌；带动村内脱贫人口和一般农户的家庭收入；增加村集体收入
10 | 产业发展 | 张村镇关家窝村农副产品分拣中心建设项目 | 新建 | 关家窝村 | 2025.04 | 2025.08 | 张村镇人民政府 | 场地硬化及配套设施 | 139 | 改善农村公共基础设施建设，持续改善村容村貌；促进农民增收，提高农民生活水平
11 | 产业发展 | 张村镇南吴村小杂粮加工厂水毁修缮项目 | 修缮 | 南吴村 | 2025.03 | 2025.06 | 张村镇人民政府 | 搭建彩钢棚800平方 、硬化场地850平方 | 11 | 改善产业发展现状，带动农户增收
12 | 产业发展 | 张村镇太阳渡村温室育苗大棚水毁修缮项目 | 修缮 | 太阳渡村 | 2025.03 | 2025.06 | 张村镇人民政府 | 修缮育苗棚1座 | 19 | 改善产业发展现状，带动农户增收
13 | 乡村建设行动 | 张店镇横涧村村组巷道改造提升项目 | 新建 | 横涧村 | 2025.02 | 2025.05 | 张店镇人民政府 | 四组道路沥青铺设长2706.6米，总面积13851.3平米，20cm 厚c25砼路肩4916米 | 260 | 让村民出行更加便利，改善道路交通安全性
14 | 乡村建设行动 | 张店镇侯王村沟渠头道路提升改造 | 新建 | 侯王村 | 2025.05 | 2025.08 | 张店镇人民政府 | 道路硬化及沥青铺设 | 120 | 让村民出行更加便利，改善道路交通安全性
15 | 乡村建设行动 | 张店镇风口村村主巷道提升改造项目 | 新建 | 风口村 | 2025.05 | 2025.08 | 张店镇人民政府 | 长3000米，宽6米道路硬化 | 150 | 改善村民出行条件‌，改善农村人居环境
16 | 乡村建设行动 | 部官镇阳朝村农村道路建设项目 | 修缮 | 阳朝村 | 2025.05 | 2025.1 | 部官镇人民政府 | 道路总长2200米，其中3米宽道路1000米，3.5米宽道路1200米 | 126 | 提升基础设施建设水平
17 | 产业发展 | 曹川镇刘岭村节水灌溉项目 | 改建 | 刘岭村 | 2025.04 | 2025.06 | 曹川镇人民政府 | 4座蓄水池维修，新建管理房4座，更换输水主管PE100级de63（1.6Mpa）管道1927m，更换灌溉主管PE100级de50（1.6Mpa）管道11467m，更换灌溉支管PE100级de25（1.6Mpa）管道30626m；新建阀井 14座 | 98 | 改善农业生产条件，增加农业生产收入
18 | 产业发展 | 张店镇风口村蔬菜种植大棚建设 | 新建 | 风口村 | 2025.04 | 2025.06 | 张店镇人民政府 | 建设规格966平方的阳光大棚1座，规格320平方的温室大棚2座及配套设施等 | 15 | 提高农作物产量，高效利用土地资源，提升农产品品质，增强市场竞争力
19 | 产业发展 | 张村镇张峪村红薯淀粉加工场地建设 | 新建 | 张峪村 | 2025.04 | 2025.06 | 张村镇人民政府 | 建设一座红薯淀粉加工厂、购置设备及配电设施 | 15 | 进一步扩大红薯粉条产业加工规模，带动农户增收
20 | 产业发展 | 洪池镇北马村坑底果品包装车间 | 新建 | 北马村 | 2025.03 | 2025.06 | 洪池镇人民政府 | 新建苹果包装车间一间，硬化地面2000平方米、仓库2000平方米 | 15 | 项目建成后，预计每年增加集体经济收入3.5万元
21 | 产业发展 | 张店镇侯王村温室大棚 | 新建 | 侯王村 | 2025.05 | 2025.07 | 张店镇人民政府 | 建设6座长60米，宽11米温室大棚，单棚660平方，包含大棚配套3*3米缓冲间、自动卷帘、自动放风、浇灌和配电 | 15 | 提高农作物产量，高效利用土地资源，提升农产品品质，增强市场竞争力
22 | 产业发展 | 杜马乡杜村百亩百合基地 | 新建 | 杜村 | 2025.06 | 2025.1 | 杜马乡人民政府 | 开展百亩百合基地二期建设，利用本村土地流转，扩大种植面积70亩，及百合基地后期管理管护 | 15 | 改善群众生产生活
23 | 产业发展 | 曹川镇陡泉村药材种植（柴胡） | 新建 | 陡泉村 | 2025.01 | 2025.07 | 曹川镇人民政府 | 计划流转土地200亩，购置药材种子、药筛2个、拖拉机2台、三轮运输车2台、硬化300平方场地，建设药材加工室5间、150平方中药村储存棚、烘干设施2套 | 15 | 扶持壮大村集体经济发展
24 | 产业发展 | 圣人涧镇涧东村日光温室大棚 | 新建 | 涧东村 | 2025.04 | 2025.06 | 圣人涧镇人民政府 | 新建2座砖墙式温室大棚。温室大棚宽度为13.75米，长度为60.5米，棚顶脊高为6米，后坡高为2.0米，后墙高为4.5米。消防高度6.15m。单座温室大棚建筑面积为831.88㎡，总建筑面积1663.76㎡ | 15 | 增加村集体经济收入，提供就业岗位，促进群众增收，对困难群众分红或慰问
25 | 产业发展 | 杜马乡贤良村管护设备购置 | 新建 | 贤良村 | 2025.04 | 2025.06 | 杜马乡人民政府 | 购置园林修剪配套设备1套；洒水车1辆；铲车1辆；推雪铲1台;粉柴机1台；打药车1辆；五菱双排车1辆;手持绿篱弧形修剪机1台;高枝剪4把;吹风机4个;油锯4个;打草机8台;修枝剪4个 | 15 | 改善群众生活， 增加集体经济收入
26 | 产业发展 | 部官镇柴庄村晾晒场建设 | 新建 | 柴庄村 | 2025.05 | 2025.07 | 部官镇人民政府 | 新建晾晒场约1处，占地约 3300 平方米，新建300平方米存储房1间 | 15 | 带动农户增收，提高生产积极性
27 | 产业发展 | 三门镇三门村购置农机具及农机大院建设 | 新建 | 三门村 | 2025.03 | 2025.05 | 三门镇人民政府 | 建设农机安置点，购买大型机械：其中小麦玉米联合收割机一台，东方红1604型拖拉机一台，液压翻转犁一台，旋耕机一台，播种机一台，粮食收运车一台 | 15 | 项目实施后方便群众耕种，增加村集体经济收入
28 | 产业发展 | 曹川镇曹家村农机大院建设及农机具购置 | 新建 | 曹家村 | 2025.03 | 2025.06 | 曹川镇人民政府 | 购置久保田履带式小麦收割机1台、东方红1404拖拉机配套农机具一套（犁、耧、耙），大疆T50无人机农机具一套，农机大院院墙及管理室设施建设。 | 15 | 扶持壮大村集体经济发展
29 | 产业发展 | 部官镇东太村民宿建设 | 新建 | 东太村 | 2025.03 | 2025.08 | 部官镇人民政府 | 新建砖混结构房屋1座，并配套相关设施建设 | 15 | 带动农户增收，提高生产积极性
30 | 产业发展 | 常乐镇张沟村红色研学教育中心项目 | 新建 | 张沟村 | 2025.01 | 2025.06 | 常乐镇人民政府 | 完善基础设施，打造红色文化宣传阵地 | 15 | 打造红色文化宣传阵地，提升村民精神文化素养，更好的推动红色旅游发展
合计： | [8 empty] | 4030